УТВЕРЖДАЮ:

МБОУ «Олуязская средняя школа»

Гарипов А.М__________

Дорожная карта подготовки к ГИА-2021

| Вид деятельности | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа | Анализ результатов ЕГЭ 2020 года | 28.08.20 | Хурамшина А. Н. |
| Сентябрь |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | Составление «дорожной карты» по подготовке к ГИА | 1 неделя | Хурамшина А. Н. Руководители ШМО |
|  | Утверждение «дорожной карты» подготовки к ГИА | 1 неделя | Гарипов А. М. |
|  | Заседание ШМО учителей-предметников «Анализ результатов ЕГЭ 2020 года. Анализ работы ШМО по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ в 2020-2021 учебном году. Определение стратегии работы учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 2021 года» | 1 неделя | Руководители ШМО |
| Нормативные документы | Приказ о назначении ответственного за создании базы ЕГЭ и ОГЭ | 1-2 неделя | Гарипов А. М. |
|  | Создание стендов ЕГЭ и ОГЭ 2021 года. | В течение 1 четверти | Учителя-предметники |
| Работа с учащимися | Проведение классными руководителями беседы по темам - содержание и цели проведения ЕГЭ, ОГЭ - выбор оптимального количества предметов для сдачи в форме ЕГЭ; - организация и технология проведения ЕГЭ, ОГЭ. | В течение месяца | Классные руководители, учителя-предметники |
|  | Первичное анкетирование для определения участниками ЕГЭ, ОГЭ предметов по выбору. | 2 неделя | Классные руководители |
|  | Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ учащихся 9-х, 11-ых классов (инструкция, КИМы, официальные сайты ГИА) Ознакомление с результатами прошлых лет, разбор типичных ошибок. | 2,3 недели | Учителя-предметники |
|  | Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к ЕГЭ: общие стратегии подготовки, планирование и деление учебного материала, работа с демоверсиями ЕГЭ, с официальными сайтами ЕГЭ. | 2 неделя | Учителя-предметники, классные руководители |
| Работа с родителями | Общешкольные и классные родительские собрания по вопросам организации и подготовки к ГИА, информирование об официальных сайтах ЕГЭ и ОГЭ, информация о результатах ЕГЭ -2020 | 1 неделя | Гарипов А. М., Багавиева А. М. Хурамшина А. Н., Классные руководители |
| Работа с педагогическим коллективом | Совещание с учителями предметниками, работающими в 9-х, 11-х классах по организации работы в соответствии с планом работы по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ | 2 неделя | Хурамшина а. Н. |
|  | Составление учителями – предметниками «дорожных карт» по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ | 2,3 неделя | Учителя- предметники |
|  | Составление графика дополнительных занятий | 2,3 неделя | Учителя- предметники, Классные руководители |
|  | Оформление учителями- предметниками в кабинетах информационных уголков «Сдаем ЕГЭ И ОГЭ». | В течение месяца | Учителя- предметники |
| Октябрь |  |  |  |
| Организационно - методическая работа | Заседание ШМО учителей-предметников «Подготовка тестовых материалов для пробных внутришкольных экзаменов по различным предметам. Обсуждение графика проведения пробных тестирований» | 1 неделя | Руководители ШМО |
|  | Обновление материалов по подготовке к ГИА на сайте школы. | 1 неделя | Багавиева А. М. Хурамшина А. Н., руководители ШМО |
|  | Подготовка базы данных по учащимся школы на электронном носителе | 2 неделя | Хурамшина А. Н. Классные руководители |
|  | Составление графика проведения пробных ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. | 3 неделя | Администрация |
| Работа с учащимися | Подготовительная работа по созданию базы данных выпускников (сбор копий паспортов, СНИЛСов учащихся 9-х и 11-х классов) | В течение месяца | Классные руководители |
| Работа с родителями | Родительское собрание 9-х, 11-х классов «О ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации». Ознакомление родителей учащихся 9-х, 11-х классов с графиком дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, выбором их детьми предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. | 4 неделя | Классные руководители |
| Работа с педагогическим коллективом | Формирование списка педагогов-организаторов ЕГЭ и ОГЭ -2021 | 1 неделя | Администрация школы |
| Ноябрь |  |  |  |
| Организационно - методическая работа | Заседание ШМО учителей русского языка и математики «Начальный этап подготовки к ЕГЭ учащихся 11-х классов. Составление планов работы учителей по подготовке к ЕГЭ учащихся 11-х классов» | 2 неделя | Хурамшина А. Н., Назмиева Г.Ф. |
| Нормативные документы | Приказы о проведении пробных тестирований по обязательным предметам и предметам по выбору для учащихся 9-х и 11-х классов. | 4 неделя |  |
| Работа с учащимися | Проведение пробного итогового сочинения | 4 неделя | Администрация |
|  | Проведение диагностических тестирований по русскому языку и математике для учащихся 10-х классов | 1 неделя | Администрация |
|  | Проведение диагностических тестирований по обязательным предметам и предметам по выбору для учащихся 9-х и 11-х классов. | 4 неделя | Администрация |
|  | Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ |  | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | Проведение собраний с выпускниками и их родителями «Знакомство с нормативными документами ЕГЭ-2019», «Информация об организации работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» |  | Хурамшина А. Н., Багавиева А. М.., классные руководители |
| Работа с педагогическим коллективом | Оформление информационных уголков классными руководителями 9-х, 11-х классов в кабинетах закрепленных за классами и информационных уголков в кабинетах учителей-предметников Посещение уроков. | 4 неделя | Классные руководители Администрация |
| Декабрь |  |  |  |
| Организационно - методическая работа | Формирование базы данных выпускников. Коррекция. | 3 неделя | Хурамшина А. Н., классные руководители |
| Нормативные документы | Приказы о проведении пробных тестирований по русскому языку и математике для учащихся 9-х и 11-х классов | 3 неделя | Гарипов А. М., Хурамшина А. Н. |
|  | Анализ результатов пробного внутришкольного тестирования по математике и русскому языку учащихся 11-х классов | 4 неделя | Руководители ШМО, Хурамшина А. Н. |
|  | Создание папок «Нормативная база по подготовке и проведению ЕГЭ – 2021, ОГЭ – 2021», | 4 неделя | Администрация школы |
| Работа с учащимися | Проведение пробных тестирований по русскому языку и математике для учащихся 9-х и 11-х классов с целью отслеживания динамики результативности. | 3, 4 неделя | Администрация школы |
|  | Проведение пробных тестирований по предметам по выбору для учащихся 9-х и 11-х классов с целью отслеживания динамики результативности. | 3, 4 неделя | Администрация школы |
|  | Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ. | 3 неделя | Учителя- предметники |
| Работа с родителями | Ознакомление родителей учащихся 9-х, 11-х классов с результатами пробных тестирований, с посещаемостью учащихся. | 4 неделя | Классные руководители |
| Работа с педагогическим коллективом | Отчет учителей-предметников о проделанной работе по подготовке учащихся 9-х, 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ. | 4 неделя | Учителя- предметники |
| Внутри школьный контроль | Проверка деятельности учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов (посещение уроков, дополнительных занятий, проверка документации) | 3 неделя | Администрация |
| Январь |  |  |  |
| Организационно - методическая работа | Изучение нормативных документов РФ и РТ по организации ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году. | По мере поступления | Хурамшина А. Н. Руководители ШМО, учителя-предметники |
|  | Обновление материалов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ на сайте школы. | В течение месяца | Хурамшина А. Н., руководители ШМО |
|  | Предоставление сведений об участниках ЕГЭ с указанием обязательных предметов и предметов выбранных выпускниками для сдачи ЕГЭ. | По необходимости | Классные руководители |
|  | Завершение работы по созданию базы данных выпускников 11-х классов |  | Хурамшина А. Н. |
|  | Продолжение формирования папок с нормативными документами РФ и РТ по организации ЕГЭ и ОГЭ в 2020-2021 учебном году. | В течение месяца | Хурамшина А. Н. |
|  | Оформление заявлений на прохождение государственной (итоговой) аттестации, на согласие участника экзамена на обработку персональных данных, на согласие родителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего | 3,4 недели | Хурамшина А. Н. Классные руководители |
| Работа с учащимися | Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ | 2 неделя | Классные руководители |
|  | Пробные тестирования по обязательным предметам для 11-х классов. | 4 неделя | Хурамшина А. Н., учителя предметники |
| Работа с родителями | Родительское собрание учащихся 9-х, 11-х классов |  | Классные руководители, Багавиева А. М. |
| Работа с педагогическим коллективом | Просмотр документации учителей по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (результаты тестов, тетрадей учащихся) | 4 неделя | Хурамшина А. Н. |
|  | Проверка тетрадей учащихся «группы риска» по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, документации учителя по отслеживанию динамики результативности. | 3 неделя | Хурамшина А. Н. |
| Февраль |  |  |  |
| Организационно - методическая работа | Завершение работы по созданию базы данных выпускников 9-х классов |  | Классные руководители, Хурамшина А. Н. |
| Нормативные документы | Размещение на сайте школы нормативно-правовых документов РФ и РТ, регламентирующих проведение ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году | 3, 4 неделя | Киреева С.В., Мухаметшина Л.Н. руководители ШМО |
| Работа с учащимися | Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ |  | Учителя-предметники |
|  | Проведение пробных тестирований по русскому языку и математике и по предметам по выбору для учащихся 9-х и 11-х классов | 3, 4 неделя | Администрация школы |
| Работа с родителями | Родительское собрание учащихся 9-х, 11-х классов |  | Классные руководители, Багавиева А. М. |
| Внутри школьный контроль | Проверка тетрадей по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ учащихся «группы риска», документации учителя по отслеживанию динамики результативности. | 1 неделя | Хурамшина А. Н. |
|  | Проверка деятельности учителей русского языка и математики по подготовке к государственной (итоговой) аттестации учащихся 10-х классов (посещение уроков, дополнительных занятий, проверка документации). | 2, 3 неделя | Администрация школы |
| Март |  |  |  |
| Работа с учащимися | Беседы с учащимися по вопросам успеваемости и посещаемости занятий. | По мере необходимости | Учителя-предметники, Хурамшина А. Н. |
|  | Индивидуальные беседы при директоре, завуче с учащимися, находящимися в «группе риска» | По мере необходимости | Гарипов А. М., Хурамшина А. Н. Багавиева А. М. классные руководители |
|  | Индивидуальные беседы с учащимися, нуждающимися в психологической помощи. | По мере необходимости | Педагог-психолог |
| Работа с родителями | Индивидуальные беседы с родителями. Проведение советов профилактики | По мере необходимости | Классные руководители, администрация |
|  | Родительские собрания по вопросам подготовки к ГИА и порядка её проведения. |  |  |
| Работа с педагогическим коллективом | Работа с классными руководителями 9-х и 11-х классов по успеваемости и посещаемости учащихся | Ежемесячно | Хурамшина А. Н. |
|  | Проверка посещаемости учебных и дополнительных занятий учащимися 9-х, 11-х классов. | Ежемесячно | Хурамшина А. Н., Багавиева А. М. классные руководители |
| Организационно - методическая работа, нормативные документы | Списки учащихся 9-х и 11-х классов, сдающих экзамены по выбору и по обязательным предметам и вывешивание их на информационном стенде | 1,2 неделя | классные руководители |
|  | Рассмотрение проекта расписания сдачи ГИА на сайте ФИПИ, размещение его на информационном стенде и на сайте школы |  | Хурамшина А. Н. руководители ШМО |
|  | Приказы о проведении пробных тестирований по обязательным предметам для учащихся 9-х и 11-х классов. | 4 неделя |  |
|  | Приказ о проведении пробных тестирований по русскому языку и математике для учащихся 10-х классов. | 2 неделя |  |
| Работа с учащимися | Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ |  | Учителя- предметники |
| Работа с родителями | Родительское собрание «О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации. Ознакомление с проектом расписания ЕГЭ и ОГЭ» |  | Классные руководители |
| Работа с педагогическим коллективом | Отчет учителей-предметников о проделанной работе по подготовке учащихся 9-х, 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ и об уровне подготовленности учащихся к государственной (итоговой) аттестации. | 4 неделя | Учителя- предметники |
| Внутришкольный контроль | Проверка выполнения рекомендаций, данных в ходе проверки тетрадей по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ учащихся «группы риска», документации учителя по отслеживанию динамики результативности. | 3 неделя | Администрация |
| Апрель |  |  |  |
| Организационно - методическая работа | Подготовка графика проведения консультаций | 25.04.-30.04.2020 | Хурамшина А. Н. |
|  | Обновление стенда «ЕГЭ, ОГЭ» по необходимости |  | Классные руководители |
|  | Формирование списков выпускников с распределением по датам сдаваемых экзаменов | 1,2 неделя | Хурамшина А. Н. |
| Работа с учащимися | Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ | В течение месяца | Учителя- предметники |
|  | Проведение пробного тестирования по русскому языку и математике для учащихся 9-х и 11-х классов с целью отслеживания динамики результативности. | 4 неделя | Администрация |
|  | Проведение пробного тестирования по предметам по выбору для учащихся 9-х и 11-х классов с целью отслеживания динамики результативности. | 1,2 неделя | Администрация |
| Работа с родителями | Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ. | 4 неделя | Классные руководители, учителя-предметники |
| Работа с педагогическим коллективом | Отчет учителей русского языка и математики о проделанной работе по подготовке учащихся 10-х классов к ЕГЭ и об уровне подготовленности учащихся к государственной (итоговой) аттестации и дальнейшему обучению в 11 классе. | 4 неделя | Учителя- предметники |
|  | Предоставление учителями в учебную часть сведений для составления графика консультаций. | 4 неделя | Учителя- предметники |
| Май |  |  |  |
| Организационно - методическая работа | Размещение графика проведения консультаций на информационном стенде. | 2 неделя | Классные руководители |
|  | Проведение консультаций и инструктажей по порядку проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году для участников ЕГЭ и ОГЭ (выпускники, организаторы, классные руководители) | 3 неделя | Хурамшина А. Н., классные руководители |
|  | Педсовет о допуске учащихся 9 классов к государственной (итоговой) аттестации | 4 неделя | педколлектив |
|  | Педсовет о допуске учащихся 11 классов к государственной (итоговой) аттестации | 4 неделя | педколлектив |
| Нормативные документы | Оформление пропусков на ЕГЭ и ОГЭ | 3 неделя | Хурамшина А. Н. классные руководители |
| Работа с учащимися | Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ | В течение месяца | Учителя- предметники |
| Работа с родителями | Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ |  | Классные руководители |
| Работа с педагогическим коллективом | Ознакомление учителей с графиком проведения консультаций для учащихся 9-х, 11-х классов. Корректировка графика. | 1,2 недели | Классные руководители |

Приложение №2

к  приказу  №233-- о/д  от  02.09.2019

Целевые ориентиры по подготовке к ЕГЭ для МБОУ СОШ №6  Бугульминского муниципального района на 2020 год.

| Предмет | Целевые ориентиры |
| --- | --- |
| русский язык | 84,37 |
| математика | 74,9 |
| английский язык | 88,15 |
| обществознание | 71,1 |
| физика | 76,04 |
| химия | 74,7 |
| биология | 61,9 |
| информатика | 81,1 |
| литература | 81,1 |
| история | 69,25 |