|  | Утверждена Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от ________ 2023 №____________ |
| --- | --- |

Дорожная карта организации и проведения всероссийских проверочных работ в 2023 году

График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных работ

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование списка региональных, муниципальных и школьных координаторов, организующих проведение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР ) | Февраль 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее - МОИН РТ), государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр мониторинга качества образования» (далее — ГБУ «РЦМКО»), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее — МОУО) (по согласованию), образовательные организации (далее – ОО) (по согласованию) |
| 2 | Формирование заявки от ОО на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме | По срокам, установленным федеральным организатором ВПР | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 3 | Мониторинг формирования заявки от ОО на участие в ВПР. Корректировка (при необходимости) | В течение срока формирования заявок | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО (по согласованию) |
| 4 | Консультирование муниципальных координаторов, организаторов ВПР в ОО | до 30.05.2023 | ГБУ «РЦМКО» |
| 5 | Консультирование экспертов по проверке заданий проверочной работы | 01.03.2023 – 26.05.2023 | ГБУ «РЦМКО» |
| 6 | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и в компьютерной форме: в 4-8 классах; 10-11 классах | До 04.03.2023 До 20.02.2023 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 7 | Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально -гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | До 20.02.2023 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 8 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочных работ в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» | До 11.03.2023 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 9 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | До 25.02.2023 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО» |
| 10 | Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся | 06.03.2023 – 27.03.2023 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |

График проведения всероссийских проверочных работ в 4–8 классах (в штатном режиме)

| 15.03.2023 – 20.05.2023 (в любой день указанного периода) | 4 класс «Русский язык» (часть 1 и часть 2), «Математика», «Окружающий мир» |  | 5 класс «Русский язык», «Математика», «История», «Биология» | 6 класс «Русский язык», «Математика» | 7 класс «Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, французский язык) | 7 класс «Русский язык», «Математика» (в т.ч с углубленным изучением) | 8 класс «Русский язык», «Математика» (в т.ч с углубленным изучением) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознакомление с программным обеспечением и демонстрационными вариантами по иностранному языку |  |  |  |  | С 27.03.2023 |  |  |
| Размещение архивов с материалами не позднее 14.00 по местному времени накануне дня проведения (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий всероссийских проверочных работ) | С 14.03.2023 |  | С 14.03.2023 | С 14.03.2023 | С 03.04.2023 | С 14.03.2023 | С 14.03.2023 |
| Размещение критериев оценивания работ и форм сбора результатов не позднее 12.00 по местному времени в день проведения | С 15.03.2023 |  | С 15.03.2023 | С 15.03.2023 | С 04.04.2023 | С 15.03.2023 | С 15.03.2023 |
| Проведение работ | 15.03.2023 – 20.05.2023 |  | 15.03.2023 – 20.05.2023 | 15.03.2023 – 20.05.2023 | 04.04.2023– 16.05.2023 | 15.03.2023 – 20.05.2023 | 15.03.2023 – 20.05.2023 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | 15.03.2023 – 26.05.2023 |  | 15.03.2023 – 26.05.2023 | 15.03.2023 – 26.05.2023 | 04.04.2023– 26.05.2023 | 15.03.2023 – 26.05.2023 | 15.03.2023 –26.05.2023 |
| Получение результатов |  | Образовательные организации (далее – ОО), загрузившие в личных кабинетах в федеральной информационной системе оценки качества образования (далее - ФИС ОКО) формы сбора результатов до 29 апреля 2023 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 15 мая 2023 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля 2023 г. (первая волна); ОО, загрузившие в личных кабинетах ФИС ОКО формы сбора результатов с 29 апреля 2023 года (после 23:00 мск) до 26 мая 2023 года, начнут получать результаты с 7 июня 2023 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 15 марта по 26 мая 2023 г. (вторая волна). |  |  |  |  |  |  |

График проведения всероссийских проверочных работ в 5-8 классах (в компьютерной форме)

| 04.04.2023 – 17.04.2023 (в любой день указанного периода) | 5 класс «История», «Биология» | 6 класс «История», «Биология», «География», «Обществознание» | 7 класс «История», «Биология», «География», «Обществознание» | 8 класс «История», «Биология», «География», «Обществознание» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размещение реквизитов доступа участников для выполнения проверочных работ в компьютерной форме | Не ранее чем за семь дней до дня проведения | Не ранее чем за семь дней до дня проведения | Не ранее чем за семь дней до дня проведения | Не ранее чем за семь дней до дня проведения |
| Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 01.04.2023 | 01.04.2023 | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
| Проведение работ | 04.04.2023 – 17.04.2023 | 04.04.2023 – 17.04.2023 | 04.04.2023 – 17.04.2023 | 04.04.2023 – 17.04.2023 |
| Резервный день для выполнения участниками работ в компьютерной форме. | 18.04.2023 | 18.04.2023 | 18.04.2023 | 18.04.2023 |
| Проверка работ | 05.04.2023 – 28.04.2023 | 05.04.2023 – 28.04.2023 | 05.04.2023 – 28.04.2023 | 05.04.2023 – 28.04.2023 |
| Получение результатов | С 15.05.2023 |  |  |  |

График проведения всероссийских проверочных работ в традиционной форме в 6 - 8 классах по предметам на основе случайного выбора

| 15.03.2023 –20.05.2023 (в любой день указанного периода) | 6 класс «География», «История», «Биология», «Обществознание» (для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора) | 7 класс «Биология», «Физика» (в т.ч с углубленным изучением), «География», «История», «Обществознание» (для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора) | 8 класс «Биология», «Физика» (в т.ч с углубленным изучением), «География», «История», «Химия», «Обществознание» (для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора) |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение архивов с материалами и форм сбора результатов не позднее 14.00 по местному времени накануне дня проведения (варианты для каждой образовательной организации (далее - ОО) генерируются на основе банка заданий всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) | С 14.03.2023 | С 14.03.2023 | С 14.03.2023 |
| Получение от федерального организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе | С 10.03.2023 до 12.05.2023 (распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО не ранее чем за семь дней до дня проведения в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО) | С 10.03.2023 до 12.05.2023 (распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО не ранее чем за семь дней до дня проведения в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО) | С 10.03.2023 до 12.05.2023 (распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО не ранее чем за семь дней до дня проведения в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО) |
| Размещение критериев оценивания работ не позднее 12.00 по местному времени в день проведения | С 15.03.2023 | С 15.03.2023 | С 15.03.2023 |
| Проведение работ | 15.03.2023 –20.05.2023 | 15.03.2023 –20.05.2023 | 15.03.2023 –20.05.2023 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | 15.03.2023 –26.05.2023 | 15.03.2023 –26.05.2023 | 15.03.2023 –26.05.2023 |
| Получение результатов | ОО, загрузившие в личных кабинетах в федеральной информационной системе оценки качества образования (далее - ФИС ОКО) формы сбора результатов до 29 апреля 2023 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 15 мая 2023 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля 2023 г. (первая волна); ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 29 апреля 2023 года (после 23:00 мск) до 26 мая 2023 года, начнут получать результаты с 7 июня 2023 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 15 марта по 26 мая 2023 г. (вторая волна). |  |  |  |

График проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») с контролем объективности результатов

в 11 классах (в режиме апробации)

| 13.03.2023 – 18.03.2023 (в любой день указанного периода) | 11 класс единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам |
| --- | --- |
| Ознакомление с демонстрационным вариантом единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов | 06.03.2023 |
| Размещение реквизитов доступа участников для выполнения проверочной работы в компьютерной форме | 09.03.2023 |
| Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 09.03.2023 |
| Проведение работы | 13.03.2023 – 18.03.2023 |
| Резервный день для выполнения участниками работы | 20.03.2023 |
| Проверка работ | 21.03.2023-30.03.2023 |
| Получение результатов | С 25.04.2023 |

График проведения всероссийских проверочных работ в 10 - 11 классах (в режиме апробации)

| 01.03.2023 – 25.03.2023 (в любой день указанного периода) | 10 класс «География» | 11 класс «География», «История», «Химия», «Физика», «Биология», «Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, французский язык) |
| --- | --- | --- |
| Ознакомление с программным обеспечением и демонстрационными вариантами по иностранному языку |  | 21.02.2023 |
| Размещение архивов с материалами и форм сбора результатов не позднее 14.00 по местному времени накануне дня проведения (варианты для каждой образовательной организации генерируются на основе банка заданий всероссийских проверочных работ | С 28.02.2023 | С 28.02.2023 |
| Размещение критериев оценивания работ не позднее 12.00 по местному времени в день проведения | С 01.03.2023 | С 01.03.2023 |
| Проведение работы | 01.03.2023 – 25.03.2023 | 01.03.2023 – 25.03.2023 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | До 31.03.2023 | До 31.03.2023 |
| Получение результатов | С 25.04.2023 | С 25.04.2023 |