УТВЕРЖДЕНА
Директор Чуракаевская ООШ
__________ Р.З.Салахов
«___»___________2010 года

 ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ МОУ «Чуракаевская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района РТ
на 2010 -2015 годы
Рассмотрен на педагогическом совете.  Протокол № 2 от «24» сентября 2010г.
П А С П О Р Т
Программы информатизации МОУ «Чуракаевская ООШ» на 2010 - 2015 годы
	Наименование Программы 
	Программа информатизации  МОУ «Чуракаевская ООШ» на 2010 - 2015 годы

	Дата принятия решения о разработке Программы 
	Приказ директора МОУ «Чуракаевская ООШ» №9/4 от 26.09.10

	Основной разработчик Программы 
	Мингазов Ильдар Габидинович, учитель информатики 

	Цели и задачи Программы 
	основная стратегическая цель Программы - обеспечение условий для информатизации школы, системного внедрения и активного использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), ориентации образовательной системы на вхождение в глобальное информационное общество. 
Стратегическими задачами Программы являются: 
- совершенствование содержания образования на основе использования ИКТ; 
- развитие и совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей внедрение и использование информационно – коммуникационных технологий; 
- создание структуры единого информационно-образовательного пространства школы на основе ИКТ; 
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг на основе внедрения и использования ИКТ; 
- повышение эффективности управления в системе образования на основе внедрения и использования ИКТ; 
- формирование и развитие информационных ресурсов школы; 
- организация эффективного взаимодействия между всеми субъектами информационно-образовательного пространства школы.

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 
	- количество ПК на одного обучающегося; 
- удельный вес численности компьютеров для постоянного использования педагогическими работниками; 
- удельный вес численности компьютеров в локальной сети школы, имеющих доступ к глобальным информационным ресурсам; 
- удельный вес численности педагогического состава, прошедшего повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе в системе дистанционного обучения; 
- удельный вес численности педагогического состава, использующего ИКТ, в том числе Интернет-технологий, в образовательном процессе; 
- количество предметов, преподаваемых на основе ИКТ; 
- удельный вес численности уроков и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ, в том числе Интернет-технологий; 
- удельный вес численности обучающихся, проходящих обучение по общеобразовательным программам с использованием сетевого подхода; 
- удельный вес численности учащихся 9  класса, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения с использованием ИКТ; 
- удельный вес численности обучающихся школы – участников, победителей олимпиад, конкурсов, проектов по информационным технологиям; 

	Сроки и этапы реализации Программы 
	Сроки: 2010 - 2015 годы. 
На первом этапе (2010 годы) предусмотрены работы, связанные диагностикой готовности педагогического коллектива к реализации Программы информатизации. 
На втором этапе (2011-2014 годы) приоритет отдается мероприятиям, направленным на приобретение оборудования, модернизацию материальной инфраструктуры школы, осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения Программы по отдельным направлениям; апробации этих мероприятий. 
На третьем этапе (2015 год) реализуются мероприятия, направленные на распространение позитивных результатов, полученных на предыдущих этапах, обобщение и представление опыта. 

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	- создание условий для повышения качества образования и снижения перегрузок учащихся за счет эффективного использования современных информационных технологий; 
- создание единой образовательной информационной среды; 
- формирование образовательных информационных ресурсов школы; 
- создание информационно-образовательного центра школы (Пресс-центр, Центр самообразования кадетов и педагогических работников, Информационно-библиотечного ресурсного центра); 
- формирование системы методической поддержки по использованию ИКТ для педагогических работников; 
- повышение квалификации и переподготовки педагогических работников в области ИКТ, формирование структуры координаторов ИКТ в школе; - создание условий для реализации моделей открытого (дистанционного) образования, в том числе для обеспечения равных возможностей на получение образования для всех обучающихся школы; 
- обеспечение вариативности и индивидуализации образования; 
- обеспечение широкого доступа обучающихся к глобальным информационным ресурсам; 
- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся; 
- развитие системы поиска одаренных детей и работы с ними на основе использования возможностей ИКТ; 
- существенное укрепление связей между всеми участниками образовательного процесса за счет использования ИКТ; 
- создание единой системы информационного обеспечения организации образовательного процесса школы; 
- совершенствование нормативной базы; 
- реализация проекта «Интернет-площадка». 


1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Основным элементом государственной социально-экономической политики является современная эффективная система образования, способная удовлетворять социальный заказ общества на предоставление качественных образовательных услуг, соответствующих потребностям информационного общества. 
Главная стратегическая цель педагогического коллектива школы - создание условий для обеспечения качественного образования, направленного на повышение конкурентоспособности личности, сохранение здоровья и развитие социальной мобильности.
Данная цель соответствует социальному заказу обучающихся и их родителей, выявленному в результате анкетирования участников образовательного процесса, в котором отражены требования к кадрам (в школе должен быть достигнут высокий уровень преподавания; уровень педагогического мастерства должен быть достаточным для ведения опытно–экспериментальной, исследовательской работы, для освоения инноваций; в школе должны работать педагоги, обеспечивающие гарантии прав школьников на образование, досуг, личные свободы, права в управлении), требования к обучающимся (в школе должны учиться дети, склонные к умственной деятельности), требования к результатам обучения (освоение государственного образовательного стандарта на оптимальном уровне, оптимизация нагрузки детей, получение качественного образования повышенного уровня по профильным предметам, овладение информационно–коммуникативной и языковой культурой).
Повышение эффективности управления школой является важным условием конкурентоспособности ОУ на рынке образовательных услуг. Важным условием перехода школы к новому уровню образования на основе информационных технологий является информатизация общеобразовательных учреждений. 

Информатизация в ОУ не может происходить без перестройки всего процесса образования информационных и компьютерных технологий, деятельности обучающихся и учителей в условиях доступа к безграничному миру информации, поэтому возникла необходимость создания собственной модели информатизации образовательного пространства школы. Для обеспечения качественного образования требуется учитель новой формации, способный эффективно работать в постоянно меняющемся и совершенствующемся информационном обществе. Главными условиями успеха информатизации образования являются: 

1) создание единой информационной среды школы; 

2) новая позиция учителя-предметника (знание приемов работы с новой компьютерной техникой и умение эффективно использовать эти знания для решения педагогических задач); 

3) ИКТ–грамотность и ИКТ–компетентность обучающихся как условие социальной мобильности личности. 
Единое информационное пространство школы представляет модель, основными условиями деятельности которого являются: 
1) информатизация учебного процесса и системы управления; 
2) развитие локальной сети; 
3) внедрение Интернет-технологий в УВП; 
4) развитие издательской и выставочной деятельности; 
5) развитие материально-технической базы. 
В связи с повышением требований к качеству обучения в условиях информатизации образования в школе было проведено исследование, целью которого стало выявление уровня ИТ-компетентности педагогических работников, уровня готовности педколлектива к деятельности по информатизации школы и проблем, препятствующих реализации процесса информатизации. 
Результаты исследования 14 педагогических работников показали, что 20% от числа опрошенных, оценивают свой уровень ИТ-компетенции как начальный, 31% - как базовый, 18% - как достаточный; 31% от числа опрошенных готовы принять участие в деятельности по информатизации школы. 
Были определены также следующие проблемы: 
1. Недостаточная материально-техническая база. 
2. Отсутствие общешкольной локальной сети. 
3. Недостаточный уровень сформированности ИТ-компетенции части педагогического коллектива, в том числе уровень владения Интернет-технологиями. 
4. Недостаточное количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 
(4 компьютера в кабинете информатики, 1 компьютер в управленческой деятельности). 
5. Отсутствие возможностей проведения уроков и внеклассных мероприятий с использованием Интернет-технологий у учителей-предметников в связи с высокой загруженностью кабинета информатики. 
6.Отсутствие автоматизированной системы отчетности и средств, поддерживающих внутришкольную коммуникацию (локальные чаты, форумы, телеконференции). 
Для решения данных проблем возникла необходимость разработки Программы информатизации школы (далее – Программа).
2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации,       а также целевых индикаторов и показателей
Цели и задачи Программы
Основной стратегической целью Программы информатизации МОУ «Кадетская школа-интернат» является обеспечение условий для информатизации школы, системного внедрения и активного использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), ориентации образовательной системы на вхождение в глобальное информационное общество. 
Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие стратегические задачи информатизации образовательного пространства школы: 
1. Развитие и совершенствование материально-технической базы школы (школьный сервер; общешкольная локальная сеть; подключение к сети Интернет информационно-библиотечного ресурсного центра, новых компьютерных классов; Пресс-центр; АРМ администрации; сетевая коммуникация; создание банка данных программного обеспечения – электронных мультимедийных учебников, контролирующих и обучающих программ по предметам, автоматизированных лабораторных практикумов, компьютерных справочников и энциклопедий).
2. Создание структуры единого информационно-образовательного пространства гимназии на основе ИКТ (пресс-центр, информационно-библиотечный центр, организация свободного доступа к цифровым образовательным ресурсам, Интернет-площадка). 
3. Совершенствование содержания образования на основе использования ИКТ (внедрение компьютерных средств в образовательный процесс с учетом целей и профессиональной мотивации всех участников образовательного процесса – от администратора до обучающегося; создание технико-технологической основы для повышения информационной культуры всех участников образовательного процесса). 
4. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг (повышение квалификации педагогических работников; информационный обмен в виде семинаров и курсов, электронных конференций и публикаций, участие в педагогических форумах; организация внеурочной работы, создание совместных авторских сетевых проектов; развитие творческого потенциала обучающихся). 
5. Повышение эффективности управления в системе образования (внедрение АРМ; перевод на безбумажную технологию основной отчетности, статистики, информационных банков и публикаций - электронный документооборот; технологическое обеспечение процесса управления, предоставляющее новые возможности для развития социального партнерства через изменение общих принципов коммуникаций и статуса ее участников, повышение информационных возможностей, интенсификацию общения на всех уровнях; повышение эффективности процесса принятия и контроля решений (поскольку он основан на более полной, систематизированной и оперативной информации). 
6. Организация эффективного взаимодействия между всеми субъектами информационно-образовательного пространства школы: - учителей (повышение квалификационного уровня учителей-предметников, использование ИКТ для расширения возможностей учебно-воспитательного процесса (УВП), разработка методических материалов и электронных образовательных ресурсов); - обучающихся (формирование у участников образовательного процесса навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных задач); - администрации (использование ИКТ для эффективной административно-хозяйственной деятельности); - родителей (использование ИКТ для более быстрого информативного доступа к результатам образовательного процесса школы). 
7. Формирование и развитие информационных ресурсов школы (создание банка цифровых образовательных ресурсов, разработанных педагогическими работниками школы и находящихся в свободном доступе в сети Интернет). 

Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2010 - 2015 годы. 
На первом этапе (2010 годы) предусмотрены работы, связанные с диагностикой готовности педагогического коллектива к реализации Программы информатизации. Диагностические мероприятия должны быть реализованы в следующих направлениях: выявление уровня ИТ-компетенции педагогических работников школы; разработка нормативно-правовой базы; создание школьной команды по реализации проекта информатизации школы; повышение мотивации педагогических работников к использованию ИКТ в УВП; анализ технической оснащенности школы. 
На втором этапе (2011-2014 годы) приоритет отдается мероприятиям, направленным на приобретение оборудования, модернизацию материальной инфраструктуры школы, осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения Программы по отдельным направлениям; апробации этих мероприятий. 
На третьем этапе (2015 год) реализуются мероприятия, направленные на распространение позитивных результатов, полученных на предыдущих этапах, обобщение и представление опыта. 
Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации Программы

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, в школе принята система целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы. Данные показатели характеризуют уровень: оснащенности средствами ИКТ и информационными ресурсами, их доступности; их реального использования, вызванных информатизацией изменений в образовательном процессе; результативности применения ИКТ; участия обучающихся в сетевых проектах, дистанционных конкурсах, олимпиадах, турнирах; численность педагогических работников, повысивших ИТ- компетенцию, в том числе в рамках дистанционных курсов.
3. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении. Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых Программой задач. 
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Имеющееся техническое и кадровое обеспечение позволяет частично реализовать следующие направления работы по информатизации образовательного процесса: 
1) применение ИКТ в образовательном процессе; 
2) модернизация системы управления на основе использования ИКТ; 
3) методическая работа с учителями, повышение ИТ-компетенции педагогических работников; 
4) проектная деятельность обучающихся; 
5) участие обучающихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах, конкурсах по информатике; 
6) формирование информационных ресурсов школы. 
5. Механизм реализации Программы
Директор школы: 
- разрабатывает локальные нормативно-правовые акты, необходимые для реализации Программы; 
- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы; 
- подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом программных мероприятий. 
В целях привлечения педагогического коллектива к участию в реализации Программы создается проблемная группа. 
Регламент работы проблемной группы и ее персональный состав утверждаются научно-методическим советом. Руководителем проблемной группы является заместитель директора по учебно - воспитательной работе. 
Основными задачами проблемной группы являются: 
- разработка плана мероприятий по реализации Программы информатизации; 
- подготовка и рассмотрение тематики программных мероприятий; 
- подготовка и анализ материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение промежуточных итогов реализации Программы; 
- выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению; 
- проведение мониторинга результатов реализации программных мероприятий; 
- ведение дневника информатизации; 
- ежегодное уточнение с учетом выделяемых на реализацию Программы средств целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации Программы и состав исполнителей. 
Мероприятия по сопровождению реализации Программы осуществляются за счет средств, выделяемых на реализацию Программы, и включают в себя методическое, организационно-техническое и экспертное сопровождение реализации Программы (экспертиза проектов и экспертиза результатов выполнения проектов), а также контроль за ходом выполнения Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих следующие стратегические приоритеты развития школы: 
- формирование эффективного человеческого капитала и профессиональных кадровых ресурсов, обладающих квалификацией необходимого уровня; 
- формирование конкурентоспособной личности. 
Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим направлениям: 
а) повышение качества образования: 
реализация принципов индивидуализации и дифференциации образования;

повышение компьютерной грамотности и информационной культуры выпускников школы; 
б) улучшение социальной ориентации обучающихся: 
профилирование образования; 
расширение возможности получения образования обучающимися с повышенными образовательными потребностями; 
расширение возможности получения дистанционного образования в соответствии с запросами обучающихся и их родителей; 
формирование ИКТ-грамотности и ИКТ-компетентности обучающихся как условия социальной мобильности личности; 
в) расширение социального партнерства и использование следующих принципов в управлении образованием: 
развитие общественно-гражданских форм управления в системе образования школы (Попечительский совет); 
7. Ресурсное обеспечение
1. Кадровое обеспечение 
– профессиональная компетентность педагогов в области ИКТ: прошли обучение на курсах – 34%, пользователи Интернет – 100%. 
– 11 педагога имеют высшую и I квалификационную категорию 
( 55% педагогического коллектива); 
2. Материально-техническое обеспечение 
- 8 персональных компьютеров, локальная сеть в кабинете информатики 
(4 компьютера);
- 1 проектор;

- 3 принтера;

3. Методическое обеспечение 
Методические материалы, отчетная диагностическая документация, материалы для учебных и общественных мероприятий, подключение и выход в Интернет, повышение квалификации педагогических работников, в том числе в системе дистанционного образования, медиатека школы, образовательные ресурсы, разработанные учителями гимназии и находящиеся в свободном доступе в сети Интернет: электронные версии тестов, практических заданий, опытов, лабораторных работ; презентации, модули учебных элементов; обучающие материалы. 
4. Организационное обеспечение 
1) деятельность научно-методического совета (НМС): 
- выработка стратегии организации образовательного процесса по информатизации школы; 
- координация научно-методической работы в рамках данного проекта; 
- отслеживание результативности инновационных процессов; 
- решение организационных и идеологических вопросов на заседаниях НМС: 
- систематизация инновационных процессов на практическом этапе инновации; 
- разработка методических рекомендаций по использованию ИКТ в условиях инновационного учебного заведения; 
- анализ целесообразности и эффективности методов, приемов и средств обучения в достижении оптимальных результатов образования; работа методических объединений по отслеживанию эффективности методов и форм информационного обучения (совместное заседание НМС, педагогического совета, методических объединений); 
- подведение итогов творческой исследовательской деятельности обучающихся; 
- подготовка общешкольной конференции по итогам реализации программы информатизации; 
- поиск новых путей сотрудничества. 
2) деятельность методических объединений (МО): 
- решение частных организационных вопросов на заседаниях МО согласно составленным планам по информатизации образования школы: 

- разработка обучающих презентаций, интерактивных упражнений; 
- использование ИКТ в УВП; 
- мониторинг результатов обученности и качества знаний; 
- выявление проблем при внедрении и использовании ИКТ в образовательном процессе; 
3) связь с вузами: 
- методические консультации по координированию программ; 
- встреча с преподавателями вузов; 
- дистанционное обучение обучающихся и педагогов; 
4) связь с РИМЦ: 
- курсовая подготовка и переподготовка педагогических кадров; 
- участие в семинарах и конференциях по проблеме информатизации системы образования; 
- координация деятельности и консультации по научно-методическим вопросам в области информационных технологий; 
- публикации материалов из опыта работы учителей; 
5) сотрудничество с инновационными учебными заведениями: 
- изучение опыта работы инновационных учебных заведений города, области, страны в условиях информатизации образования. 
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение полного и своевременного использования достоверных знаний во всех общественно значимых видах человеческой деятельности, создание условий удовлетворяющих потребности участника образовательного процесса в необходимой информации, повышение качества образовательных услуг: 
- создание комплекса информационных технологий, включающего: 
а) учебный компьютерный комплекс (решает задачи связанные с изучением информационных технологий и внедрением в учебный процесс современных компьютерных средств обучения); 
б) информационный аналитический центр (внедряет информационные технологии в систему управления образовательным процессом, отрабатывает новые модели взаимодействия всех субъектов образовательного пространства и их связей с внешней социокультурной средой); 
в) центр сетевых технологий (информационный отдел, управляющий информационными потоками, Пресс-центр – Интернет-газета, ИБРЦ, Интернет-площадка); 
- оснащение школы новыми мультимедийными классами с подключением к Интернет, создание информационного ресурсного центра на базе библиотеки (экран, мультимедийный проектор, компьютеры, подключенные к сети Интернет, база образовательных ресурсов, медиатека, видеотека); 
- создание общешкольной локальной сети; - увеличение количества обучающихся, принимающих участие в конкурсах по информатике; дистанционных конкурсах, олимпиадах, турнирах, конференциях; 
- развитие дистанционного образования на базе гимназии: индивидуальные маршруты развития обучающихся с повышенными образовательными потребностями; 
- внедрение компьютерных средств в образовательный процесс с учетом целей и профессиональной мотивации всех участников образовательного процесса – от администратора до учащегося; увеличение количества школьных предметов, преподаваемых на основе ИКТ; 
- информационный обмен в виде семинаров и курсов, электронных конференций и публикаций, участие в педагогических форумах; 
- организация внеурочной работы, создание совместных авторских сетевых проектов; 
- повышение квалификации педагогических работников школы (100% педагогов, владеющих ИТ-компетенцией на базовом и достаточном уровнях); 
- создание технико-технологической основы для повышения информационной культуры всех участников образовательного процесса (формирование ИКТ-грамотности, ИКТ-компетенций);

 - создание условий, стимулирующих разработки программ и информационных образовательных ресурсов учителями школы; 
- обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, их своевременный ремонт, модернизацию и замену;
- налаживание сотрудничества с республиканскими, городскими информационно-аналитическими службами, учреждениями системы переподготовки педагогических кадров, издательствами; 
- создание системы информационного обеспечения управленческой деятельности: 
а) перевод на безбумажную технологию основной отчетности, статистики, информационных банков и публикаций (электронный документооборот); 
б) технологическое обеспечение процесса управления, предоставляющее новые возможности для развития социального партнерства (через изменение общих принципов коммуникаций и статуса ее участников, повышение информационных возможностей, интенсификацию общения на всех уровнях); 
в) повышение эффективности процесса принятия и контроля решений (поскольку он основан на более полной, систематизированной и оперативной информации). 

9. Мониторинговые мероприятия
Обучение с использованием новых информационных технологий может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Положительное связано с развитием целенаправленной и сознательной деятельности, а отрицательное — с превалированием формальных процессуальных сторон мышления над содержательными и творческими, ограничением коммуникационных процессов и процессов совместной деятельности.

Решение этой проблемы требует ответа на целый ряд вопросов: 
- как влияет компьютер на развитие ведущих компонентов учебной деятельности школьников; 
- каким становится обучение, включающее применение компьютера; 
- влияют ли компьютеры на содержание образования; 
- чем определяется и как может быть оценен педагогический эффект от использования ИКТ, в том числе Интернет-технологий. 
Основные критерии: 
- уровень ИТ-компетенции педагогических работников; 
- количество активных пользователей образовательными ресурсами Интернет (количество преподавателей регулярно использующих ИКТ для подготовки к урокам и в ходе учебных занятий); 
- уровень и качество обученности учащихся с помощью информационных технологий; 
- электронное портфолио педагогических работников и обучающихся в рамках реализации Программы; 
- уровень мотивации обучающихся.
                    ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе информатизации

  МОУ «Чуракаевская ООШ» Актанышского муниципального района РТ
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы информатизации МОУ «Чуракаевская ООШ»
	Этап, направления
	Мероприятия
	Участники

образовательного

процесса
	Сроки

проведения
	Ответственный исполнитель

	I. Этап (диагностический)

	1. Выявление уровня ИТ-компетенции педагогических работников школы
	Выявление уровня профессиональной подготовленности педагогических работников к деятельности по информатизации школы» 
	педагогические работники
	сентябрь - октябрь 2010
	директор

	2. Разработка нормативно-правовой базы 
	Разработка локальных актов, регламентирующих работу обучающихся и педагогических работников в общешкольной локальной сети, сети Интернет 
	педагогические работники, обучающиеся 5-9 классов
	2010
	директор

	3. Создание школьной команды по реализации проекта ИСО
	3.1. Определение круга педагогов, работающих над проблемой использования ИКТ в УВП 

3.2. Создание проблемной группы педагогов 
	педагогические работники
	сентябрь - октябрь 2010
	директор

	4. Разработка плана мероприятий по реализации программы информатизации 
	Определение направлений, этапов, задач ИСО 
	проблемная группа педагогов
	январь - февраль 2010

	зам. директора по УВР


	5. Повышение мотивации педработников к использованию ИКТ в УВП 
	5.1. Педагогический совет 

5.2. Семинар «Современные педагогические технологии» 

5.3. Заседания МО учителей-предметников 
	педагогические работники


	февраль - март 2010

	зам. директора по УВР

руководители МО

	6. Анализ технической оснащенности школы 
	Проверка наличия ТСО, выявление потребности в ТСО, программного обеспечения 
	учитель информатики
	сентябрь - ноябрь 2010
	заместитель директора по АХЧ



	II. Организационно-практический этап

	1. Совершенство-вание материально-технической базы 
	1.1. Приобретение компьютеров, проекторов, мультимедийных досок для информационно-библиотечного ресурсного центра (ИБРЦ), учебных кабинетов 

1.2. Приобретение двух новых компьютерных классов 

1.3. Создание общешкольной локальной сети 

1.4. Подключение к сети Интернет 3 учебных кабинетов 

1.5. Организация постоянного доступа в Интернет 

1.6. Пополнение банка программно-педагогических средств для использования компьютерной техники в учебном процессе (приобретение электронных мультимедийных учебников, тестовых и обучающих программ по предметам, автоматизированных лабораторных практикумов, компьютерных справочников и энциклопедий и т.д. (по заявкам учителей) 
	педагогические работники
	в течение всего периода
	заместитель директора по АХЧ

	2. Автоматизация процесса управления школой
	2.1. Внедрение автоматизированных рабочих мест администрации (программы «1С:ХроноГраф Школа 2.5»; «ХроноГраф 3.0 Мастер» (автоматизация административных процессов: по кадрам 

и контингенту; планирование и оперативное управление учебным процессом; финансовой деятельностью; документооборот и подготовка форм внутренней и внешней отчетности) 

2.2. Составление расписания с использованием АИС 

2.3. Работа с базами данных учащихся и сотрудников («Хронограф») 

2.4. Составление траекторий развития классов и отдельных обучающихся 

2.5. Информационное взаимодействие с структурами школы с помощью средств поддерживающих внутришкольную коммуникацию (электронная почта, форумы) 

2.6. Организация информационного взаимодействия внутри школы и с другими ОУ, с РИМЦ 

2.7. Создание и ведение дневника информатизации школы по отслеживанию результатов реализации программы 
	администрация


	2011
	директор



	3. Повышение ИТ-компетенции педагогических работников 
	3.1. Заседание НМС «Использование информационных технологий с учетом современных требований к уровню обученности учащихся» 

3.2. Работа проблемной группы «Создание творческого коллектива учителей-единомышленников» 

3.3. Создание и работа проблемной группы «Обучение основам ИКТ» на базе школы, проведение семинаров-практикумов «Использование ИКТ в преподавании различных предметов» 

3.4. Обучение педагогических кадров и учащихся базовым технологиям сетевого взаимодействия и правилам общения в сети Internet на базе школы
3.5. Обучение педагогических работников 
на курсы повышения квалификации, в том числе дистанционных, обучающих семинарах 

3.6. Организация участия в конкурсах, Фестивале педагогических идей «Открытый урок», конференциях, семинарах, в том числе дистанционных; 

3.7. Создание электронного варианта портфолио учителя; 

3.8. Разработка педагогическими работниками информационных ресурсов (презентаций, интерактивных упражнений, видеороликов, Интернет-приложений) 
	проблемная группа
	в течение всего периода
	директор и

зам.директора по УВР

	4. Создание и функционирование школьного web-сайта 
	4.1. Разработка сайта (интерфейс, содержание, техническое обеспечение) 

4.2. Обновление содержания сайта, обеспечение его функционирования в сети Интернет 
	учитель информатики
	в течение всего периода


	директор

	5. Организация опытно- экспериментальной деятельности 
	Разработка и реализация проектов по реализации программы «Информатизация системы образования школы»: 

- проект «Интернет-площадка»; 

- проект «Эффективное использование ИКТ в условиях коммуникативного обучения иноязычной культуре»; 

- проект «Информационные технологии в социогуманитарных и естественных науках» 
	проблемная группа, педагогические работники
	в течение всего периода


	заместители директора по УВР

	6. Создание Интернет-площадки 
	6.1. Внедрение программы Traffic Inspector 

6.2. Создание и сопровождение школьного сайта, обеспечение его функционирования в сети Интернет: 

- поддержка сайта (обновление содержания); 

- создание и выпуск Интернет-газеты школы; 
- обучение педагогов и обучающихся созданию Web-страниц при помощи конструктора сайтов и программы для разработки Web-сайтов HTML, 

- подготовка МО учителей-предметников собственных Web-страниц (публикация на сайте школы теоретических материалов и практических результатов деятельности обучающихся и учителей), 

- размещение страниц на сервере школы, 

- участие школы в сетевых образовательных проектах, 

- овладение базовыми сервисами и технологиями сети Интернет, включающими: приѐмы навигации и поиска информации в WWW, её получения и сохранения в целях последующего использования в профессиональной деятельности; приѐмы работы с электронной почтой; приѐмы организации общения в сети (ICQ, AOL, и т.п.); 

- создание видеотеки уроков с применением Интернет-технологий 
	педагогические работники
	в течение всего периода


	заместители директора по УВР



	7. Создание информационно-образовательного центра школы
	7.1. Создание пресс-центра и организация его функционирования: 

- разработка и выпуск школьной «Интернет-газеты»; 

7.2. Создание центра самообразования кадетов и педагогических работников (на базе Интернет-площадки) 

- дистанционное образование обучающихся и педагогических работников; 

- участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, турнирах; 

- организация свободного доступа в Интернет в классно-урочной и внеурочной деятельности; 

- организация проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся; 

- образовательный центр учителей по изучению ИКТ (работа в проблемной группе); 

7.3. Создание информационно-библиотечного ресурсного центра (ИБРЦ): 

- техническое оснащение библиотеки компьютерами, принтером, ксероксом, подключение к Интернет; 

- объединение компьютеров в локальную сеть; 

- расширение диапазона доступа к глобальным информационным ресурсам с использованием сети Интернет; 

- создание и формирование электронного каталога художественной и учебной литературы, каталога полезных Интернет-ссылок; 

- формирование медиатеки школы; 

- использование медиатеки для повышения наглядности преподавания отдельных предметов; 

- подготовка докладов, сочинений и рефератов по отдельным темам с использованием материалов медиатеки; 

- создание коллекции информационных ресурсов (систематизация ИР, разработанных педагогическими работниками школы и находящихся в свободном доступе в сети Интернет) 
	библиотекари, педагогические работники, обучающиеся


	в течение всего периода


	заместители директора по УВР, заведующая библиотекой



	8. Использование ИКТ, в том числе Интернет-технологий, в УВП 
	8.1. Использование ИКТ в преподавании предметов гуманитарного и естественно-научного цикла: 

- проведение уроков с использованием ИКТ для активных методов учебной работы обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в проектную деятельность с использованием средств ИКТ (создание учащимися 
самостоятельно или совместно с учителями-предметниками презентаций, сайтов и программ для компьютерной поддержки уроков); 

- организация дополнительного образования по ИКТ (организация элективных курсов, социальной практики для предпрофильной подготовки учащихся) 

8.2. Организация внеурочной деятельности школьников: 

- работа редакции школьной Интернет-газеты; 

- вовлечение обучающихся в проектную деятельность; 

- участие в сетевых образовательных и телекоммуникационных проектах; 

- участие обучающихся в конкурсах по информатике; 

- участие обучающихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах, турнирах; 

- проведение занятий и внутришкольных конкурсов по компьютерной графике и дизайну; 

- подготовка материалов для сайта школы и выпуск газеты; 

- привлечение родителей для участия со своими детьми в образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, в издании школьной электронной газеты, поддержки школьного Web-сайта 
	педагогические работники, обучающиеся


	в течение всего периода


	заместители директора по УВР



	III. Итоговый этап

	1. Обобщение опыта по внедрению ИСО 
	1.1 Конференция обобщения опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса; 

- участие учителей в телекоммуникационных проектах, викторинах, дистанционных конференциях, конкурсах; 
- создание материалов методического и учебного характера; 

- разработка и подготовка материалов для методических пособий, педсоветов, педсеминаров, конференций; 

- создание банка данных опыта работы учителей и учащихся в области ИКТ на базе ИБРЦ; 

- создание материалов методического и учебного характера; 

- публикация материалов в различных изданиях; 

- обмен опытом работы с другими ОУ.
	педагогические работники, обучающиеся 9 класса, родители


	2015
	заместители директора по УВР



	2. Итоговый мониторинг работы педагогических работников школы по внедрению ИКТ 
	Анализ уровня обученности и качества знаний обучающихся; 

- выявление проблем, связанных с внедрением ИКТ; 

- разработка путей решения выявленных проблем 
	педагогические работники, обучающиеся


	2015
	заместители директора по УВР




