## Утверждена

## приказом МБОУ «Каркалинская ООШ им. Галии и Замита Рахимовых»  МО «Лениногорский муниципальный район» РТ

№  _______         от ____

Директор:                    /А.Г.Гилязев/

Дорожная карта

организации перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования  по предметам «Русский язык и литература»

с  01. 09. 2022 года.

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение нормативно-правовой базы по обновленным ФГОС |  |  |  |
| 1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО по русскому языку и литературе | Сентябрь – октябрь 2022 года | Заместитель директора по УР: Муллахметова Д.А Учитель русского языка и литературы: Надыршина С.Ш | Банк данных нормативно-правовых документов обеспечивающих реализацию ФГОС ООО по русскому языку и литературе |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО: примерная рабочая программа основного общего образования «Русский язык и литература». | Сентябрь – октябрь 2022 года | Заместитель директора по УР: Муллахметова Д.А Учитель русского языка и литературы: Надыршина С.Ш | Заседание ММО учителей русского языка и литературы |
| 3 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | Август - сентябрь 2022 года | Заместитель директора по УР: Муллахметова Д.А Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла, учитель русского языка и литературы: Надыршина С.Ш | Рабочие программы педагогов русского языка и литературы (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-х классов. |
|  | Организационно- методическое направление |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на повышение компетентности учителей гуманитарного цикла по внедрению новых ФГОС ООО в рамках заседания ШМО: изучение правовых, методических и теоретических материалов по теме: « Обновленный ФГОС -21 общего образования» и ознакомление учителей – предметников. | Сентябрь – ноябрь 2022 года | Заместитель директора по УР: Муллахметова Д.А Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла, учитель русского языка и литературы: Надыршина С.Ш | Пакет информационно-методических материалов. |
| 2 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО по русскому языку и литературе | Август – сентябрь 2022 года | Заместитель директора по УР: Муллахметова Д.А Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла, учитель русского языка и литературы: Надыршина С.Ш | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС ООО. |
| 3 | Организация методической помощи учителям гуманитарного цикла , обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО: информирование участников образовательного процесса о ходе внедрения ФГОС – 21; организация консультаций по вопросам ФГОС; проведение тематических, проблемных семинаров по вопросам перехода на обновленные ФГОС – 21 общего образования; определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии ФГОС – 21; обеспечение общеобразовательных учреждений УМК в соответствии ФГОС -21. | Сентябрь – май 2022/23 учебный год | Заместитель директора по УР: Муллахметова Д.А Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла, учитель русского языка и литературы: Надыршина С.Ш в период апробации введения ФГОС ООО в 2021-2022 учебном году. | Выступления на заседаниях ШМО и ММО, совещаниях учителей русского языка и литературы |

Заместитель директора по УР:                     Муллахметова Д.А

Учитель русского языка и литературы:                   Надыршина С.Ш