УТВЕРЖДЕНО

Приказом Управления образования

№ _____ от ___________________
«Дорожная карта» 
по обеспечению процесса перехода 
формирования функциональной грамотности обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях Лениногорского муниципального района 
на 2020-2023 гг.
	№
п/п
	Мероприятие 
	Ожидаемый результат 
	Сроки
исполнения
	Ответственный

	1. Нормативное обеспечение

	1.1. 
	Разработка Перспективного плана
профессионального развития педагогических
работников территории по формированию
функциональной грамотности
	Сформированы основные направления
профессионального развития
педагогических работников ОУ
ЛМР  по функциональной
грамотности на 2020-2023 гг.
	Май 
2021
	Управление образования ЛМР

	1.2. 
	Разработка Информационно-методического
письма с предложениями по подготовке
изменений в ООП и локальные акты ОО на
основе методических подходов:
- план внеурочной деятельности,
- программа воспитания и социализации,
- рабочие программы по предметам,
- программа внеурочной деятельности;
- положение о внутришкольной оценке
качества образования;
- положение о стимулирующей части ФОТ
	ОУ ЛМР получили
необходимые нормативно-методические
материалы для внесения изменений в ООП
и локальные акты
	Сентябрь
2020
	Управление образования ЛМР

	1.3. 
	Внесение изменений в ООП и локальные акты
ОО на основе методических
подходов:
- план внеурочной деятельности,
- программа воспитания и социализации,
- рабочие программы по предметам, 

- программа внеурочной деятельности;
- положение о внутришкольной оценке
качества образования;
- положение о стимулирующей части ФОТ
	Нормативная база ОУ ЛМР соответствует требованиям
	Сентябрь-октябрь
2020
	Руководители ОУ ЛМР

	2. Методическое обеспечение

	2.1. 
	Проведение заседаний ММО учителей предметников по
формированию функциональной
грамотности школьников 
	ММО учителей-предметников
включили в планы своей работы вопросы
по формированию функциональной грамотности школьников
	Ноябрь 

2020
	Управление образования;
Руководители ММО;

Руководители ОУ.

	2.2. 
	Взаимодействие с ММО по вопросам
формирования функциональной
грамотности школьников
	ММО учителей-предметников
включились в процесс формирования функциональной грамотности
школьников
	2020-2023 гг
	Управление образования;

Руководители ММО;

Руководители ОУ.

	2.3. 
	Участие ответственных в ОУ ЛМР по формированию функциональной грамотности

обучающихся в
дистанционных семинарах по повышению функциональной грамотности
обучающихся
	Подготовлены ответственные в ОУ ЛМР по формированию функциональной грамотности

обучающихся 
	2020-2023 гг
	КФУ;

Управление образования.

	2.4. 
	Организация процесса формирования
профессиональной компетенции
администрации и педагогических кадров по
формированию функциональной
грамотности школьников (на курсах
повышения квалификации различного уровня и
по разным предметным областям)
	Запущен процесс перманентного
повышения квалификации педагогов ОУ ЛМР по вопросам формирования функциональной грамотности
	2020-2023 гг
	Управление образования;

Руководители ОУ.

	2.5. 
	Консультирование педагогов-представителей
ОУ ЛМР по вопросам формирования функциональной грамотности школьников
	Педагоги ОУ ЛМР получили
необходимую информацию для успешной
деятельности по формированию функциональной грамотности школьников
	2020-2023 гг
	Управление образования;

	2.6. 
	Психолого-педагогическое сопровождение
педагогов по выявлению профессиональных
дефицитов и ликвидации проблемных зон по
формированию функциональной
грамотности школьников
	Педагогам ОУ ЛМР необходимая
помощь в ликвидации проблемных зон по
формированию функциональной
грамотности школьников
	2020-2023 гг
	Управление образования;
ППС «Надежда»

	2.7. 
	Консультирование родителей обучающихся по
вопросам формирования функциональной грамотности
	Родители обучающихся получили
необходимую информацию для
содействия по вопросам формирования функциональной грамотности
	2020-2023 гг
	Руководители ОУ ЛМР

	2.8. 
	Организация участия в муниципальных семинарах,
вебинарах и т.п. для руководителей и
педагогических работников по вопросам
развития функциональной
грамотности школьников
	Запущен процесс перманентного обмена
опытом по вопросам развития 
функциональной грамотности школьников
	2020-2023 гг
	Управление образования;

Руководители ОУ.

	3. Организационное обеспечение

	3.1. 
	Проведение инструктивных совещаний с
руководителями ОУ по вопросам
формирования функциональной
грамотности школьников
	ОУ ЛМР оперативно ознакомлены с
основными задачами по формированию функциональной грамотности
школьников
	
2 раза в год в период 2020-2023 гг.
	Управление образования;

Руководители ОУ.

	3.2. 
	Разработка программы августовских
совещаний с включением
вопросов формирования функциональной грамотности школьников
	Вопросы формирования 
функциональной грамотности школьников
обсуждѐны на августовских
совещаниях
	Август 2021, 2022, 2023 гг. 

	Управление образования;

	3.3. 
	Введение в образовательный процесс предмета
«Функциональная грамотность» в рамках
внеурочной деятельности в 5-9-х классах
	Организован процесс обучения
функциональной грамотности в основной
школе в ОУ ЛМР
	С 01
октября
2020
	Управление образования;

Руководители ОУ.

	3.4.
	Создание банка межпредметных понятий на основе отбора межпредметного

содержания ООО, обеспечивающего формирование функциональной грамотности

школьников
	Облегчение процесса обучения

функциональной грамотности в основной

школе в ОУ ЛМР
	2022 г.
	Управление образования;

Руководители ОУ.

	3.5.
	Создание банка дидактических технологий для формирования функциональной грамотности школьников и подготовка на его основе учебнометодического пособия «Банк технологий»
	Транслирование опыта работы педагогов ОУ по формированию функциональной грамотности обучающихся
	2022-2023 гг.
	Управление образования;

Руководители ОУ.

	3.6.
	Разработка и внедрение структурно-функциональной модели формирования

функциональной грамотности школьников на основе реализации межпредметных связей в образовательный процесс в школе
	Успешная работа структурно- функциональной модели формирования

функциональной грамотности школьников на основе реализации межпредметных связей в образовательный процесс в школе
	2021-2023 гг
	Управление образования;

Руководители ОУ.

	4. Аналитическое обеспечение

	4.1. 
	Мониторинг "Анализ готовности условий в ОУ ЛМР к организации деятельности по
формированию функциональной
грамотности школьников"
	Получена и проанализирована
информация о степени готовности ОУ ЛМР  к работе по формированию функциональной грамотности
школьников
	
Октябрь-ноябрь
2020 г.
	Управление образования;

	4.2. 
	Проведение ежегодных диагностических
срезов на предмет выявления уровня
сформированности функциональной
грамотности обучающихся
	Получена и проанализирована
информация о степени успешности 
деятельности по формированию и оценке
функциональной грамотности школьников
в каждой ОУ ЛМР  
	Октябрь-ноябрь
2020, 2021, 2022, 2023
	Управление образования;

Руководители ОУ.

	4.3.
	Предоставление ежегодного анализа о реализации дорожной карты
	Объективная картина формирования функциональной грамотности в ОУ ЛМР
	2021, 2022, 2023 гг.
	Управление образования;

Руководители ОУ.

	5. Информационное обеспечение

	5.1. 
	Разработка и поддержка информационного
ресурса (страница на сайте), отражающего
деятельность по развитию 
функциональной грамотности школьников на
территории ЛМР
	Обеспечен свободный доступ педагогов
ОУ ЛМР  к материалам по вопросам
развития функциональной
грамотности школьников
	2020-2023 гг.
	Управление образования;

	5.2. 
	Отражение деятельности ОУ по развитию функциональной грамотности
школьников на территории ЛМР в СМИ
	Общественность имеет возможность
познакомиться с результатами
деятельности ОУ ЛМР по развитию функциональной грамотности
школьников
	2020-2023 гг.
	Управление образования;

Руководители ОУ.

	5.3. 
	Разработка и поддержка информационного
ресурса (страница на сайте), отражающего
деятельность всех участников
образовательного процесса по развитию функциональной грамотности
	Обеспечен свободный доступ родителей
обучающихся ОУ ЛМР к информации о
ходе формирования функциональной
грамотности школьников
	2020-2023 гг.
	Руководители ОУ.


