| Паспорт программы развития МБОУ «Шугуровская СОШ им.В.П.Чкалова» МО «ЛМР» РТ |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа развития МБОУ «Шугуровская СОШ им.В.П.Чкалова» МО «ЛМР» РТ на 2016-2021 годы «Приведение образовательного пространства школы в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС». |
| Разработчики Программы | Педагогический коллектив и администрация школы. |
| Исполнители Программы | Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. |
|  | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; - Конвенция о правах ребёнка; - Устав ОУ; - Локальные акты школы. - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 |
| Научно- методические основы разработки Программы |  |
| Цель Программы | Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. |

| Задачи Программы | - Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. - Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений. - Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации. - Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты | В системе управления: - в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; - нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики; - система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы. В обновлении инфраструктуры: - инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса; - все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; - не менее 25 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам; В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: |
|  | - 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям; - не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; - не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). В организации образовательного процесса: - не менее 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно- коммуникационных технологий; |

|  | - не менее 80 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования; - 90 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную деятельность; - в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); В расширении партнерских отношений: - не менее 30 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); - не менее 3 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. |
| --- | --- |
| Срок действия | Сроки Программы: 2016 - 2021 годы. |
| Этапы реализации Программы | Первый этап (2016 - 2017 учебный год) - аналитико-проектировочный: - Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2010-2015 гг); - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью определения основных направлений обновления образовательной системы школы; - Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. Второй этап (2018 - 2021 учебные годы) - реализующий: - Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; - Реализация мероприятий плана действий Программы; - Внедрение ФГОС ООО. - Реализация образовательных и воспитательных проектов. - Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; -Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. Третий этап (январь - июль 2021) - аналитико-обобщающий: - Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; - Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; - Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; - Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. |

| Структура | 1. Информационная справка о школе |  |
| --- | --- | --- |
| Программы | 2. Концепция развития школы |  |
|  | 3. План реализации Программы |  |
|  | 4. Ожидаемые результаты |  |
| Порядок | Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы; управляющим советом. |  |
| управления | Управление реализацией программы осуществляется директором. |  |
| реализацией |  |  |
| Программы |  |  |
| Порядок | Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном и педагогическом совете, |  |
| мониторинга | управляющем совете общешкольных родительских собраниях, |  |
| хода и | . |  |
| результатов |  |  |
| реализации |  |  |
| Программы |  |  |

I.Информационно-аналитическая справка.

Структура школы сегодня.

| Среднее образование | Профильные классы Профили обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Физико-математическое направление |  |
|  | Диагностическая работа по выбору профиля III уровень |  |
| Основное образование | Предпрофильные классы физико-математического и гуманитарного направления |  |
|  | Диагностическая работа по определению наклонностей ребенка II уровень |  |
| Начальное образование | 1-4 классы. «Школа 2100» | 1-4 классы «Школа России» |
|  | Диагностическая работа по определению способностей ребенка I уровень |  |
| Предшкола | Школа раннего развития |  |

Состояние и основные проблемы развития образования школы.

Шугуровская средняя общеобразовательная школа имени В. П. Чкалова основана в 1934 году. Её новое типовое двухэтажное здание построено в 1977 году. Школа расположена на юго-восточной окраине села Шугурово. В 2011 году произошло слияние двух школ: Шугуровской и Старошугуровской. Обучение ведется в 2-х зданиях: 1 здание находится по адресу: с.Шугурово,ул.Ленина, д.64; 2 здание расположено по адресу: с.Старое Шугурово, ул.Садри, д.5.

Основные виды деятельности школы лицензированы.

Лицензия 16Л01 № 0000203, регистрационный номер 4570, дата выдачи: 29.10.2012, настоящая лицензия представлена на срок: бессрочно, на основании решения Приказа Министрества образования и науки Республики Татарстан от 29 октября 2012 г №5670/12. Приложение серия 16П01 № 0000232

Свидетельство об аккредитации ОП № 026084, регистрационный номер 1051, дата выдачи: 31.05.2011, дата окончания:31.05.2023

Учредитель общеобразовательного учреждения:  Исполнительный комитет муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, свой счет и обладает правом оперативного управления имуществом.

Материально-техническое оснащение позволяет качественно решать задачи учебно-воспитательного процесса.

Оснащенность учебных кабинетов – 92%.

В школе располагаются:

  - 30 учебных кабинетов: 12 кабинетов начальных классов, 3 кабинета математики, 3 кабинета русского языка и литературы, 2 татарского языка и литературы, кабинет иностранного языка, физики, химии, географии, биологии, истории, изобразительного искусства, ОБЖ, 2 компьютерных класса.

В школе имеется: 23 компьютеров, 12 ноутбуков, 3 мультимедийных проектора, сканер, 4 принтера, 2 телевизора, видеомагнитофон, 2 DVD с системой  караоке, музыкальный центр, звуковой усилитель, микроскоп, документ-камера, 3 интерактивных досок.

На 1 компьютер приходится 11 учеников.

Все кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям по освещенности, тепловому режиму и воздухообмену. Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения.

  - Библиотека площадью 84,7 м2. В фонде библиотеки 16374 экземпляров учебников,  6951 экземпляров учебно-методической и художественной литературы, картотека с компьютерными обучающими программами.

Библиотечный фонд ежегодно пополняется художественной и учебной литературой.

  - Актовый зал

  - Музей Боевой и трудовой славы

  - 3 спортивных зала

  - Спортивная игровая площадка.

  - 2 столовые.

  - 2 пришкольных участка.

В здании школы соблюдены и выполняются полностью санитарно-гигиенические нормы по площадям, освещенности, качеству питьевого режима и другим параметрам.

Здание оснащено современными средствами пожаротушения, сигнализацией. Анализ учебно-материальной базы показывает, что в нашем учебном учреждении есть и недостатки:  в рекреациях необходимо создать зоны отдыха и зоны для проведения подвижных игр для учащихся, комнату психологической разгрузки учителей и учащихся, продумать эстетическое оформление этажей, актового зала.

Недостаточная модернизация лабораторного оборудования, а так же его элементарная нехватка срывают прохождение практической части учебных программ по физике, химии, биологии. Не все кабинеты оснащены достаточным количеством технических средств.

Но вместе с тем набор учебных, служебных и вспомогательных помещений при регулярном и планомерном их оснащении создает возможности для обучения и воспитания детей. Расположение учебных кабинетов по рекреациям и этажам позволяют объединить кабинеты в гуманитарную, математическую зоны, что способствует совершенствованию учебно-материальной базы, накоплению дидактического материала наглядных пособий, ТСО для группы кабинетов единой предметной направленности, добиваться тем самым совершенствования кабинетной системы обучения.

Успешное решение стоящих перед современной школой задач требует внедрения в практику развивающейся школы новейших научно-педагогических достижений.

Совершенствование системы управления школой

Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей образовательного учреждения. Так, внедрение нового содержания образования: и новых его технологий требует усиления методической работы с учителями. Увеличение объемов экспериментальной деятельности требует специальной работы по ее координации и мониторингу.

Это побудило создать новые структурные элементы в системе его управления. Для реализации поставленных целей управляющая система должна обеспечить:

- целеполагание, прогнозировать результаты своей работы;

- оптимальную расстановку кадров;

- формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, к работе в творческих группах;

- качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить своевременные коррективы в образовательный процесс и обладает стимулирующим характером.

Возможные пути преодоления и предупреждения осложнений:

- организация качественной теоретической и практической подготовки учителей;

- материальное и моральное стимулирование деятельности учителей, получающих стабильные и высокие результаты;

- создание благоприятных условий труда учителей.

При организации управленческой деятельности мы опираемся на демократические принципы управления. Демократические принципы предусматривают привлечение родительской общественности, большие права методических объединений, обеспечивающих режим инновационного развития школы.

Органами управления школы является:

- конфликтная комиссия;

- педагогический совет;

- директор школы.

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежит взаимосвязь и взаимодействие всех структур коллектива школы: учитель – ученик – родители - попечительский совет – администрация.

Принципы образовательной политики школы.

Основополагающими принципами образовательной политики школы являются:

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей среде, родине, семье;

- общедоступность, непрерывность, открытость образования;

- демократический характер управления образованием.

На основе данных принципов образовательная политика школы реализуется в следующих основных направлениях:

- толерантность, умение вести диалог, искать и находить компромиссы;

- информатизация учебного процесса;

- развитие научно-исследовательской, поисковой деятельности;

- развитие способности к самоорганизации, умения отстаивать свои права, развитие самоуправленческой деятельности как средства индивидуализации и социализации личности;

- расширение и углубление профильной подготовки;

- гуманизация и гуманитаризация образования;

- научное обеспечение образовательной деятельности.

Приоритеты школьной образовательной политики основываются на анализе образовательных потребностей учащихся и их родителей с одной стороны, с другой – социально-экономических и культурных потребностей развития села, района и республики.

Педагогический коллектив школы – творчески работающие люди, ориентированные на развитие личности ребёнка, создающие ситуацию поиска, использующие современные педагогические технологии.

Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса спланирована и грамотно организована методическая работа. В школе функционируют 5 школьных методических объединения. Их функции определены «Положением о ШМО». Деятельность методических объединений направлена на внедрение современных педагогических технологий в практику, на разработку новых вариантов тематических планов, на разработку блочно – модульных систем обучения, методов проектов, на разработку элективных курсов профильного и предпрофильного обучения.

Руководители ШМО входят в состав методического совета, многие руководители ШМО являются руководителями РМО.

Школьные методические объединения работают по следующим направлениям:

- создание системы обучения, обеспечивающей образование потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами, возможностями;

- совершенствование зачётной системы в рамках разноуровневого обучения.

На заседаниях методического совета рассматриваются следующие вопросы:

- дифференцированный подход в определении домашнего задания;

- предупреждение перегрузки учащихся;

- индивидуальная работа со слабоуспевающими детьми;

- работа с одарёнными детьми;

- применение  информационных технологий и использование возможностей Интернета на уроках и внеклассных мероприятиях;

- использование национально-регионального компонента;

- расширение диапазона преемственности;

- создание авторских и целевых программ;

- внедрение технологии деятельностного метода в учебно-воспитательный процесс.

Школа, являясь ресурсным методическим опорным центром муниципального республиканского уровня, систематически проводит семинары, консилиумы в целях обмена опытом учителей - предметников района и республики.

Кадровое обеспечение:

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 47 педагогических работников.

Динамика количества обучающихся и учителей:

|  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во обучающихся | 410 | 426 | 412 |
| Кол-во учителей | 47 | 48 | 47 |

Образование

| Всего учителей | Имеют высшее образование |  | Имеют среднее специальное образование |  | общее | среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | педагогическое | другое | педагогическое | другое |  |  |
| 47 | 38 | - | 9 | - | - | - |

Педагогический стаж:

| стаж | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| до 3-х лет | 1 | 0 | 1 |
| от 3 -10 лет | 3 | 3 | 4 |
| от10-20 лет | 13 | 13 | 13 |
| от 20-30 лет | 21 | 23 | 21 |
| от 30 лет | 9 | 9 | 7 |
| от 40 лет | - | 0 | 1 |

Категорированность и образовательный уровень учителей школы за 3 года

| Учебный год | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Итоговый анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высшая категория | 19 | 18 | 13 | Снижение с высшей кв.кат. объясняется след. факторами: -2 педагога ушли на заслуженный отдых; -1 педагог уволился в связи со сменой места жительства -2 педагога аттестовались на первую кв.кат. Снижение с первой кв.кат. объясняется след. факторами: -2 педагога поменяли место жительства |
| Первая категория | 20 | 24 | 22 |  |
| Вторая категория | 3 | 1 | - |  |
| СЗД | - | 3 | 4 |  |
| Категориро ванность | 93,6% | 89,6% | 74,4% | Вывод: в связи с вышеизложенными факторами наблюдается небольшое снижение общего % категорированности |
| Образовательный уровень | С высш.обр-41(87%) Со сред.спец.-6(13%) | С высш.обр.-40(83%) Со сред.спец.-8(17%) | С высш.обр.-38(81%) Со сред.спец.-9(19%) |  |

Награды и поощрения учителей за 3 года.

| За заслуги в образовании | Гиматдинов Рамиль Анварович(2014 г.) Бадрутдинова Светлана Николаевна ( 2015 г.) |
| --- | --- |
| Почетная грамота РФ | Шириева Разина Агзамовна (2014 г.) |
| Почетная грамота РТ | Галимова Гульназ Азгаровна (2015 г.) Кабирова Гульшат Азгаровна (2015 г.) |
| Победители ПНПО | Нуртдинова Элеонора Фаритовна (2013 г.) Исмагилова Наиля Фаритовна (2013 г.) |
| Победители республиканского гранта «Наш лучший учитель» (2013 г,2014 г.) | Гиматдинова Рима Фатыховна (2013 г.) Халимова Лейсан Фаритовна (2014 г.) Галимова Гульназ Азгаровна (2014 г.) Кабирова Гульшат Азгаровна (2014 г.) Исмагилова Наиля Фаритовна (2014 г.) |
| Победитель республиканского гранта «Наш лучший директор» | Гимаев Равиль Ризакович (2014 г.) |

5.Образовательные технологии, используемые коллективом, и их результаты.

| Технология | Предмет | % учителей, использующих технологии | Результат использования технологии | Перспективы развития школы в связи с использованием технологии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развивающее обучение | Начальное обучение и все предметы базового компонента | 100% | Всестороннее гармоническое развитие личности ребёнка | Переход на нетрадиционные системы обучения и программы |
| Проблемное обучение | Начальное обучение и все предметы базового компонента | 87% | Всестороннее гармоническое развитие личности ребёнка | Переход на нетрадиционные системы обучения и программы |
| Разноуровневое обучение | все предметы базового компонента | 87% | Разработка разноуровневых заданий. Комплектование групп обучения в соответствии с индивидуальными возможностями | Обеспечивает адаптацию ученика в школьном коллективе, создает возможность самореализации, что способствует повышению качества обученности; мотивации и самореализации каждого ученика |
| Технология уровня дифференциации на основе обязательных результатов | Начальное обучение и все предметы базового компонента | 100% | Отработка образовательных стандартов. Предупреждение неуспеваемости. | Повышение качества обученности на базе отработки образовательных стандартов образования. Стабильные результаты на ГИА выпускников. |
| Развитие исследовательских навыков | Элементы технологии используются на всех предметах базового компонента, кроме физической культуры и ОБЖ. | 86% | Развитие исследовательских навыков в процессе обучения на одном уроке и версии уроков с последующей презентацией результатов работы | Презентация работ учащихся. |
| Проектные методы обучения | Искусство, Технология, История, Английский язык | 70% | Достижение прагматических результатов, выход проектов за рамки предметного содержания, переход на уровень социально значимых результатов. Развитие навыков публичных выступлений | Использование технологии как предоставление обучающимся права решения социальных проблем в рамках возможности школы. Выступление учащихся на конференциях. |
| Технология игрового обучения: ролевых, деловых и других видов обучающих игр | Все предметы | 100% | Усиление здоровье сберегающего аспекта предметного обучения | Усиление здоровье сберегающего аспекта предметного обучения |
| Коллективная система обучения | Все предметы базового компонента | 70% | Развитие взаимоответственности, способности обучаться в силу собственных возможностей при поддержке своих товарищей. Разработка новых подходов к объяснению материала | Формирование малых групп с индивидуальными планами обучения в процессе формирование пред профильного обучения. |
| ИКТ | На всех предметах | 100% | Экономия времени, эффективные методы мониторинга качества знаний, формирование навыков информационной грамотности обучающихся, использование всех возможностей информационного пространства и т.д. | Возможность применения электронных ресурсов, дистанционноого обучения. Использование обучающих программ. |
| Лекционно – семинарско – зачетная система | Все предметы базового уровня | 42% | Организация текущего и тематического контроля | Сотрудничество с ВУЗами и ССУЗами |
| Сингапурские обучающие структуры | На всех предметах | 100% | Развитие творческого мышления, обучение умению учиться, формирование умений и навыков, опора на все виды внимания, восприятия, запоминания, сотрудничество | Усиление здоровье сберегающего аспекта предметного обучения. Повышение качества обученности на базе отработки образовательных стандартов образования. Мотивация успешности обучающихся через применение активных форм обучения. |
| Здоровьесберегающие технологии | На всех предметах | 100% | Усиление здоровьесберегающего аспекта предметного обучения | Присвоение квалификационной характеристики «Школа, содействующая здоровью» серебряного уровня |

Использование образовательных технологий дает положительную динамику и возможность прогнозировать положительные изменения в развитии школы.

6. Организация курсовой подготовки и аттестации педагогических работников

| Учебный год | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество учителей | 47 | 48 | 47 |
| Курсы повышения | 13 | 22 | 17 |
| Всего | 27,7% | 45,8% | 36,1% |

Важным направлением методической работы школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации.

Аттестация  педагогических работников

Профессиональному росту педагогов и руководителей способствует аттестация педагогических кадров. В школе сложилась определенная система аттестации, которая является одним из факторов стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности работников, развития творческого потенциала педагогов, обеспечения возможности повышения уровня оплаты труда.

Имеется график прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и аттестации.

Качество результатов обучения и воспитания.

Основа образовательной системы нашей школы – это многовариантный комплекс, который состоит из взаимосвязанных компонентов:

- Классы с функционально полной предметной структурой базового образования.

- Классы, работающие в инновации, спецкурсы к базовым программам, авторские программы.

- Профильные классы  (физико-математическое, гуманитарное направления).

Школа имеет следующие преимущества:

- школа раннего развития;

- преподавание в начальной школе, «Школа 2100»;

- высокий уровень преподавания физического воспитания, русского языка и литературы, МХК, истории, физики, математики, татарского языка;

- органы самоуправления;

- организация научно-исследовательской работы;

- программа «здоровье»;

- работа с одаренными детьми по специальным программам;

- работа с детьми из «группы учебного риска»;

Результаты обученности по ступеням образования

| показатели | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016(первое полугодие) |
| --- | --- | --- | --- |
| успеваемость |  |  |  |
| Начальная школа | 97,6% | 100% | 99,2% |
| Основная школа | 100% | 100% | 100% |
| Старшая школа | 100% | 100% | 100% |
| Качество знаний |  |  |  |
| Начальная школа | 70,18% | 73,4% | 70,83% |
| Основная школа | 57,94% | 57,5% | 54,2% |
| Старшая школа | 56,41% | 69,44% | 79% |
| Итого | 61,58% | 63,12% | 62,03% |
| Резерв повышения | 5,8% | 7,3% | 7% |
| Преемственность (4-5 классы) | -8% | -7,3% | -24% |
| Окончили школу с аттестатом особого образца |  |  |  |
| 9-е классы | 5 | 7 |  |
| 11-е классы | 2 | 1 |  |

Данные по успеваемости и качеству основных базовых предметов

| Предмет | 2014-2015 |  | 2015-2016 (1 полугодие) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Успеваемость | Качество | Успеваемость | Качество |
| Русский язык | 100% | 76,3 | 99,7% | 72,2% |
| Литература | 100% | 84,6 | 100% | 85,42% |
| Татарский язык | 100% | 84 | 100% | 84,2% |
| Татарская литература | 100% | 85,3 | 100% | 91% |
| Английский язык | 100% | 67,7 | 100% | 80,75% |
| Математика | 100% | 77,4 | 99,7% | 72,1% |
| Физика | 100% | 71,4 | 100% | 71,5% |
| Химия | 100% | 69,3 | 100% | 69,5% |
| Биология | 100% | 82,1 | 100% | 79,5% |
| История | 100% | 84,5 | 100% | 79,1% |
| Обществознание | 100% | 87,8 | 100% | 77,1% |
| Информатика и ИКТ | 100% | 82,1 | 100% | 82,8% |
| География | 100% | 85,7 | 100% | 84,5% |
| Физкультура | 100% | 98,9 | 100% | 98,9% |
| Технология | 100% | 100 | 100% | 100% |
| Музыка | 100% | 100 | 100% | 100% |
| ИЗО | 100% | 100 | 100% | 100% |
| Окружающий мир | 100% | 91 | 100% | 91,6 |

Результаты ЕГЭ за последние 3 года:

| Предметы | 2012-2013 |  |  | 2013-2014 |  |  | 2014-2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школа | Район | РТ | Школа | район | РТ | Школа | Район | РТ |
| Русский язык | 66,5 | 69,73 | 67,2 | 71,6 | 68,6 | 65,8 | 70,3 | 72,7 | 69,4 |
| Математика (база) | 51,5 | 55,9 | 56,1 | 55,67 | 52,3 | 48,6 | - | 3,92 | 4,03 |
| Математика(профиль) | - | - | - | - | - | - | 52,0 | 46,8 | 48,6 |
| Физика | 80,5 | 61,65 | 62 | 62 | 49,8 | 47,7 | 52,0 | 55,3 | 55 |
| Химия | 79 | 76,86 | 57,5 | 57,5 | 63,8 | 62,8 | 64 | 64,2 | 64,1 |
| Биология | 53,3 | 68,55 | 65,8 |  | 60,3 | 58,8 | 62,3 | 58,6 | 58,9 |
| История | 47,6 | 56,12 | 62,9 |  | 54,6 | 50,1 | - | 53,6 | 53,4 |
| Обществознание | 62,1 | 61,2 |  |  | 58 | 55,9 | 60 | 54,4 | 55,9 |
| Информатика и ИКТ | 68,5 | 69,71 | 71,05 |  | 58,4 | 60,7 | 54 | 62,3 | 59,8 |
| География | 65 |  |  | - | 79,3 | 64,4 | - | 65,5 | 67,1 |
| Литература |  |  |  | - | 52,3 | 52,8 | - | 55,4 | 58,6 |
| Английский язык | 76,9 |  |  | - | 67,7 | 65,6 | - | 71 | 73,3 |

Методическая тема

Педагогический коллектив работает над реализацией методической темы: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС».

К приоритетным направлениям научно-методической работы в 2015-2016 учебном году относятся:

## 1. Организационная работа:

## – совершенствование педагогического мастерства педагогов;

## – деятельность методического совета (далее МС), методических объединений (далее МО) и временных творческих групп сотрудничества;

## – проведение аттестации педагогических и руководящих кадров школы;

## – организация экспериментальной работы;

## – научно-практические семинары.

## 2. Технологическое обеспечение:

## – разработка программно-дидактических средств и методического инструментария их реализации для базового образования;

## – внедрение инновационных педагогических технологий и систем;

## – апробация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.

## 3. Информационное обеспечение:

## – информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных ресурсов;

## – изучение нормативных документов;

## – индивидуальное методическое сопровождение педагогов;

## – выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;

## – работа с электронными ресурсами;

## – практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в семинарах, конкурсах, конференциях).

## 4. Контрольно-оценочное обеспечение:

## – диагностика состояния учебно-воспитательного процесса;

## – мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества образования.

## 2. Концепция развития школы Аналитическое и прогностическое обоснование Программы

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России», - отмечается в «Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Данный постулат отражает позицию педагогического коллектива МБОУ «Шугуровская СОШ им.В.П.Чкалова» Ежегодный анализ образовательного процесса школы (самообследование) позволяют выявить важные результаты деятельности, соответствующие современным тенденциям развития образования.

В течение 2010-2015 года педагогический коллектив работал над приоритетными направлениями:

- Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям.

- Индивидуализация обучения;

- Здоровьесбережение.

- Профессиональный рост педагогов.

Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития на 2010-2015 годы решить следующие задачи:

- Создание условий эффективного развития школы.

- Оздоровление учащихся

- Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного образования, начальной и основной школы.

- Развитие системы воспитания

- Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.

- Активизация деятельности психолого-педагогической службы.

Все это создало возможности для обеспечения дифференциации и гуманизации образовательного процесса - перехода к структурированию учебного процесса в соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума:

- начальная школа реализует программы «Школа России», «Школа 2100».

- основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг за счет часов компонента образовательного учреждения

- старшая школа - учебный план для учащихся Х,Х1 классов сформирован с учётом интересов школьников, пожеланий родителей, возможностей педагогического коллектива, обеспечивает выбор курсов, позволяет школьникам заниматься исследовательской деятельностью, реализовывать образовательные проекты.

Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, которая строится на основе Программы воспитательной деятельности. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация поставленной цели связана с решением следующих задач:

- Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для появления школьниками толерантных взаимоотношений, развитие коммуникативной культуры, нравственных качеств личности,

- Развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, организацией личного досуга.

- Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях гуманистического воспитания.

Содержание воспитательного процесса направлено на: интеграцию воспитательного и образовательного пространства школы через деятельность системы дополнительного образования - кружков, спортивных секций; деятельности органов ученического самоуправления; создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной личности, патриота и гражданина; активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской общественности; повышение методического и профессионального уровня классных руководителей.

Система дополнительного образования строится с учетом интересов и склонностей ребенка, его потребностей и самостоятельного выбора. Занятия в кружках и секциях дают возможность учащимся организовать досуг, выбрать для себя интересный круг общения и обогатить свой социальный опыт.

С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная деятельность в 1-6 классах, которая является частью образовательного процесса. Использование возможностей педагогического коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей и их родителей по следующим направлениям:

  - спортивно-оздоровительное

  - гражданско-патриотическое

  - общеинтеллектуальное

  - общекультурное

  - социально-значимое

Внеурочная деятельность направлена на социализацию личности учащегося, формирование и развитие метапредметных компетенций.

Организованный таким образом образовательный процесс способствует подготовке формирующейся личности к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких качеств личности, как:

а)	мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития требуемых умений;

б)	овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами деятельности.

Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы развития 2010-2015 гг. сыграл педагогический коллектив, который характеризуется:

- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;

- качественным ростом профессиональной активности педагогов;

- системным повышением квалификации через самообразование, КПК, участие в профессиональных объединениях;

- активным участием в научно-методической работе.

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности школьника от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье играет работа социально-педагогической службы, основными задачами которой являются:

- работа с детьми, находящимися в ТЖС и СОП;

- работа по профилактике наркозависимости;

- привлечение к воспитательной работе других организаций.

Результаты реализации Программы развития 2010-2015 гг. позволяют сделать вывод о готовности педагогического коллектива к дальнейшей инновационной деятельности по обновлению образовательного пространства в соответствии с веяниями времени, анализом социального заказа, адресованного школе, и требованиями современного законодательства.

В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точки» образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности успешно решать все цели и задачи современного образовательного процесса:

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных актуальных проблем участников образовательных отношений в связи с расширением их прав и обязанностей;

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых тенденций развития отечественного образования;

- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования.

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, выявление собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального современного социального заказа позволяет сформулировать следующие направления совершенствования образовательного пространства МБОУ «ШУГУРОВСКАЯ СОШ ИМ.В.П.ЧКАЛОВА»в соответствии с настоящей Программой:

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФЗ №273-Ф3 и ФГОС;

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС;

- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса;

- Обновление инфраструктуры школы;

- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой.

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности образовательного учреждения в направлении перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2016-2021 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ «ШУГУРОВСКАЯ СОШ ИМ.В.П.ЧКАЛОВА»в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС» (далее Программы).

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы школы заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее реализации.

Концептуальные положения Программы

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования на современном этапе является создание оптимальных условий для формирования личности, обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни», отмечено в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому обновление системы образовательного учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в интересах участников образовательных отношений и прежде всего в интересах школьников.

Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»: а) в сфере личностного развития:

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.

б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; - готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; - развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; - заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия;

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа системы управления МБОУ «ШУГУРОВСКАЯ СОШ ИМ.В.П.ЧКАЛОВА» ориентируется на аксиологическую основу образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы:

- это востребованное в социуме образовательное учреждение с современной системой управления, высокопрофессиональной педагогической командой, педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реализацию современных задач общего образования и удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей, безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных отношений, информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие социальные и педагогические понятия:

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях;

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.

Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2016-2021 гг. заключается в развитии принципов реализации Программных мероприятий:

- принцип гуманизации - реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства;

- принцип сотрудничества - построение взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения;

- принцип развивающего обучения - отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;

- принцип индивидуализации обучения - всесторонний учет уровня способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;

- принцип дифференциации - выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;

- принцип системности - взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного пространства;

- принцип вариативности - обеспеченность образовательного процесса содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативными, специализированные, элективные курсы и т.д.).

«Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации». Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, лежит в основе определения «портрета выпускника» каждого уровня образования.

## «Портрет выпускника начальной школы»:

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

## «Портрет выпускника основной школы»:

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять полученные знания на практике;

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства их достижения;

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

«Портрет выпускника средней школы»:

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно- познавательную деятельность;

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите окружающей среды;

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий

## «Портрет педагога МБОУ «ШУГУРОВСКАЯ СОШ ИМ.В.П.ЧКАЛОВА»:

- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения;

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка;

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач;

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности;

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад;

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования.

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и механизмы реализации. Стратегия и тактика перевода МБОУ «ШУГУРОВСКАЯ СОШ ИМ.В.П.ЧКАЛОВА»в новое состояние

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства»,

- отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Это еще раз подчеркивает, что современное обновление образовательной системы школы должно не просто строиться на основе актуальной нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно-нравственного развития и воспитания в рамках правового поля.

Основой современного отечественного образования является Федеральный закон «Об образовании в РФ», который определяет цель и задачи Программы развития на 2016-2021 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ «ШУГУРОВСКАЯ СОШ ИМ.В.П.ЧКАЛОВА»в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС», систему мероприятий по их реализации и контролю.

## Целью настоящей Программы является:

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи:

  - Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.

  - Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений.

  - Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.

  - Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию следующих направлений развития образовательной системы школы.

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- обновление нормативно-правовой документации школы;

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций;

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой образовательной системы.

- Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по этапам);

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса;

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса.

- Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим ведущим направлениям:

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся;

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся;

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования;

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в условиях школы;

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления.

- Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям:

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса;

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и ФГОС общего образования;

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273.

3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Направления деятельности | Содержание мероприятий | (виды деятельности) | Сроки реализации (годы, учебные годы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС |  |  |  |
| 1.1. Обновление нормативно- правовой документации школы | - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения рамок обновления образовательного пространства школы (работа информационно-аналитическая - Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного пространства школы и определение масштабов ее изменения (информационно-аналитическая деятельность руководства, педагогов и привлеченных специалистов); - Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований Ф3-273 (проектная деятельность руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов школы): - Устав школы; - Положения; - Должностные инструкции; - Договоры; - Инструкции по организации отдельных видов и форм образовательной деятельности и др. - Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной нормативно-правовой базы школы | 2016 2016-2019 2017-2018 2018-2019 | Банк нормативно- правовых документов, посвященных ФЗ № 273-Ф3. Обновленная нормативно- правовая база школы. Материалы внедрения обновленной нормативно- правовой базы |
| 1.2. Совершенствование механизмов | - Определение современных приоритетных технологий управления в соответствии с обновленной нормативно- правовой базой и содержанием управляемой системы | 2016 | Созданные условия для реализации современных |

| управления школой на основе современных нормативно- правовых требований и научно- методических рекомендаций | - Систематическое обновление сайта школы в соответствии с изменяющимися требованиями. | 2016-2021 | методов управления образовательной системой. Созданная управленческая информационно- технологическая среда школы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Разработка и внедрение системы мониторинга результативности обновленной образовательной системы | - Определение критериев системы оценки деятельности школы в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к качеству образования; - Определение форм информационно-аналитической документации по оценке результативности образовательной системы школы ; - Разработка системы мониторинга деятельности обновленной образовательной системы школы; - Реализация системы мониторинга деятельности обновленной управленческой системы (организационная и аналитическая деятельность руководства, педагогического коллектива, использование разнообразных ресурсов школы). | 2017-2018 2018-2019 2016-2021 | Описание системы мониторинга результативности обновленной образовательной системы школы. Комплект информационно- аналитической документации по реализации системы мониторинга. |
| Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений |  |  |  |
| 2.1.Обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических | - Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы повышения квалификации, определение перспективных потребностей и потенциальных возможностей в повышении квалификации педагогов (информационно-аналитическая деятельность руководства, педагогов); | 2016 2016-2021 | Описание системы непрерывного профессионального образования педагогических работников школы |

| кадров в целях | - Обновление внутриучрежденческой системы повышения |  | с учетом |
| --- | --- | --- | --- |
| оптимальной | квалификации педагогов в условиях реализации ФЗ № 273- |  | требований ФЗ № |
| реализации ФЗ № | ФЗ (работа МС). |  | 273-ФЗ и ФГОС |
| 273-Ф3 и ФГОС | - Создание условий формирования индивидуальных |  | общего |
| общего | траекторий профессионального, карьерного и личностного |  | образования. |
| образования (по | роста педагогов ; | 2016-2021 | Методические |
| этапам) | - Включение педагогов в современные направления методической деятельности. |  | материалы по организации инновационной научно- методической и исследовательской деятельности. |
| 2.2.Освоение | - Изучение педагогами современного законодательства в |  | Компетентность |
| педагогами | сфере образования, в том числе содержания Федерального | 2016-2021 | педагогического |
| современного | Закона «Об образовании в Российской Федерации»; |  | коллектива в |
| законодательства в |  |  | области требований |
| сфере образования, |  |  | современного |
| содержания, форм, |  |  | законодательства в |
| методов и |  |  | сфере образования, |
| технологий |  |  | ФЗ № 273-Ф3. |
| организации |  |  | Банк методических |
| образовательного |  |  | материалов по |
| процесса |  |  | реализации ФГОС общего образования (по уровням), методических материалов по оценке результатов обучения, |

|  |  |  | контрольных измерительных материалов. Банк современных образовательных технологий. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.Создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса. | - Анализ эффективности существующей в школе системы оценки качества деятельности педагогов (информационно- аналитическая деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы и руководства); - Определение современных критериев и параметров оценки и самооценки деятельности педагогов, разработка (адаптация существующих) диагностических материалов; - Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества деятельности педагогического коллектива | 2016 2016-2021 2016-2021 | Методические материалы по системе современной оценки и самооценки качества деятельности педагогических работников в условиях реализации инноваций. |
| Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации |  |  |  |
| 3.1. Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием | - Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов социума в целях определение актуальных направлений и содержания образовательных программ; - Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных предметов) информационно-коммуникационных технологии; - Разработка и реализация программ поддержки | 2016-2021 2016-2021 | Банк программ, эффективных дидактических методов и образовательных технологий в соответствии с |

| образование и с | талантливых учащихся по различным направлениям |  | новым |
| --- | --- | --- | --- |
| учетом | интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной |  | содержанием |
| образовательных | деятельности | 2016-2021 | учебного процесса |
| потребностей и | - Использование в образовательном процессе |  | (программы, |
| возможностей | разнообразных нетрадиционных форм контроля знаний: |  | учебные планы, |
| учащихся | зачет, защита проектов, защита реферативных и |  | методические |
|  | исследовательских работ и др. (проектная, организационная |  | разработки и т.д.). |
|  | и аналитическая деятельность педагогов, использование |  | Материалы |
|  | разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет- |  | ежегодной |
|  | ресурсами). |  | психолого- |
|  |  |  | педагогической |
|  |  |  | (дидактической) |
|  |  |  | диагностики |
|  |  |  | реализации |
|  |  |  | программ. |
| 3.2. Реализация | - Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и | 2016-2021 | Новое содержание |
| Основных | ООП ООО в направлении формирования духовно- |  | организации |
| образовательных | нравственной, социально и профессионально |  | образовательного |
| программ | адаптированной личности гражданина Российской |  | процесса. |
| начального и | Федерации; |  | Банк эффективных |
| основного общего | - Реализация программ общешкольных мероприятий |  | методов, |
| образования, | различного содержания и в разнообразных формах в |  | технологий и форм |
| направленных на | направлении формирования духовно-нравственной, | 2016-2021 | организации |
| формирование и | социально и профессионально адаптированной успешной |  | образовательного |
| развитие | личности гражданина Российской Федерации |  | процесса. |
| гражданской | - Использование в образовательном процессе |  | Портфолио |
| позиции, | информационно-коммуникационных технологий | 2016-2021 | учащихся. |
| профессиональной | - Организация помощи учащимся в подготовке портфолио |  |  |
| и социальной | как одно из условий планирования и реализации |  |  |
| адаптации | потенциальных возможностей саморазвития |  |  |

| учащихся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Обновление системы психолого- педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования | - Анализ деятельности психолого-педагогической службы и выявление ее потенциальных возможностей обновления; - Обновление программно-методического и диагностического материала деятельности психолого- педагогической службы с учетом современных требований; - Реализация и текущая коррекция обновленной программы деятельности психолого-педагогической службы для различных категорий участников образовательных отношений; | 2016-2021 2016-2021 | Комплекты обновленного программно- методического и диагностического материала деятельности психолого- педагогической службы с учетом современных требований. Аналитические материалы по результатам ежегодной диагностики образовательного процесса. |
| 3.4. Расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в условиях школы | - Анализ существующей в школе системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации - Расширение форм и направлений дополнительного образования и внеурочной деятельности школы в соответствии с потребностями учащихся разных возрастов - Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм внутриучрежденческого дополнительного образования и внеурочной деятельности | 2016 2016-2021 2016-2021 | Описание системы дополнительного образования и внеурочной деятельности школы. Материалы реализации эффективных форм и направлений дополнительного |

|  |  |  | образования и |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | внеурочной |
|  |  |  | деятельности |
|  |  |  | Портфолио |
|  |  |  | школьников |
| Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения |  |  |  |
| партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС |  |  |  |
| 4.1. Обновление | - Анализ социума школы на предмет выявления новых |  | База |
| нормативно- | потенциальных партнеров для полноценной реализации ФЗ- | 2016 | потенциальных |
| правовой базы и | 27; |  | партнеров социума |
| механизмов | - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании | 2016-2021 | для оптимизации |
| взаимодействия | в Российской Федерации» совместно с родительской |  | условий реализации |
| школы с | общественностью и определение рамок обновления |  | ФЗ № 273-ФЗ |
| партнерами | нормативно-правовой документации по взаимодействию |  | Действующая |
| социума для | школы с потребителями образовательных услуг. | 2016-2021 | обновленная |
| обновления | - Разработка обновленных нормативно-правовых |  | нормативно- |
| инфраструктуры и | документов взаимодействия школы, потребителями |  | правовая база |
| содержания | образовательных услуг и социума |  | взаимодействия |
| образовательного |  |  | участников |
| процесса |  |  | образовательных отношений, взаимодействию школы и социума.. Компетентность всех потребителей |

|  |  |  | образовательных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | услуг школы в |
|  |  |  | действующем |
|  |  |  | законодательстве в |
|  |  |  | области |
|  |  |  | образования. |
| 4.2. Приведение | - Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей | 2016 | Образовательная |
| инфраструктуры | в ее расширении в соответствии требованиями ФЗ № 273- |  | среда, |
| школы в | ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования; |  | соответствующая |
| соответствие с | - Анализ уровня комфортности и безопасности условий | 2016 | требованиям |
| требованиями ФЗ | организации образовательного процесса и выявление |  | требованиями ФЗ |
| № 273-ФЗ, | потенциальных возможностей обновления; |  | № 273-ФЗ, |
| СанПиНов и ФГОС | - Обновление материально-технической базы школы в |  | СанПиНов и ФГОС |
| общего | соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и |  | общего |
| образования | ФГОС общего образования | 2016-2021 | образования. |
|  | (организационная работа руководства, приобретение |  | Ресурсная база, |
|  | необходимого оборудования): |  | соответствующая |
|  | -Пополнение учебных кабинетов специальным |  | современному |
|  | лабораторным, техническим оборудованием, | 2018-2020 | содержанию |
|  | необходимыми программами и учебно-методическими |  | образования. |
|  | комплексами для реализации ФГОС общего образования; |  | Работающие |

|  | - Обновление спортивной базы школы; - Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно- методической, научно-популярной литературой в соответствии с новыми образовательными программами. - Формирование научно-методической базы школы в соответствии с современными образовательными программами - Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в соответствии с требованиями | 2018-2019 2016-2021 2016-2021 | механизмы инвестиций в образовательное пространство школы. Созданные комфортные и безопасные социально-бытовые условия образовательного процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273 | - Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума по обеспечению необходимых условий, реализации современных программ и технологий образования и социализации - Презентационная работа школы через сайт, организацию дней открытых дверей, участие в мероприятиях педагогического сообщества и общественности, публикаций, интервью в СМИ - Распространение эффективного педагогического опыта работы школы | 2016-2021 2016-2021 2016-2021 | Материалы взаимодействия школы с образовательными учреждениями муниципалитета, региона, страны и другими партнерами социума. Материалы презентации школы в методических изданиях, в СМИ и др. |

4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В системе управления:

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы. В обновлении инфраструктуры:

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;

- не менее 25 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам; В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям;

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям;

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого- педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).

В организации образовательного процесса:

- 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования;

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную деятельность;

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития);

В расширении партнерских отношений:

- не менее 30 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);

- не менее 3 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.

При реализации Программы развития на 2016-2021 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ «ШУГУРОВСКАЯ СОШ ИМ.В.П.ЧКАЛОВА»в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации.

Система мер по минимизации рисков реализации Программы

| Виды рисков | Пути минимизации рисков |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые риски |  |
| - Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не предусмотренных на момент разработки и начало внедрения Программы. - Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и ответственность субъектов образовательного процесса и школе в целом | - Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам. - Систематическая работа руководства школы с педагогическим коллективом, родительской общественностью и партнерами социума по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно- |
| Финансово-экономические риски |  |
| - Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования; - Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и пожертвований в связи с изменением финансово- экономического положения партнеров социума. | - Своевременное планирование бюджета школы по реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и программ, а также инфляционных процессов. - Систематическая по работа по расширению партнерства, по выявлению дополнительных субъектов |
| Организационно - управленческие риски |  |
| - Некомпетентное внедрение сторонних структур (организаций, учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений по обновлению образовательного пространства школы в образовательный процесс. | - Разъяснительная работа руководства школы по законодательному разграничению полномочий и ответственности, четкая управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28). |

| Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) |  |
| --- | --- |
| - Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов по реализации углубленных программ и образовательных технологий. - Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с другими субъектами образовательного процесса, партнерами социума. | - Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой системы повышения квалификации. Разработка и использование эффективной системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы. - Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью |
| Ресурсно-технологические риски |  |
| - Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и отдельных программ и мероприятий Программы; - Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для реализации программ реализации ФГОС общего образования. | - Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех компонентов Программы. - Включение механизма дополнительных закупок необходимого оборудования за счет развития партнерских отношений. Участие педагогов и всего образовательного учреждения в международных, федеральных, региональных проектах и в грантовой деятельности для расширения возможностей развития ресурсной базы. |

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2016-2021 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ «ШУГУРОВСКАЯ СОШ ИМ.В.П.ЧКАЛОВА»в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.