План реализации подпрограммы «Особый ребенок» на 2012-15 гг.

| № | Содержание работы | Форма работы |  | Ответственные |  | Сроки |  |  | Выход |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитико-статистическое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование компьютерного банка данных детей, отнесенных к категории «особый», в том числе детей-инвалидов 1-4 кл 5-11 кл Создание специальной программы |  | Сбор и обработка информации, | Саубанова Р.Г. Фасыхова Г.Н. Хасмухаметова А.С. |  | до 10 сентября 2012 г. Обновление постоянное (1 раз в год) |  |  | Банк, информация |  |  |  |
| 2. | Формирование банка данных специалистов психолого-педагогического сопровождения школы (руководитель ПМПК, педагоги-психологи, врач, )); |  | Сбор и обработка информации | Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения |  | до 25 февраля 2011 г. |  |  | Обновление постоянное (1 раз в год) |  |  |  |
| 3. | Формирование банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс «особых» детей, в том числе детей-инвалидов Изучение отношения педагогов к проблеме, уровня знания психофизических особенностей детей и подростков. Изучение родительского интереса к проблеме «особого ребенка» с целью отработки тематики «Родительского лектория» |  | Сбор и обработка информации Анкетирование, опрос Анкетирование, опрос, беседа, диалог | Педагоги образовательных учреждений школы Педагог-психолог Педагог-психолог, кл.рук. |  | До 25 марта 2011 года Обновление постоянное (1 раз в год) На начало уч. года (сентябрь) |  |  | Банк данных, расписание уроков и внекл.часов Результаты мониторинга Результаты мониторинга |  |  |  |
| 2. Организационно-методическое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование педагогов и кл. руководителей об особенностях развития, обучения, воспитания «особого ребенка» | Совещание, пед.совет |  | Руководители ОУ Заместители директоров Руководители ПМПК, ПМС - центра |  | Январь 2013 |  |  | Административные планерки, классные часы, пед.совет |  |  |
| 2. | Обеспечение участия родителей в тематических собраниях, психологических практикумах | Родительские общешкольные, классные собрания, классные часы |  | Специалисты психолого-педагогического сопровождения, руководитель ПМПК и ППМС |  | 3 раза в год по 3-м ступеням |  |  | Тематика родительских собраний, протоколы |  |  |
| 3. | Отработка механизма и системы деятельности школьной ПМПК | Заседания ПМПК, информирование коллектива |  | Саубанова Р.Г. Фасыхова Г.Н. Хасмухаметова А.С. |  |  |  |  | Положение о ПМПК, распорядительные документы, протоколы ПМПК |  |  |
| 4. | Создание школьной страницы на сайте «Особый ребенок» с целью постоянного информирования заинтересованных лиц об организации работы с «проблемными» детьми | Разработка страницы |  | Программист, Педагоги-психологи |  | Октябрь 2011 г. Обновление по учебным четвертям |  |  | Материалы сайта: статьи, советы, новости, текущая информация |  |  |
| 5. | Составление социальных паспортов класса Составление единого паспорта гимназии | Сбор информации о детях, их семьях, оформление социального паспорта каждого класса по заданным параметрам Анализ сведений по классам, обобщение материалов, создание единого паспорта школы |  |  |  | Обновление на начало каждого года, внесение корректив (на 15 октября) |  |  | Аналитические материалы (схемы, графики, таблицы). Презентация |  |  |
| 3. Образовательное и психокоррекционное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Выделение в особую группу неуспевающих и слабоуспевающих учащихся школы. Выработка единой стратегии работы с этими детьми. Определение факторов риска неуспешности и выявление условий, предупреждающих риски. Разработка системы ВШК и работы со слабоуспевающими и неуспевающими уч-ся Формирование толерантного отношения педагогического и детского коллектива к проблемам детей-инвалидов и детей с отклоняющимся поведением Создание системы психолого-педагогической поддержки старшеклассников и выпускников школы. Выработка форм взаимодействия администрации с 9-11 классами, и родителями в период ГИА, ЕГЭ ; Организация мероприятий по психологической поддержке старшеклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ и ГИА | Диагностика динамическое наблюдение, взаимодействие с родителями ВШК, Метод.объединения, Классные часы, совещания, родительские собрания Разработка и проведение опросов, анкетирования, наблюдения, встреч со старшеклассниками; Консультирование и индивидуальная работа (психокоррекция) Оформление классных уголков, школьного информационного стенда, с советами и техниками психолог.поддержки, борьбы со стрессами Создание школьной страницы на сайте «Особый ребенок» с целью постоянного информирования заинтересованных лиц об организации работы с «проблемными» детьми |  | Администрация, Педколлектив Администрация Классные руководители Администрация Кл.руководители 9-11 кл. |  |  | Сентябрь-октябрь (ежегодное обновление сведений) Январь 2011 г. В течение уч.года Февраль-март 2013 г. до апреля 2013 г. Ежегодно январь-март, Апрель-июнь |  |  | Разработка алгоритма работы с неуспевающими детьми. Пакет документации по ВШК Алгоритм работы с неуспевающими и слабоуспевающими детьми Муниципальная программа программа, методические материалы Диагностический инструментарий, результаты анкетирования, рекомендации, методические материалы по вопросам поддержки, планирование психокоррекционных занятий, журнал консультаций |  |  |
| 2. | Индивидуальное сопровождение детей «группы риска» | Разработка индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения детей, индивидуальная психокоррекционная работа с уч-ся «группы риска» по устранению негативных форм поведения |  | Специалисты психолого-педагогического сопровождения, руководитель ПМПК |  |  | По графику (ежегодно октябрь-май) |  |  | Инд.программы, планирование, листы коррекционной работы |  |  |
| Консультативное и просветительское направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование терпимой и комфортной среды жизнедеятельности для «особого» ребенка (определение параметров) | Отслеживание, диагностика. Обеспечение условий психолого-педагогич. поддержки «неуспешных» и «особых» детей гимназии, оснащение соответствующим и учебно-методическими комплексом, психологическим инструментарием |  |  | Администрация, пед.коллектив, |  |  | Постоянно |  |  | Аналитические справки ( 2 раза в год) |  |
| 2. | Консультативная работа по запросу - с педагогами - классными руководителями - администрацией - учащимися - родителями | Психолого-педагогическое консультирование |  |  | Педагоги-психологи, социальный педагог |  |  | По мере поступления запросов (не реже 2-х раз в неделю) |  |  | Журнал консультаций, рекомендации |  |
| 3. | Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума школы | Планирование работы, Заседания ПМПК |  |  | Рук. ПМПК |  |  | (1 раз в месяц), либо по необходимости |  |  | План работы ПМПК на год, Протоколы заседаний ПМПК, заключения |  |
|  | Разработать и внедрить модель непрерывного совершенствования профессиональной компетентности педагогов в части психолого-педагогической и социальной поддержки «особого» ребенка | Обучение педагогов по отдельному плану, организация работы семинара по основам спец.психологии |  |  | Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения |  |  | с ноября 2012 г. в соотв. С планом спец.семинара (2 семинара в год до 2015 г) |  |  | КПК, семинар по спец.психологии (тематика, протоколы) |  |