**ПРИНЯТО: УТВЕРЖДЕНО:**

на Педагогическом совете Директор МБОУ Старописьмянская ООШ

МБОУ «Старописьмянская ООШ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.В. Чатурова/

Протокол № 2

от 02.02.2022 г. Приказ № 9 от 02.02.2022г.

**Дорожная карта**

**мероприятий МБОУ «Старопсьмянская основная общеобразовательная школа» по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО на 2022–2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | **Ответственный** |
| 1. **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО | *февраль 2022г.* | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО | Директор, ЗД УВР |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО | *февраль 2022 года* | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО | директор, ЗД УВР |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО | *февраль 2022 г.* | Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО | ЗД УВР |
| 4 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до 1 сентября*  *2022 г* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | библиотекарь |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |  |
| 5 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО | *февраль-сентябрь 2022 г.* | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | директор, ЗД УВР, ЗДВР |
| 6 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | *В течение всего периода* | Протоколы ШМО, ПС | администрация школы, руковод. ШМО |
| 7 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО | *февраль-май 2022г.* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС ООО | администрация школы, рабочие группы, учителя-предметники |
| 8 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной ООО образовательной организации школы и, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, *программы коррекционной работы*, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | *До 01.05.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, *программа коррекционной работы* | Рабочая группа, руководители ШМО |
| 9 | Утверждение основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы ООО*, на заседании педагогического совета | *До 10.05.2022* | Протокол заседания ПС.  Приказ об утверждении образовательных программ ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы ООО* | администрация школы, рабочие группы, руководители ШМО |
| 10 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5 класса по новым ФГОС ООО на 2022/23 учебный год | *До 30 мая 2022 года* | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО | администрация школы,  педагоги |
| 11 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–6-х классов по новым ФГОС ООО на 2023/24 учебный год | *До 30 мая 2022 года*  *до 30мая 2023 г.* | Учебный план ООО ОУ  План внеурочной деятельности ООО | педагоги |
| 12 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–7-х классов по новым ФГОС ООО на 2024/25 учебный год | *До 30 мая 2024 года* | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО | педагоги |
| 13 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–8-х классов по новым ФГОС ООО на 2025/26 учебный год | *До 30 мая 2025 года* | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО | педагоги |
| 14 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | *До 30 мая 2026 года* | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО | педагоги |
| 15 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5 класса на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | *До 31 мая 2022 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5 класса | педагоги |
| 16 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана 6 класса на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | *До 31 мая 2023 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6 класса | педагоги |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7 класса на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | *До 31 мая 2024 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7 класса | педагоги |
| 18 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8 класса на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | *До 31 мая 2025 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8 класса | педагоги |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | *До 31 мая 2026 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса | педагоги |
| 20 | Утверждение списка УМК для уровня ООО | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка УМК для уровня ООО с приложением данного списка | директор, библиотекарь |
| 21 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО | *До 31 мая 2022 года* | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО | Директор, рабочие группы |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО** | | | |  |
| 22 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО | *До 10 июня 2022 года* | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | администрация школы |
| 23 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС ООО педагогическим коллективом | *с февраля 2022 по 2026 годы* | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО | администрация школы,  руковод. ШМО |
| 24 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации по новым ФГОС ООО | *с февраля 2022 по 2026 годы* | Планы работы ШМО. | руководители ШМО |
| 25 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО | *с февраля 2022 по 2027 годы* | совместный план работы школы и ППС «Надежда» | Психологи ППС «Надежда» |
| 26 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | *с февраля 2022 по 2027 годы* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | ЗДУВР , ЗДВР, руководители ШМО |
| 27 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО | *1сентября 2022 по 2026 годы* | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК | администрация школы |
| 28 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО | *До 1 сентября 2022 по 2026 годы* | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | ЗДУВР |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** | | | |  |
| 29 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО | *февраль 2022 года* | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | администрация школы,  педагоги |
| 30 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО | с сентября 2022г  *ежегодно* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в методическом кабинете образовательной организации | администрация школы, руководители ШМО,  педагоги |
| 30 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучени  е по новым ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП ООО | *Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации, информация в уголке по аттестации в образовательной организации. | администрация школы,  педагоги |
| 31 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | *ежегодно в период с 2022 по 2026 гг* | Комплектование | администрация школы |
| 32 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2021 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | руководители ШМО, педагоги |
| 33 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы* | протоколы классных родительских собраний | классные руководители |
| **6. Материально-техническое обеспечение** **постепенного перехода на обучение** | | | |  |
| 34 | Формирование МТБ | *весь период* | план работы школы по оснащению МТБ | директор, завхоз |