Приложение

к приказу МКУ «Управление образования»

От___________№_______

«Дорожная карта» мероприятий

по реализации специального проекта по открытию шахматных зон в общеобразовательных учреждениях

Лениногорского муниципального района.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки проведения |  | Ответственные |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Кадровое и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы |  | январь 2021 г. |  | МКУ «Управление образования» |  | Создана рабочая группа |
|  | Подготовка и направление в общеобразовательные учреждения рекомендательных документов о создании и организации работы шахматных зон в общеобразовательных учреждениях |  | до 05.02.2021 г. |  | МКУ «Управление образования» |  | Направление документов о создании и организации работы шахматных |
|  | Участие педагогических работников, обучающих детей шахматам, в муниципальных методических объединениях «Шахматное образование» |  | март, май, август 2021 г. |  | МКУ «Управление образования» |  | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |
|  | Повышение квалификации педагогов по шахматному образованию |  | март - июнь 2021 г. |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  | Повышение квалификации педагогов по шахматному образованию |
|  | Тьюторское сопровождение педагогических работников, обучающих детей игре шахматам |  | февраль –август 2021 г. |  | Руководители общеобразовательных учреждений, МБУ «Спортивная школа №2» |  | Повышение квалификации педагогов по шахматному образованию |
|  | Участие в муниципальном сетевом взаимодействии педагогического сообщества по обеспечению шахматных зон и шахматного образования |  | февраль- май 2021 г. |  | Центры цифрового и гуманитарного профилей школ Точек роста: МБУ «Тимяшевская СОШ», МБОУ «Шугуровская СОШ им. В.П. Чкалова», МБОУ «Староиштирякская ООШ» |  | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |
|  | Консультация по шахматному образованию для педагогов |  | 1 раз в квартал |  | МКУ «Управление образования», МБУ «Спортивная школа №2» |  | Совершенствование профессионального мастерства педагогов |
|  | Создание методической копилки по развитию шахматного образования в общеобразовательных учреждениях Лениногорского муниципального района |  | август 2021г |  | МКУ «Управление образование», руководители общеобразовательных учреждений |  | Сборник методических материалов по шахматному образованию |
|  | Развитие сайта МКУ «Управление образования», образовательных учреждений по развитию шахматного образования |  | февраль-август 2021 г. |  | МКУ «Управление образования», руководители образовательных учреждений |  | Развитие сайта МКУ «Управление образования», образовательных учреждений по развитию шахматного образования |
| - Информационно- аналитическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация программы «Шахматный всеобуч» для учащихся начального звена | 2020-2021 учебный год |  | МКУ «Управление образования», руководители общеобразовательных учреждений |  | Интеграция технологии игры шахматы в урочную деятельность |  |
|  | Обеспечение программным обеспечением для реализации программ шахматного образования | февраль 2021 г. |  | МКУ «Управление образования», руководители общеобразовательных учреждений |  | освоение технологии игры в шахматы |  |
|  | Обеспечение комплектами шахматного инвентаря и шахматных пособий | февраль-август 2021г |  | Руководители общеобразовательных учреждений, спонсоры, депутаты территориального регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |  | Укрепление учебно-методической базы шахматного образования |  |
|  | Реализация программ дополнительного образования «Шахматы в школе» через кружковую деятельность | февраль- май 2021 г. |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  | Совершенствование и развитие навыков игры в шахматы |  |
|  | Реализация программ развития шахматных зон в общеобразовательных учреждениях | февраль-август 2021г |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  | Развитие шахматных зон в общеобразовательных учреждениях |  |
|  | Проведение дискуссий, семинаров, научно – практических конференций по шахматному образованию | февраль-август 2021г |  | МКУ «Управление образования», руководители общеобразовательных учреждений |  | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |  |
|  | Проведение конкурсов по шахматной тематике: «Лучший интегрированный урок в начальной школе», «Лучший мастер – класс по интеграции учебных предметов с шахматами в 1 классах» и др. | апрель 2021 г |  | МКУ «Управление образования» |  | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |  |
|  | Проведение конкурсов рисунков, поделок на шахматную тематику среди учащихся | февраль- май 2021 г. |  | МКУ «Управление образования», руководители общеобразовательных учреждений |  | Формирование творческих способностей |  |
|  | Организация летнего лагеря «Умники и умницы» | июнь- август 2021 г. |  | МКУ «Управление образования», руководители общеобразовательных учреждений |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся |  |
|  | Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший учитель шахмат -2021», «Лучший урок по шахматам», «Лучший педагог дополнительного образования по шахматам» | март- апрель 2021 г. |  | МКУ «Управление образования», руководители общеобразовательных учреждений |  | Формирование педагогических компетенций |  |
|  | Анализ деятельности образовательных учреждений по развитию шахматного образования | июль 2021 г. |  | МКУ «Управление образования», руководители общеобразовательных учреждений |  | Уровень реализации комплексного плана «дорожная карта» |  |
| - Организация и проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений: 1 этап (школьный) 2 этап (муниципальный) | январь - апрель 2021 г. |  | МКУ «Управление образования», руководители ОУ |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся |  |
|  |  | до февраля 2021 г. |  | МКУ «Управление образования», МБУ «Спортивная школа №2» |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся |  |
|  |  | февраль 2021 г. |  | МКУ «Управление образования», МБУ «Спортивная школа №2» |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся |  |
|  | Участие в региональном этапе соревнований по шахматам «Белая ладья» | февраль 2021 г. |  | МКУ «Управление образования», МБУ «Спортивная школа №2» |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся |  |
|  | Республиканский семинар для заместителей начальников по учебно- методической работе, учителей по шахматам школ «Точка роста» по теме «Реализация проекта «Шахматный всеобуч»: опыт образовательных учреждений Лениногорского муниципального района» | апрель 2021 г. |  | МКУ «Управление образования», МБУ «Спортивная школа №2», Руководители образовательных учреждений |  | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |  |
|  | Участие в дистанционных соревнованиях по шахматам среди обучающихся школ | февраль-август 2021 г. |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  | Популяризация шахмат среди детей, выявление одаренных детей. |  |
|  | Участие в Интернет – сессии шахматного мастерства | март- апрель 2021 г. |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  | Популяризация шахмат среди детей, выявление одаренных детей. |  |
|  | Смотр – конкурс общеобразовательных учреждений «На лучшую шахматную зону» | апрель 2021 г. |  | МКУ «Управление образования» |  | Совершенствование предметно пространственной среды образовательной организации, способствующей развитию шахматного образования |  |
|  | Организация и проведение соревнований по шахматам среди педагогов | март |  | МКУ «Управление образования», МБУ «Спортивная школа №2» |  | Совершенствование профессионального мастерства педагогов |  |
|  | Организация турниров по шахматам в 1-11 классах | май |  | МКУ «Управление образования», МБУ «Спортивная школа №2» |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся |  |