ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО)

### Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

"Федотовская основная общеобразовательная школа"

муниципального  образования

«Лениногорский муниципальный район»

Республики Татарстан

Создание координационного совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основного общего образования.

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС ООО

Создание координационного совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы

МБОУ "Федотовская основная общеобразовательная школа" МО ЛМР РТ

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами координационного совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО | до 02.02.15 |
| 3. | Создание координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, методическое, экспертное сопровождение процесса | постоянно |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | 01.12.2014 |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО | 02.12.2014 |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

МБОУ "Федотовская основная общеобразовательная школа" МО ЛМР РТ

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | февраль 2015 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | февраль 2015 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы в соответствии с ФГОС ООО | апрель 2015 |
| 4. | Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования | до мая 2015 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | до апреля 2014 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | май 2015 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 2. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | по выходу рекомендаций |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы | Июль-август 2015 |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | поэтапно |
| 2. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ООО | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | до августа 2015 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС ООО

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты | 2014-2015 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Де-кабрь | Ян-варь | Фев-раль | Март | Ап-рель | Май | Июнь | Июль | Ав-густ |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС

План - график

мероприятий МБОУ  «Федотовская основная общеобразовательная школа»  по подготовке к введению  федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

| № | Мероприятие | Сроки | Ответствен-ные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | 01.12.2014 | Директор школы | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | 02.12.2014 | Директор школы, зам. директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |
| 3 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ООО | Поэтапно, согласно графику | Директор школы | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2015 | Библиотекарь, зам. директора по УВР | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе | До апреля 2015 | Зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 7 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года | Директор школы | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО |
| 8 | Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы | Август 2015 | Зам. директора по УВР, рабочая группа | Создание ООП ООО |
| 9 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Май 2015 | Зам. директора по УВР, рабочая группа | Наличие учебного плана ОУ |
| 10 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Май 2015 | Зам. директора по УВР, рабочая группа | Наличие программы |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Август 2015 | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | Наличие программы |
| 12 | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора по УВР | Диагностические материалы |
| 13 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | В течение года | Директор школы |  |
| - Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения ФГОС ООО | Декабрь 2014 | Директор школы |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей | Поэтапно, согласно графику | Директор школы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| - Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | В течение учебного года | Директор школы, завхоз | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Май -август 2015 г. | Директор школы, завхоз | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС НОО |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | В течение уч. года | Библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Директор школы | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Директор школы | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса |
| - Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | постоянно | Директор школы, зам. директора по УВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| 2 | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы | Июль-август 2015 | Директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы

| № п/п | Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Заместитель директора по УВР. | Собеседование с педагогами, изучение документации | В течение учебного года |
|  | Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор, завхоз. | Изучение документации | Август 2015 г. |
|  | Проект образовательной программы Учреждения - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; - разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | Директор, заместитель директора по УВР, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Изучение документации, собеседование | Май - август, 2015 год |
|  | Приведение нормативной базы Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Директор, заместитель директора по УВР | Изучение документации | Август 2015 год |
|  | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО. | Изучение документации, собеседование | В течение учебного года |
|  | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО. | Мониторинг, тестирование | По графику |

Директор

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Федотовская основная общеобразовательная школа»

муниципального образования

«Лениногорский муниципальный район»

Республики Татарстан                                                                              М.Ш.Габдуллин