Приложение №1

к приказу №79 от 01.06. 2023 г.

План методической работы, обеспечивающий сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»

| № п/п |  | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение перехода на обновленные ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Формирование и пополнение кейса нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней по обновленным ФГОС СОО. | 2023-2025 г.г. |  | Заместитель директора по УВР |
| 1.2 |  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО. | 2023-2025 г.г. | Протокол совещания при директоре ознакомления с документами федерального, регионального уровня, муниципального, школьного уровней регламентирующими введение ФГОС СОО. | Заместитель директора по УВР |
| 1.3 |  | Согласование Плана-графика мероприятий (дорожной карты) по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО в Адмиралтейском районе Санкт - Петербурга. | Апрель 2023 г. | Приказы учреждения: «Об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на обновленным ФГОС СОО на 2023-2025 годы». «О подготовке МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» к введению обновленных ФГОС СОО». | Заместитель директора по УВР |
| 1.4 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС СОО. |  | До 01.09.2023 г. и далее по мере необходимос ти | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов. | Директор. Заместитель директора по УВР . |

| 1.5 | Разработка основной образовательной программы ФГОС СОО, в том числе программ формирования УУД, программ коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС и федеральной образовательной программы, учебных планов с участием педагогических работников и родительской общественности. | До 01.09.2023 г. | Приказы учреждения: «О разработке основной образовательной программы СОО, обеспечивающей переход на обновленные ФГОС СОО» «Об утверждении основной образовательной программ СОО, обеспечивающей переход на обновленные ФГОС СОО» | Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Проведение родительских собраний в 10-х классах, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО на период 2023-2025 годов. | До конца 2022/2023 уч. года и ежегодно до 2025г. | Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО | Заместитель директора по ВР |  |
| 1.7 | Проведение классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года. | Май 2023 г. | Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО | Заместитель директора по ВР Кл.рук 10 класса |  |
| 1.8 | Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения Реализации образовательной программы СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | До 01.09.2023 г. | Информация в ООП об оценке условий в школе с учетом требований обновленных ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР Руководители ШМО |  |
| 1.9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО | Ежегодно | Приказы. Аналитические заместителей директора справки | Заместитель директора по УВР |  |

| 1.10 | Внесение изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: личностных метапредметных, предметных, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | По мере необходимос ти | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений. | Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО и федеральным образовательным программам СОО | Сентябрь, ежегодно с 2023 г. по 2025 г. | План функционирования ВШСОКО на учебный год. Приказы. Аналитические справки по результатам ВШСОКО. | Заместитель директора по УВР |

| 1.12. | Реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта микрорайона, средних специальных и высших учебных заведений. | Сентябрь, ежегодно с 2023 г. по 2025 г. | Модели сетевого взаимодействия. Договоры и соглашения о сетевом взаимодействии. | Директор Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС для учителей средней школы, участие в вебинарах. | В течение всего периода внедрения ФГОС СОО | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС СОО. | Заместитель директора по УВР |
| 2.2. | Проведение заседаний МО учителей предметников по изучению ФГОС СОО | В течение всего периода внедрения ФГОС СОО | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС СОО. | Руководители ШМО |

| 2.3. | Проведение индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности в рамках обновленных ФГОС СОО и федеральной образовательной программе СОО. | В течение всего периода внедрения ФГОС СОО | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС СОО. | Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности для 10 класса. | до 01.09.2023 г. | Приказы учреждения: «О разработке рабочих программ учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности для 10 класса» «Об утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности для 10 класса» | Директор Заместитель директора по УВР |
| 2.5. | Участие в вебинарах: - «ФГОС СОО 2022: ключевые изменения и новые возможности»; - «Особенности формирования образовательной программы школы в условиях введения обновленных стандартов»; - «Особенности реализации обновленных ФГОС СОО в математическом образовании»; - «Нормативная основа оценочной деятельности» «Формирующее оценивание в современной школе»; - «Мониторинг введения ФГОС. Формирование системы оценки планируемых результатов, обучающихся»; - «Формирование функциональной грамотности школьников: теория и практика»; - «Внеурочная деятельность как необходимое условие реализации ФГОС». | Март-май 2023 г. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС СОО. | Заместитель директора по УВР |

| 2.6. | Корректировка плана методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС СОО | Ежегодно с 2023 г. по 2025 г. | План методических семинаров, перспективный план повышения квалификации педагогических работников. | Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленным ФГОС СОО и федеральной образовательной программе СОО | В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г. | Наличие специальной страницы на сайте школы | Заместитель директора по УВР |
| 2.8. | Формирование пакета методических материалов по реализации ООП СОО по обновленным ФГОС СОО. | В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г. | Пакет методических материалов по реализации ООП СОО по обновленным ФГОС СОО. | Заместитель директора по УВР |
| 2.9. | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию введения ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г. | Повышение компетенций учителей и профессионального мастерства | Педагоги школы |
| 2.10. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению перехода на обновленные ФГОС СОО. | Постоянно | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО. | Заместитель директора по УВР |
| 3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов и внесение изменений в план курсовой подготовки. | Май 2023 г. | Перспективный план повышения квалификации. | Заместитель директора по УВР |

| 3.2 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций |  | До 01.09. 2023 г. |  | Должностные инструкции |  | Директор школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Проведение совещаний по вопросам организации образовательного процесса в условиях введения обновленных ФГОС СОО. |  | В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г. |  | Протоколы. Приказы. |  | Директор школы Заместитель директора по УВР |
| 3.4. | Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. |  | В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г. |  | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. |  | Директор школы Заместитель директора по УВР,ВР . |
| 3.5. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая деятельность, просвещение). |  | В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г. |  | Планы специалистов сопровождения |  | Психолог школы |
| 3.6. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной и средней школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС СОО. |  | В течение всего периода с 2023 г. по 2025 год |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению обновленных ФГОС СОО |  | Заместитель директора по УВР |
|  | 4. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательной программы СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. | Май 2023 г. |  | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательной программы СОО. |  | Заместитель директора по УВР |  |

| 4.2 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. | Май 2023 г. | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательной программы СОО. | Директор школы Заместитель директора по УВР. Завхоз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Обеспечение реализации программ СОО в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. | В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г. | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного СОО; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных обновленными ФГОС. | Директор школы, завхоз |
| 4.4 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации обновленных ФГОС СОО. | Апрель – Май 2023 г. | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС СОО. | Педагог-библиотекарь |
| 4.5 | Комплектование УМК по всем предметам учебных планов ООП СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. | Апрель – Май 2023 г. | Приказ «Об утверждении учебных планов, планов внеурочной деятельности, учебного плана дополнительного образования, перечня учебников, учебных пособий, используемых в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» | Педагог-библиотекарь |
| 4.6 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Ежегодно | Приказ «О внесении изменений в положение о стимулирующих выплатах» | Заместитель директора по УВР . |

| 4.7. | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованием обновленных ФГОС. | В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г. | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно экспериментальной деятельности. | Директор школы Педагог-библиотекарь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Ведение официального Интернет-сайта | Постоянно | Приказ «О ведении официального Интернет-сайта общеобразовательного учреждения» | Дегтярева И.Ю. |
| 5.2 | Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. | Постоянно | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП СОО. | Педагог- библиотекарь |
| 5.3 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей (законных представителей), обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС СОО. | Постоянно | Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте школы. | Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР |
| 5.4 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС СОО. | Ежегодно | Приказ «О подготовке публичного отчета» | Заместитель директора по УВР |