Муниципальное казенное учреждение «Управление образования исполнительного комитета

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан»

Утверждаю

И.о. начальника МКУ «Управление образования исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района РТ»

_______________ Р.Г. Назипов
Приказ №    224      от «04 » октября 2023 г.

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке, организации и проведению

 государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году

Цель:
Обеспечение организационно-технологически х, методически х и психолого-педагогически х условий подготовки обучающи хся  к  государственной итоговой аттестации в 2024 году.

Задачи:
1) Подготовить организационно-технологические условия подготовки обучающи хся к государственной итоговой аттестации.

2) Разработать и внедрить в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики, самодиагностики и прогнозирования.

3) Изучить и ознакомить обучающи хся и родителей (законных представителей) с нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базой государственной итоговой аттестации.

4) Реализовать комплекс мер по повышению эффективности информационного обеспечения государственной итоговой аттестации.
5) Реализовать комплекс мер по повышению качества подготовки выпускников 9, 11 классов.
6) Подготовить технологические условия в ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации.
	 № п\п 
	Наименование мероприятий 
	Сроки 
	Итоговые документы 
	Ответственные

	1. Анализ экзаменационной кампании  2023 года

	1.1. 


	Проведение статистического анализа по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ - 2023), основного государственного экзамена (далее - ОГЭ – 2023), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ – 2023)
. 


	август-сентябрь 2023
	Аналитические материалы по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2023 году 
	Управление образования, Администрация ОО, предметные комиссии


	1.2.
	Анализ результатов участия в ВПР 2023 обучающихся 11 классов (весна)
	сентябрь 2023
	Итоговая аналитическая справка
	Управление образования 

	2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования

	2.1.
	Разработка «Дорожной карты» по организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024  уч.г
	Сентябрь-октябрь 2023
	«Дорожная карта» по организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего  образования в 2023-2024 уч.г
	Управление образования, Администрация ОО

	2.2.
	Консультационные занятия на базе школ для обучающихся и педагогов с учётом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). 
	Сентябрь - май  


	Графики консультаций 
	Администрация ОО

	2.3.
	Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися 9, 11 классов в рамках консультативных занятий на базе ОУ, а также организация подготовки в рамках различных эффективных форм работы
	В течение года
	График консультаций
	Администрация ОО

	2.4.
	Организация инструктивно – методической работы с классными руководителями, учителями, обучающимися, родителями о проведении ГИА в 2024году
	В течение года
	Оформление методических материалов
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	2.5.
	Организация инструктивно – методической работы с классными руководителями, учителями, обучающимися, родителями о целях и технологиях проведения устного собеседования, итогового сочинения (изложения) 
	Октябрь – январь 
	Оформление методических материалов
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	2.6.
	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы РМО 
	В течение учебного года
	Повышение профессионального уровня педагогов
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ, руководители РМО

	2.7.
	Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций. 
	В течение учебного года
	Оформление методических материалов. 

План работы МППС
	Психолого-педагогическая служба ММР, ПМПК, администрация ОО

	2.8.
	Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА. 
	Декабрь, февраль
	Оформление методических памяток. 

Оформление сетевой работы 
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ, руководители РМО

	2.9.
	Выявление  группы  риска  обучающихся  в  связи  с  предстоящими экзаменационными испытаниями
	Октябрь 2023
	Формирование списка «группы риска»
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	2.10.
	Занятия с элементами тренинга «Профориентация. Психологическая подготовка обучающихся к сдаче экзаменов»
	Декабрь,  апрель
	Оформление методических материалов. 


	Психолого-педагогическая служба ММР, ПМПК, администрация ОО 

	2.11.
	Участие педагогов в различных семинарах и вебинарах, проводимых с целью методической и консультативной поддержки при подготовке к ГИА
	В течение учебного года
	Получение методической поддержки по вопросам преподавания учебных предметов
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ, руководители РМО

	2.12.
	Проведение тренировочных работ для выпускников 9, 11  классов при подготовке ОГЭ, ЕГЭ
	В течение учебного года, участие по графику
	Анализ выполнения работ, индивидуальный план подготовки к ГИА
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ, администрация ОО, учителя –предметники

	2.13.
	 Проверка работ пробных районных тестирований в форме ОГЭ и ЕГЭ
	в течение двух дней после дня проведения тестирования
	Протокола
	Руководители РМО,

эксперты предметных комиссий

	2.14.
	Проведение региональных тренировочных экзаменов по общеобразовательным предметам  по графику МО и Н РТ.
	В течение учебного года, по отдельному графику
	Протокол результатов выполнения работ
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ, администрация ОО, руководители ППЭ

	2.15.
	Проведение Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями»
	По графику Рособрнадзора
	Фото и видеоматериалы, печать в СМИ
	Администрация ОО, Муниципальный координатор ЕГЭ, Руководитель ППЭ

	3. Нормативно-правовое обеспечение

	3.1.
	Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными, региональными НПА:

- назначение ответственных за внесение сведений в РИС и имеющих право доступа к сведениям и обработке сведений, содержащимися в РИС ГИА;

- о схеме проведения ГИА;

- о проведении ГИА -9, ГИА - 11;

- о проведении ГИА для выпускников с ОВЗ.
	по мере поступления федеральных инструктивных материалов 
	Инструкции, рекомендательные и методические материалы 


	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	3.2.
	Организация работы: 
1) формирование базы итогового сочинения (изложения)

2) формирование базы итогового собеседования
3) формирование базы ОГЭ-2024, ЕГЭ-2024, ГВЭ-2024
4) сбор заявлений от выпускников на участие в ОГЭ-2023, ЕГЭ-2024
	Ноябрь 

Декабрь 

Январь-февраль
Январь, февраль
	 Формирование базы РИС ОГЭ, ЕГЭ 
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	3.3.
	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году 
	по мере поступления федеральных инструктивных материалов 
	Инструкции, рекомендательные и методические материалы 


	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	3.4.
	Доведение инструктивных документов по технологическому сопровождению ГИА до ответственных за обеспечение проведения экзаменов:

- для участников ГИА;

- для ответственного за формирование базы данных ГИА
	По мере поступления федеральных инструктивных материалов
	Инструкции, рекомендательные и методические материалы 


	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	3.5.
	Информирование обучающихся и их родителей о новых нормативно правовых документах, касающихся ГИА
	По мере поступления федеральных инструктивных материалов
	Информирование выпускников, их родителей, общественности о НПД ГИА


	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 (12)

	4.1.
	Сбор сведений персонального состава руководителей и организаторов экзаменов в ППЭ (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
	Октябрь-ноябрь
	Формирование базы данных
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.2.
	Сбор сведений об ответственных за ГИА и операторах БД по образовательной организации
	Октябрь
	Копия приказа
	Руководители ОО

	4.3.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2024 из числа:

- выпускников текущего уч.года.
	Сентябрь-декабрь
	Ведение региональной информационной системы
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.4.
	Сбор сведений о выпускниках текущего года 9 и 11 классов с ОВЗ и обучающихся 11 (12) классов в организациях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа
	Октябрь-ноябрь
	Формирование базы данных
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.5.
	Сбор документов на участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
	Октябрь-декабрь
	Заверенные копии заявлений о выборе предметов, справок об инвалидности и решений ПМПК
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.6.
	Проведение инструктивного совещания со школьными операторами по формированию базы данных (РИС ГИА)
	Ноябрь
	Протокол совещания
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.7.
	Подготовка проекта постановления Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района РТ о проведении ГИА обучающихся образовательных организаций на территории Менделеевского муниципального района в 2024 году
	Январь-февраль
	Проект Постановления
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.8.
	Оснащение ППЭ ОГЭ комплектами наборов для проведения практической части по физике, химии
	В течение учебного года
	Комплекты наборов
	Управление образования, Руководитель ОО ППЭ ОГЭ

	4.9.
	Планирование ГИА-11, ГИА-9 в системе РИС
	Январь-февраль-март
	Сформированная база данных РИС-ГИА
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.10.
	Проведение инструктажа с выпускниками по правилам проведения ГИА -2024
	Не реже 1 раза в четверть во втором полугодии
	Информирование выпускников с порядком проведения ГИА 2024
	Администрация ОУ

	4.11.
	Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2023 году: 

- проведение родительских собраний по вопросу организация и проведение ОГЭ, ЕГЭ.
	в течение года
	Протоколы родительских собраний


	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ Администрация ОУ, Классные руководители

	4.12.
	Организация и проведение устного собеседования в основной и дополнительные сроки:

- ведение сведений в РИС
	Согласно расписания УС
	Аналитическая справка и рекомендации данной формы аттестации
	Муниципальный координатор ОГЭ

	4.13.
	Сбор сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9, ГИА-11 в соответствии с установленными сроками
	До 1 февраля, 1 марта 2024
	Ведение региональной информационной системы
	Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.14.
	Прием заявлений в ОУ на участие в итоговом собеседовании
	За 2 недели до начала проведения ИС
	Формирование базы данных выпускников 9 классов
	Муниципальный координатор ОГЭ

	4.15.
	Прием заявлений в ОУ на участие в итоговом сочинении (изложении)
	За 2 недели до начала проведения ИС
	Формирование базы данных выпускников 11(12) классов
	Муниципальный координатор ЕГЭ

	4.16.
	Прием заявлений на участие в ГИА -9
	До 1 марта
	Формирование базы данных выпускников 9 класса
	Администрация ОО

Муниципальный координатор ОГЭ

	4.17.
	Прием заявлений на участие в ГИА -11(12)
	До 1 февраля
	Формирование базы данных выпускников 11 класса
	Администрация ОО

Муниципальный координатор ЕГЭ

	4.18.
	Проведение ежеквартального мониторинга движения обучающихся 9,11 классов
	Ноябрь-июнь
	Отчеты об успеваемости, посещаемости, приказы об отчислении, зачислении
	Администрация ОО

Управление образования

	4.19.
	Прием заявлений, организации регистрации и аккредитации общественных наблюдателей, принимающих участие в ГИА-9
	Апрель - май
	Подготовленные общественные наблюдатели
	Администрация ОО

Муниципальный координатор ОГЭ

	4.20.
	Определение схемы проведения ГИА: 

- установление порядка ознакомления с результатами ГИА 
	Октябрь-декабрь 
	Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА: 

- выпускников IX классов 
	Муниципальный координатор ОГЭ

	4.21.
	Определение транспортных схем доставки: 

 выпускников в ППЭ № 3702, 3701
	 апрель


	Приказ по доставке и сопровождению выпускников на ГИА 2024
	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.22.
	Согласование взаимодействия Управления образования по вопросам организации ГИА с органами, службами:

- внутренних дел

- здравоохранения

- энергообеспечения

- Ростелеком, Таттелеком
	март
	Письма
	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.23.
	Выдача участникам ГИА уведомлений установленной формы
	май, 

за 2 недели до начала ГИА
	Уведомления
	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.24.
	Организация проведения ГИА согласно расписанию, утвержденному МО и Н РТ
	май-июль
	Протоколы по предметам с результатами ГИА.
	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ, работники ППЭ

	4.25.
	Подготовка представления аналитического отчета о проведении ГИА текущего учебного года и предложений по совершенствованию проведения ГИА на следующий год
	июль
	Аналитический отчет
	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.26.
	Проведение совещаний с руководителями ОО по результатам ГИА-2024
	Июнь, июль, сентябрь
	Презентация результатов ГИА-2024
	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	4.27.
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительный период (при наличии)
	июль-август
	Аналитическая справка.
	Администрация ОО , учителя - предметники

	4.28.
	Организация прохождения выпускниками повторной ГИА
	сентябрь
	Протоколы по предметам с результатами ГИА.
	Администрация ОО Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ 

	5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	5.1.
	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для работников пунктов ОГЭ, ЕГЭ.

	В соответствии с графиком проведения обучения
	План подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА
	Администрация ОО Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	6.1.
	Обеспечение непрерывной работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА 
	в течение года 


	Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2024 
	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	6.2.
	Работа по тренировке заполнения бланков ГИА
	в течение года 


	Подготовка выпускников к ГИА 2024
	Администрация ОО Учителя - предметники

	6.3.
	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА – 9, ГИА -11 на заседаниях РМО
	в течение года 


	Повышение качества подготовки ГИА


	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ, руководители РМО

	6.4.
	Изучение нормативно-правовой базы, создание банка документов, определяющих ход проведения экзаменов.
	Сентябрь-май
	Информационные письма
	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	6.5.
	Обеспечение участников образовательного процесса необходимым пакетом нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по подготовке к ГИА в 2023-2024 учебном году.
	Сентябрь-май
	Информационные материалы
	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	6.6.
	Изучение    алгоритма    организации    экзаменов    по    обязательным предметам и предметам по выбору в форме ОГЭ, ЕГЭ. Знакомство с расписанием экзаменов, продолжительностью по каждому общеобразовательному предмету, перечнем дополнительных устройств и материалов (в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ).
	Февраль - март
	Информационные письма
	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	6.7.
	Ознакомление выпускников 9, 11 классов, их родителей (законных представителей), педагогических работников с составом и порядком работы Государственной Экзаменационной Комиссии (далее - ГЭК), со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций.
	Май
	Памятка для родителей и выпускников
	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	6.8.
	Оформление информационного стенда «ГИА-2024»:

- информирование по процедуре проведения ГИА -9, ГИА-11
- информирование о КИМ, спецификации, кодификаторах, памятках;

- информирование о портале информационной поддержки ОГЭ, ЕГЭ.
	 В течение года
	Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2024
	Администрация ОО

	6.9.
	Информирование граждан, в том числе наполнение официальных сайтов ОО в соответствии с Порядком проведения ГИА -9, ГИА-11:

- о сроках проведения итогового собеседования;

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)

	Не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления
	Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2024
	Ответственный за ведение сайта

	
	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -9, ГИА-11
	Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления
	Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2024
	Ответственный за ведение сайта

	
	- о сроках, местах и порядке подачи апелляции
	Не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления
	Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2024
	Ответственный за ведение сайта

	
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -9, ГИА-11
	Не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления
	Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2024
	Ответственный за ведение сайта

	
	- о сроках проведения ГИА -9, ГИА-11
	В течение года в установленные сроки
	Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2024
	Ответственный за ведение сайта

	
	Ознакомление администрации ОО:

- с полученными результатами участников ГИА.
	В период проведения ГИА
	Протоколыс результатами ГИА
	Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ

	7. Контроль за организацией и проведением ГИА

	7.1.
	Контроль за выполнением учебных программ
	Январь, май 
	Аналитическая справка по итогам мониторинга
	Администрация ОО

	7.2.
	Контроль за отсутствием академических задолженностей по учебным предметам 
	В течение учебного года
	Подготовка к ГИА
	Администрация ОО

	7.3.
	Реализация графика проведения консультаций для обучающихся 9, 11 классов
	В течение учебного года
	Подготовка к ГИА
	Администрация, учителя - предметники

	7.4.
	Формирование табеля по работникам ППЭ ГИА-2023
	Октябрь, декабрь
	Сформированный табель
	Руководитель ППЭ,

Муниципальные

 координаторы ОГЭ, ЕГЭ


2

