Приложение к приказу № 134 от « 11 » октября  2021 г.

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке, организации и проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 году

## Цель:

Обеспечение организационно-технологически х, методически х и психолого-педагогически х условий подготовки  обучающи хся  к  государственной итоговой аттестации в 2022 году.

## Задачи:

- Подготовить организационно-технологические условия подготовки обучающи хся к государственной итоговой аттестации.

- Разработать и внедрить в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования.

- Изучить и ознакомить обучающи хся и родителей (законных представителей) с нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базой государственной итоговой аттестации.

- Реализовать комплекс мер по повышению эффективности информационного обеспечения государственной итоговой аттестации.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки | Итоговые документы | Ответственные* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения подготовки ГИА-11 в 2020 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ - 2021).; .. | август-сентябрь | Аналитические материалы по итогам ЕГЭ в 2021 году | ЗДУР Учителя - предметники |
| II. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1 | Разработка «Дорожной карты» по организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 уч. года | Сентябрь, 2021г | «Дорожная карта» по организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 уч. году | ЗДУР |
| 2 | Консультационные занятия на базе школы для обучающихся и педагогов с учётом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). | Сентябрь - май, | Графики консультаций | ЗДУР Учителя-предметники |
| 3 | Организация в очном и дистационном режиме дополнительной работы с обучающимися 9, 11 классов в рамках консультативных занятий на базе ОУ, а также организация подготовки в рамках различных эффективных формах работы | В течение года | График консультаций | ЗДУР Учителя-предметники |
| 4 | Организация инструктивно – методической работы с классными руководителями, учителями, обучающимися, родителями о проведении ГИА в 2022году | В течение года | Оформление методических материалов | ЗДУР |
| 5 | Организация инструктивно – методической работы с классными руководителями, учителями, обучающимися, родителями о целях и технологиях проведения устного собеседования, итогового сочинения (изложения) | Октябрь – январь | Оформление методических материалов | ЗДУР |
| 6 | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы ШМО | В течение учебного года | Повышение профессионального уровня педагогов | ЗДУР |
| 7 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций. | В течение учебного года | Оформление методических материалов. План работы МППС | Психолого-педагогическая служба ММР, ПМПК, ЗДУР |
| 8 | Выявление группы риска обучающихся в связи с предстоящими экзаменационными испытаниями | В течение учебного года | Формирование списка «группы риска» | Учителя-предметники |
| 9 | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | март – июнь 2022 | Оформление методических материалов. | Психолого-педагогическая служба ММР, ПМПК, ЗДУР |
| 10 | Участие педагогов в различных семинарах и вебинарах, проводимых с целью методической и консультативной поддержки к подготовке ГИА | В течение учебного года | Получение методической поддержки по вопросам преподавания учебных предметов | Учителя-предметники |
| 11 | Проведение тренировочных работ для выпускников 9, 11 классов при подготовке ОГЭ, ЕГЭ | В течение учебного года | Анализ выполнения работ, индивидуальный план подготовки к ГИА | Учителя –предметники |
| 12 | Проведение региональных тренировочных экзаменов по общеобразовательным предметам по графику МО и Н РТ. | В течение учебного года, по отдельному графику | Протокол результатов выполнения работ | Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ, ЗДУР |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными, региональными НПА: - назначение ответственных за внесение сведений в РИС и имеющих право доступа к сведениям и обработке сведений, содержащимися в РИС ГИА; - о схеме проведения ГИА; - о проведении ГИА -9, ГИА - 11; - о проведении ГИА для выпускников с ОВЗ. | по мере поступления федеральных инструктивных материалов | Инструкции, рекомендательные и методические материалы | ЗДУР |
| 2 | Организация работы: 1) формирование базы ОГЭ-2022, ЕГЭ-2022 2) сбор заявлений от выпускников на участие в ОГЭ-2021, ЕГЭ-2022 | Январь-февраль - Декабрь 2021-февраль 2022 (ГИА-11); январь-март 2022(ГИА-9) - На участие в ЕГЭ, ГВЭ-11 до 1 февраля 2022 года; на участие в ОГЭ, ГВЭ-9 до 1 марта 2022 года | Формирование базы ОГЭ, ЕГЭ | ЗДУР |
| 3 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | по мере поступления федеральных инструктивных материалов | Инструкции, рекомендательные и методические материалы | ЗДУР |
| 4 | Доведение инструктивных документов по технологическому сопровождению ГИА до ответственных за обеспечение проведения экзаменов: - для участников ГИА; - для ответственного за формирование базы данных ГИА | По мере поступления федеральных инструктивных материалов | Инструкции, рекомендательные и методические материалы | ЗДУР Учителя-предметники Классные руководители 9,11 кл |
| 5 | Информирование обучающихся и их родителей о новых нормативно правовых документах, касающихся ГИА | По мере поступления федеральных инструктивных материалов | Информирование выпускников, их родителей, общественности о НПД ГИА | ЗДУР, учителя-предметники |
| IV. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2021 из числа: - выпускников текущего уч.года. | сентябрь-декабрь | Ведение региональной информационной системы | ЗДУР, классные руководители |
| 2 | Проведение инструктажа с выпускниками по правилам проведения ГИА 2021 | Не реже 1 раза в четверть | Информирование выпускников с порядком проведения ГИА 2022 | ЗДУР |
| 3 | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в ноябре 2021 года: - проведение родительских собраний по вопросу организация и проведение ОГЭ, ЕГЭ. | в течение года | Протоколы родительских собраний | ЗДУР, Классные руководители |
| 4 | Организация и проведение устного собеседования в основной и дополнительные сроки: - ведение сведений в РИС | Согласно расписания УС | Аналитическая справка и рекомендации данной формы аттестации | ЗДУР |
| 5 | Прием заявлений в ОУ на участие в итоговом собеседовании | За 2 недели до начала проведения ИС | Формирование базы данных выпускников 9 класса | ЗДУР, классный руководитель 9 кл |
| 6 | Прием заявлений в ОУ на участие в итоговом сочинении, изложении | За 2 недели до начала проведения ИС | Формирование базы данных выпускников 11 класса | ЗДУР, классный руководитель 11 кл |
| 7 | Прием заявлений на участие в ГИА -9 | До 1 марта | Формирование базы данных выпускников 9 класса | ЗДУР, классный руководитель 9 кл |
| 8 | Прием заявлений на участие в ГИА -11 | До 1 февраля | Формирование базы данных выпускников 11 класса | ЗДУР, классный руководитель 11 кл |
| 9 | Определение схемы проведения ГИА: - установление порядка ознакомления с результатами ГИА | Октябрь-декабрь | Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА: - выпускников IX классов | ЗДУР |
| 10 | Выдача участникам ГИА уведомлений установленной формы | май, за 2 недели до начала ГИА | Уведомления | ЗДУР |
| 11 | Организация проведения ГИА согласно расписанию, утвержденному МО и Н РТ | май-июль | Протоколы по предметам с результатами ГИА. | ЗДУР, учителя-предметники, классные руководители |
| V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение непрерывной работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение года | Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2022 | Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ |
| 2 | Работа по тренировке заполнения бланков ГИА | в течение года | Подготовка выпускников к ГИА 2022 | Учителя - предметники |
| 3 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА – 9, ГИА -11 на заседаниях ШМО | в течение года | Повышение качества подготовки ГИА | Руководители ШМО |
| 4 | Изучение нормативно-правовой базы, создание банка документов, определяющих ход проведения экзаменов. | Сентябрь-май | Информационные письма | ЗДУР учителя-предметники |
| 5 | Обеспечение участников образовательного процесса необходимым пакетом нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по подготовке к ГИА в 2021-2022 учебном году. | октябрь-май | Информационные материалы | ЗДУР |
| 6 | Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору в форме ОГЭ, ЕГЭ. Знакомство с расписанием экзаменов, продолжительностью по каждому общеобразовательному предмету, перечнем дополнительных устройств и материалов (в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ). | Февраль - март | Информационные письма | ЗДУР |
| 7 | Ознакомление выпускников 9, 11 классов, их родителей (законных представителей), педагогических работников с составом и порядком работы Государственной Экзаменационной Комиссии (далее - ГЭК), со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций. | Май | Памятка для родителей и выпускников | Классные руководители 9,11 классов |
| 8 | Оформление информационного стенда «ГИА-2022»: - информирование по процедуре проведения ГИА -9, ГИА-11 - информирование о КИМ, спецификации, кодификаторах, памятках; - информирование о портале информационной поддержки ОГЭ, ЕГЭ. | Ноябрь-май | Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2022 | ЗДУР |
| 9 | Информирование граждан, в том числе наполнение муниципального сайта в соответствии с Порядком проведения ГИА -9, ГИА-11: - о сроках проведения итогового собеседования; - о сроках проведения итогового сочинения, изложения | Не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления | Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2022 | Ответственный за ведение сайта Рахматуллин Р.Р. |
|  | - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -9, ГИА-11 | Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления | Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2022 | Ответственный за ведение сайта Рахматуллин Р. Р. |
|  | - о сроках, местах и порядке подачи апелляции | Не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления | Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2022 | Ответственный за ведение сайта Рахматуллин Р. Р. |
|  | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -9, ГИА-11 | Не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления | Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2022 | Ответственный за ведение сайта Рахматуллин Р. Р. |
|  | - о сроках проведения ГИА -9, ГИА-11 | В течение года в установленные сроки | Информирование выпускников, их родителей, общественности о проведении ГИА 2022 | Ответственный за ведение сайта Рахматуллин Р. Р. |
|  | Ознакомление администрации ОО: - с полученными результатами участников ГИА. | В период проведения ГИА | Ознакомление с результатами ГИА | Муниципальные координаторы ОГЭ, ЕГЭ |
| VI. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за выполнением учебных программ | Январь, май | Аналитическая справка по итогам мониторинга | ЗДУР, руководитель ОО |
| 2 | Контроль за отсутствием академических задолженностей по учебным предметам | В течение учебного года | Подготовка к ГИА | ЗДУР, руководитель ОО |
| 3 | Реализация графика проведения консультаций для обучающихся 9, 11 классов | В течение учебного года | Подготовка к ГИА | ЗДУР, учителя - предметники |