План мероприятий (Дорожная карта)

по повышению качества подготовки к ГИА

в Муслюмовском  муниципальном районе Республики Татарстан

на 2015-2016 учебный год

| № | Мероприятия по реализации данного направления | сроки | ответственные | результат | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встреча начальника управления образования с учащимися 9-х классов и их родителями с целью мотивации на учебу | 16-25.07.2015 | Начальник УО | Повышение ответственности за результат обучения |  |
| 2 | Работа секций августовской конференции работников образования для учителей-предметников. Анализ итогов ГИА-2015. | 14-20.08.2015 | Заместитель начальника УО по учебно-методической работе, методисты УО | Выявление причин низких результатов в 2015 году, определение целей и задач на 2016 год |  |
| 3 | Пленарное заседание августовской конференции работников образования. Анализ итогов ГИА-2015. | 22.08.2015 | Начальник УО, заместитель начальника УО по учебно-методической работе | Информирование педагогов об итогах ГИА-2015, постановка задач на 2015-2016 учебный год |  |
| 4 | Составление и принятие плана школы и муниципального района по повышению результативности ГИА в 2016 году | до 15.08.2015 | Руководители школ, заместитель начальника УО по учебно-методической работе | Повышение результативности ГИА в 2016 году |  |
| 5 | Организация и составление расписания консультаций по подготовке выпускников 9, 11-х классов к ГИА-2016 | до 15.09.2015 | Руководители школ | Подготовленность выпускников к ГИА-2016 |  |
| 6 | Обеспечение работы страницы ГИА на образовательном портале, консультации по вопросам ГИА | в течение учебного года | Методисты УО | Информированность учащихся, учителей, родителей, общественности о ГИА |  |
| 7 | Индивидуальные выезды в школы с целью посещения уроков в 9, 11-х классах. Организация беседы с выпускниками школ, изучение планов, журналов учета консультаций | в течение учебного года | Методисты УО | Улучшение состояния подготовки выпускников к ГИА-2016 |  |
| 8 | Выступления руководителей РМО, тьюторов, экспертов на заседаниях РМО, ШМО, педсоветах по вопросам подготовки выпускников к ГИА-2016 | в течение учебного года | Руководители РМО, ШМО, ОУ | Подготовленность учителей к ГИА-2016 |  |
| 9 | Выпуск информационно-аналитического сборника по итогам ГИА в 2015 году | до 15.10.2015 | Координатор ГИА Методисты УО | Руководство для дальнейшей работы по улучшению результатов |  |
| 10 | Пробные экзаменыв формате ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике для учащихся 9, 11-х классов на базе Муслюмовского лицея и Муслюмовской гимназии | октябрь, 2015 | Руководители школ, методисты УО | Выявление уровня ЗУН учащихся для корректировки дальнейшей работы по подготовке к ГИА-2016 |  |
| 11 | Проведение тестирования для учителей математики, русского языка, обществознания, химии в формате ЕГЭ | 02-03.11.2015 | Методист УО | Подготовленность учителей к ГИА-2016 |  |
| 12 | Пробные экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ: по предметам по выбору в 9, 11-х классах на базе Муслюмовского лицея и Муслюмовской гимназии | 02-06.11.2015 | Руководители школ, координатор ГИА | Выявление уровня ЗУН учащихся для корректировки дальнейшей работы по подготовке к ГИА-2016 |  |
| 13 | Собрания родителей и выпускников 9, 11-х классов по единой тематике в школах «О повышении результативности государственной итоговой аттестации в 2016 году» | 12.11.2015 | Руководители школ | Выявление проблем в подготовке учащихся к ГИА-2016, обозначение целей и задач для дальнейшей работы |  |
| 14 | Работа ресурсных центров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ учащихся 9, 11-х классов на базе Муслюмовского лицея: по русскому языку (тьюторы Л.И.Халиуллина, 11 кл., В.Ф.Сарварова, 9 кл.) по математике (тьюторы Г.А.Асылгараева, 11 кл.; С.М.Муртазина, 9 кл) | 04.11.15. 05.11.15 | Координатор ГИА | Подготовленность выпускников к ГИА-2016 |  |
| 15 | Диагностико-тренировочное тестирование в формате ОГЭ, ЕГЭ по физике и обществознанию для учащихся 9-х и 11-х классов на базе школ | 07-08.11.2015 | Руководители школ, учителя-предметники | Выявление уровня ЗУН учащихся для корректировки дальнейшей работы по подготовке к ГИА-2016 |  |
| 16 | Педсоветы по единой тематике в школах: «О повышении результативности государственной итоговой аттестации в 2016 году» | 10.11.2015 | Руководители школ | Выявление проблем в подготовке учащихся к ГИА-2016, обозначение целей и задач для дальнейшей работы |  |
| 17 | Участие в республиканском диагностическом тестировании в 9-х классах по предметам русский язык, математика, татарский язык | ноябрь, 2015 | Координатор ГИА, методисты УО, руководители школ | Выявление уровня ЗУН учащихся для корректировки дальнейшей работы по подготовке к ГИА-2016 |  |
| 18 | Итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11-х классов по литературе | декабрь, 2015 | Координатор ГИА, методист УО, руководители школ | Выявление уровня ЗУН выпускников по литературе |  |
| 19 | Работа муниципальной экспертной комиссии и комиссии по сканированию итоговых сочинений (изложений) выпускников 11-х классов при управлении образования | декабрь, 2015 | Координатор ГИА, методисты УО | Своевременность отправления работ учащихся в РЦОИ |  |
| 20 | Тестирование в формате ЕГЭ, ОГЭ для выпускников 9, 11-х классов по химии, биологии, истории, английскому языку, литературе, географии, информатике на базе школ (анализ итогов на совещаниях при директоре) | 08-10.12.2015 | Координатор ГИА, методисты УО, руководители школ, учителя-предметники | Выявление уровня ЗУН учащихся для корректировки дальнейшей работы по подготовке к ГИА-2016 |  |
| 21 | Встреча начальника и работников управления образования с учащимися 9-х классов, рискующими не получить аттестат в 2016 году, их родителями, классными руководителями в актовом зале УО | 11.12.2015 | Начальник УО, методисты УО | Выявление проблем, назначение ответственных лиц, обозначение задач по улучшению состояния уровня ЗУН учащихся группы риска |  |
| 22 | Встреча начальника и работников управления образования с учащимися 11-х классов, рискующими не получить аттестат в 2016 году, их родителями, классными руководителями в актовом зале УО | 15.12.2015 | Начальник УО, методисты УО | Выявление проблем, назначение ответственных лиц, обозначение задач по улучшению состояния уровня ЗУН учащихся группы риска |  |
| 23 | Обучение и диагностико-тренировочное тестирование по русскому языку и математике для выпускников 11-х классов, рискующих не получить аттестат в 2016 году на базе УО | 04-05.01.2016 | Координатор ГИА, методист УО, учителя-тьюторы по русскому языку и математике | Улучшение состояния уровня ЗУН учащихся группы риска |  |
| 24 | Обучение и диагностико-тренировочное тестирование по русскому языку для выпускников 9-х классов, рискующих не получить аттестат в 2016 году на базе УО | 06.01.2016 | Координатор ГИА, методист УО, учитель-тьютор по русскому языку | Улучшение состояния уровня ЗУН учащихся группы риска |  |
| 25 | Проведение тестирования для учителей истории, биологии и физики в формате ЕГЭ на базе Муслюмовского лицея | 07.01.2016 | Методисты УО | Повышение уровня подготовленности учителей к выполнению заданий ГИА |  |
| 26 | Обучение и диагностико-тренировочное тестирование по математике для выпускников 9-х классов, рискующих не получить аттестат в 2016 году на базе УО | 08.01.2016 | Координатор ГИА, методист УО, учитель-тьютор по математике | Улучшение состояния уровня ЗУН учащихся группы риска |  |
| 27 | Семинары учителей-предметников: «Актуальные проблемы подготовки школьников к ГИА-2016» на базе Муслюмовской гимназии | 09.01.2016 | Заместитель начальника УО по учебно-методической работе, методисты УО | Выявление проблем в подготовке школьников к ГИА по каждому предмету, обозначение задач для дальнейшей работы |  |
| 28 | Диагностико-тренировочное тестирование обучающихся 9,11-х классов по русскому языку, физике, обществознанию, биологии на базе ресурсного центра -Муслюмовского лицея | 20.01.2016 | Координатор ГИА, руководители школ | Выявление уровня ЗУН учащихся для корректировки дальнейшей работы по подготовке к ГИА-2016 |  |
| 29 | Диагностико-тренировочное тестирование обучающихся 9, 11-х классов по математике, химии, истории, литературе, географии, английскому языку на базе ресурсного центра -Муслюмовского лицея | 21.01.2016 | Координатор ГИА, руководители школ | Выявление уровня ЗУН учащихся для корректировки дальнейшей работы по подготовке к ГИА-2016 |  |
| 30 | Зональные родительские собрания совместно с обучающимися 9, 11-х классов с участием руководителей муниципального района по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников: - Тойгильдинская зона - Симяковская зона | 27.01.2016 29.01.2016 | Начальник УО, заместитель начальника УО по учебно-методической работе, координатор ГИА | Информированность родителей, учащихся о процедуре проведения ГИА-2016, выявление проблем, обозначение задач для дальнейшей работы |  |
| 31 | Зональные родительские собрания совместно с обучающимися 9, 11-х классов с участием руководителей муниципального района по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников: - Муслюмовская зона - Кубяковская зона | 05.02.2016 06.02.2016 | Начальник УО, заместитель начальника УО по учебно-методической работе, координатор ГИА | Информированность родителей, учащихся о процедуре проведения ГИА-2016, выявление проблем в подготовке к экзаменам, обозначение задач для дальнейшей работы |  |
| 32 | Семинар-учеба по русскому языку для выпускников 11-х классов, рискующих не получить аттестат в 2016 году на базе ресурсного центра (лицея) | 10.02.2016 | Координатор ГИА, учитель-тьютор по русскому языку | Улучшение состояния уровня ЗУН учащихся группы риска |  |
| 33 | Издание статьи в местной газете "Сельские огни" ("Авылутлары") "На повестке дня - экзамены" с целью информирования общественности, учащихся, родителей, учителей о процедуре, новшествах, изменениях на ГИА в 2016 году | 11.02.2016 | Координатор ГИА | Информированность родителей, учащихся, общественности о процедуре проведения ГИА-2016 |  |
| 34 | Семинар-учеба по математике для выпускников 11-х классов, рискующих не получить аттестат в 2016 году на базе ресурсного центра (лицея) | 11.02.2016 | Координатор ГИА, учитель-тьютор по математике | Улучшение состояния уровня ЗУН учащихся группы риска |  |
| 35 | Семинар-учеба по русскому языку для выпускников 9-х классов, рискующих не получить аттестат в 2016 году на базе ресурсного центра (лицея) | 17.02.2016 | Координатор ГИА, учитель-тьютор по русскому языку | Улучшение состояния уровня ЗУН учащихся группы риска |  |
| 36 | Семинар-учеба по математике для выпускников 9-х классов, рискующих не получить аттестат в 2016 году на базе ресурсного центра (лицея) | 18.02.2016 | Координатор ГИА, учитель-тьютор по математике | Улучшение состояния уровня ЗУН учащихся группы риска |  |
| 37 | Встреча методистов и руководителей школ с главой муниципального района Р.Х. Муллиным"Проблемы в повышении качества образования" | 19.02.2016 | Начальник УО, заместитель начальника УО по учебно-методической работе | Выявление проблем в подготовке к экзаменам, обозначение задач для дальнейшей работы |  |
| 38 | Семинар-практикум для учителей-предметников «Подготовка выпускников к ГИА: отдельные вопросы, вызывающие затруднения» на базе МуслюмовскойСОШ | 25.02.2016 | Заместитель начальника УО по учебно-методической работе, методисты УО | Повышение качества теоретической и практической подготовленности учителей к ГИА |  |
| 39 | Семинар-учеба для учителей, назначенных на 2016 год организаторами ОГЭ (Управление образования) | 25.02.2016 | Координатор ГИА | Обученность организаторов ОГЭ, слаженная работа в ППЭ |  |
| 40 | Семинар-учеба для учителей, назначенных на 2015 год организаторами ЕГЭ (Управление образования) | 26.02.2016 | Координатор ГИА | Обученность организаторов ЕГЭ, слаженная работа в ППЭ |  |
| 41 | Пробное тестирование выпускников 9-х классов по татарскому языку, 11-х классов – по предметам выбора на базе ресурсного центра - Муслюмовского лицея | 05.03.2016 | Координатор ГИА | Улучшение качества подготовленности выпускников к ГИА-2016 |  |
| 42 | Родительские собрания по единой тематике в ОУ: «Анализ уровня подготовленности выпускников 9,11-х классов к государственной итоговой аттестации. Информирование родителей о порядке, месте, времени проведения ГИА в 2016 году» | 18.03.2016 | Руководители школ | Информированность родителей об уровне ЗУН выпускников, их подготовленности к ГИА, выявление проблем, обозначение задач для дальнейшей работы |  |
| 43 | Тренировочное тестирование в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ выпускников 9, 11 классов по всем предметам на базе школ (аналитические отчеты) | 21-31.03.2016 | Руководители школ, учителя-предметники | Улучшение качества подготовленности выпускников к ГИА-2016 |  |
| 44 | Пробные экзамены по математике, русскому языку, физике, обществознанию, химии, биологии для претендентов на медаль в 2016 году на базе УО | 21.03.2016 22.03.2016 23.03.2016 24.03.2016 | Методисты УО | Улучшение качества подготовленности выпускников к ГИА-2016 |  |
| 45 | Обучение организаторов ОГЭ-2016 на базе Муслюмовской гимназии | 24.03.2016 | Координатор ГИА | Обученность организаторов ОГЭ, слаженная работа в ППЭ |  |
| 46 | Обучение организаторов ЕГЭ-2016 на базе Муслюмовского лицея | 25.03.2016 | Координатор ГИА | Обученность организаторов ЕГЭ, слаженная работа в ППЭ |  |
| 47 | Педсоветы по единой тематике в ОУ: «Анализ уровня подготовленности выпускников 9,11-х классов к государственной итоговой аттестации. Аналитические отчеты учителей-предметников по итогам тестирования» (с направлением протоколов в УО) | 29.03.2016 | Руководители школ | Выявление уровня ЗУН выпускников, их подготовленность к ГИА, проблем, обозначение задач для дальнейшей работы |  |
| 48 | Обучающие семинары по русскому языку и математике для учащихся 9-х классов на базе центра одаренных детей с целью подготовки к ОГЭ | 21-31.03.2016 | Преподаватели ЦОД | Улучшение качества подготовленности выпускников к ГИА-2016 |  |
| 49 | Обучающие семинары по русскому языку, математике, обществознанию, физике для учащихся 11-х классовна базе центра одаренных детей с целью подготовки к ЕГЭ | 21-31.03.2016 | Преподаватели ЦОД | Улучшение качества подготовленности выпускников к ГИА-2016 |  |
| 50 | Совещание учителей-предметников, учащиеся которых участвуют на ГИА в 2016 году "Повышение качества итоговой аттестации в 2016 году" | 05.04.2016 | Заместитель начальника УО по учебно-методической работе | Обмен опытом, выявление проблем в подготовке к ГИА-2016, обозначение задач для дальнейшей работы |  |
| 51 | Выездное заседание методического совета на базе КубяковскойСОШ | 07.04.2016 | Заместитель начальника УО по учебно-методической работе | Выявление проблем в подготовке к ГИА-2016, обозначение задач для дальнейшей работы |  |
| 52 | Обучение организаторов ЕГЭ-2016 на базе Муслюмовского лицея | 21.04.2016 | Координатор ГИА | Обученность организаторов ОГЭ, слаженная работа в ППЭ |  |
| 53 | Обучение организаторов ОГЭ-2016 на базе Муслюмовской гимназии | 22.04.2016 | Координатор ГИА | Обученность организаторов ЕГЭ, слаженная работа в ППЭ |  |
| 54 | Совещание заместителей директоров на тему: «Анализ готовности выпускников 9,11-х классов к ГИА. Информированность выпускников, учителей, родителей правовыми нормами, регламентирующими проведение ГИА в 2016 году» | 25.04.2016 | Заместитель начальника УО по учебно-методической работе | Представление о состоянии готовности выпускников к ГИА-2016, выявление проблем, принятие оперативных мер |  |
| 55 | Обучение организаторов ЕГЭ-2016 на базе УО | 21.05. 2016 | Координатор ГИА | Обученность организаторов ОГЭ, слаженная работа в ППЭ |  |
| 56 | Обучение организаторов ОГЭ-2016 на базе УО | 22.05.2016 | Координатор ГИА | Обученность организаторов ЕГЭ, слаженная работа в ППЭ |  |