Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №58»

Социальный проект

"BRIGHT STRIDES"

Never stop investing

Never stop improving

Never stop doing something new

Always be moving forward

Автор – составитель: ученик 8г класса Шмелёв Максим

ученица 8г класса Яшина Дарья

педагог-организатор Фахрутдинова К.И.

г. Набережные Челны

2019 г

Содержание

1. Проблема

2. Цель

3. Задачи

4. Механизм реализации

5. Краткое содержание

6. План реализации

7. Кадровое обеспечение

8. Финансы

9. Ожидаемые результаты

Проблематика

Снижение уровня интереса к культурным и творческим ценностям среди молодёжи.

Цель

Создать площадки для раскрытия и продвижения талантов, дать возможность обмена опытом между старшим и младшим поколениями.

Задачи

- популяризация видов искусства и творчества

- продвижение малоизвестных деятелей

- развитие интереса к участию в культурных мероприятиях

Механизм реализации

1) В течение двух месяцев – подборка материалов и участников для выставок-ярмарок

2) Организация и проведение ярмарок-выставок на базе общеобразовательного учреждения  (3 месяц)

3) Проведение экскурсий в центры культурного развития для участников проекта (4-6 месяц)

4) Организация творческих встреч и мастер-классов с известными и успешными деятелями искусства и с активистами ШСУ (7- 9 месяц)

5) Отчетный концерт для демонстрации итогов проекта (конец 10 месяца)

Краткое содержание

Проект включает в себя 4 основных мероприятия, а именно:

* "Ярмарки-выставки" – проводятся в образовательных и культурно-развлекательных учреждениях города в рыночном формате с параллельной демонстрацией выступлений талантливой молодежи в качестве развлекательной программы. Данное мероприятие направлено на раскрытие и развитие талантов малоизвестной и перспективной молодёжи. Средства, вырученные во время ярмарки, пойдут на развитие проекта.

* Экскурсии – планируются посещение учениками средней и старшей школы разнообразных мероприятий, направленных на приобщение к культурным ценностям (театры, музеи, экскурсы по художественным школам, хореографическим школам, тематические развивающие мероприятия)

* МК – в проекте закладывается такое мероприятие, как встречи с известными людьми, которые призваны показать значимость различных качеств человека в жизни и достижении цели, а также актуальность и значимость искусства в современности. Также мк от активистов ШСУ.

* Отчетный концерт – завершающий этап проекта, призванный подвести итоги о проделанной работе и продемонстрировать реально достигнутый результат за время реализации проекта.

План реализации

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Содержание | Место проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| Подбор кадров для ярмарки | 2 месяца | на данном этапе нам предстоит выбрать ребят для участия в ярмарке-выставке талантов. Здесь могут принять участие как представители художественного и декоративно-прикладного творчества, так и эстрадного. | Образовательное учреждение |
| Ярмарка-выставка | 1 месяц | Планируется провести три ярмарки на протяжении трех недель. Приобретённые финансы будут стартовым капиталом для проекта. | Образовательное учреждение |
| Экскурсии | 3 месяца | Посещение ребятами спектаклей, музеев. | Театр Мастеровые Кукольный театр Татарский драматический театр Музеи города |
| Серия мастер-классов | 3 месяца | - Фото и видеоискусство - Хореография - Театральное искусство и КВН - Вокал - Художественное творчество - Коммуникации и социальные сети | Образовательное учреждение МЦ «НУР» |
| Подготовка к отчётному концерту | 1 месяц | На данном этапе организаторы конкурса отбирают номера для участия в концерте таким образом, чтобы они в полной мере продемонстрировали действенность и эффективность проекта. | Образовательное учреждение |
| Отчётный концерт |  | Подведение итогов проекта, награждение наиболее активных участников. | Образовательное учреждение |

Кадровое обеспечение

Лидеры и активисты ШСУ, комитет культуры ШСУ, педагоги-организаторы

Бюджет

Не случайно первым мероприятием проекта является ярмарка: мы планируем направить на реализацию проекта часть средств, вырученных на этой ярмарке. Также мы надеемся получить поддержку администрации и директора школы.

Ожидаемый результат

Мы предполагаем, что после реализации проекта нам удастся заинтересовать больше ребят в развитии своих талантов, а также мы надеемся, что у многих участников получится раскрыть свои таланты и получить начальный опыт в их развитии.