Приложение 1 к приказу

          от                           №

**План мероприятий по применению**

**профессиональных стандартов**

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Красноборской средней общеобразовательной школы на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Что осуществить в ходе мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Применяемый профессиональный стандарт / колво работников по должностям** | **Документ по итогам проведения мероприятия** |
| Провести общее собрание трудового коллектива о плане мероприятий, которые введут профстандарты в школе | Директор школы | июнь 2019 года |  | Протокол общего собрания |
| Подготовить информационные материалы об изменениях по плану и разместить их на информационном стенде и на официальном сайте школы | Рабочая группа | Июнь -август 2019 года |  | Профессиональные стандарты, информационные материалы – проекты изменений по плану |
| Определить профессиональные стандарты, которые используем в школе | Рабочая группа | сентябрь 2019 года | Профстандарт «Педагог» / 14 работников | Список профстандартов, которые нужно ввести в действие. Список работников, для которых вводим профстандарты |
| Проанализировать профессиональные компетенции работников – соответствуют ли они профессиональным стандартам | Рабочая группа | сентябрь  2019 года | Профстандарт «Педагог» / 14 работников | Предложения к плану профессиональной подготовки и переподготовки работников |
| Проанализировать профессиональные стандарты, чтобы выявить должности, в наименования которых необходимо внести изменения | Директор школы, рабочая группа | Июнь 2019 года | Профстандарт «Педагог» / 14 работников | Список должностей, в наименования которых необходимо внести изменения |
| Внести изменения в локальные нормативные акты школы, чтобы они соответствовали профстандартам | Директор школы, рабочая группа | Сентябрь - октябрь 2019 года | Профстандарт «Педагог» / 14 работников | Локальные нормативные акты в новой редакции: - штатное расписание; - трудовые договоры; - должностные инструкции; - положение об аттестации работников на соответствие занимаемой должности |
| Ознакомить работников с локальными нормативными актами в новой редакции | Отдел кадров | Сентябрь - декабрь 2019 года |  | Локальные нормативные акты в измененной редакции |
| Подписать соглашения об изменении трудовых договоров | Директор школы | декабрь 2019 года |  | Соглашения об изменении трудовых договоров |