Дорожная карта проекта «ЯКласс 500+» в рамках Республиканского проекта поддержки ШНОР-2023

| № П/П | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установочный вебинар для руководителей образовательных организаций и методических служб “ЯКласс 500+” | ИРО, Якласс | 16 февраль |
|  | Направление писем в школы для «ЯКласс 500+» | ИРО | 16 февраль |
|  | Регистрация школ-участников проекта и определение кураторов от ОО | Якласс | 17 -22 февраля |
|  | Установочный вебинар «Внедрение ЦОР в учебный процесс школы» для учителей школ участников проекта «ЯКласс 500+» | ЯКласс, ИРО | 27 февраль |
|  | Проведение входного среза уровня знаний учеников школ 500+ (либо имитации ВПР) | Якласс и школы | 28 февраля- 5 марта |
|  | Мониторинг готовности к оценочным процедурам (проведение имитации ВПР): формирование ссылок на работы, отправление в школы | ЯКласс | март |
|  | Отправление результатов мониторинга в школы. Формирование общей статистики и итогов в отчет | ЯКласс | март |
|  | Диагностика предметных дефицитов учителей | Якласс и школы | 9- 14 марта |
|  | Самостоятельная работа школ на ресурсе | школы | февраль -март |
|  | Практико-ориентированный вебинар для учителей начальных школ и классных руководителей. | ЯКласс, | 15 марта |
|  | Практико-ориентированный вебинар для учителей- предметников и классных руководителей. | ЯКласс | 16 марта |
|  | Вебинары, мастер-классы для учителей школ проекта «ЯКласс 500+» по запросам, темы: повышение мотивации учащихся, смешанное обучение, функциональная грамотность. | ЯКласс | в течение всего проекта |
|  | Мониторинг готовности к оценочным процедурам (проведение имитаций ЕГЭ, ОГЭ), формирование ссылок на работы, отправление в школы | ЯКласс, школы | апрель |
|  | Имитация ОГЭ, ЕГЭ | ЯКласс и школы | 24-28 апреля |
|  | Самостоятельная работа школ на ресурсе | школы | Апрель-май |
|  | Проведение промежуточного среза уровня знаний школ 500+ | ЯКласс | май |
|  | Проведение «круглого стола». Подведение промежуточных итогов «ЯКласс 500+» | ЯКласс, ИРО | май |