| 3 | Меры по повышению качества ГИА - 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках внеурочной деятельности, консультационных занятий на базе школы, в том числе через Интернет-ресурсы с учётом потребностей детей (слабо и высокомотивированные обучающиеся) | в течение года | учителя-предметники |
| 3.2. | Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2023года | сентябрь 2022 года | учителя-предметники |
| 3.3. | Организация участия учителей-предметников, педагогов- психологов в вебинарах, круглых столах, мастер-классах различного уровня по вопросам подготовки обучающихся, детей с ОВЗ к ГИА-9 | в течение года | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 3.4. | Организация работы ШМО по вопросам повышения качества преподавания предметов | в течение года | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 3.5. | Участие учителей – членов предметных комиссий в обучающих семинарах | по отдельному плану | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 3.6. | Проведение письменных работ «Тестирование по типу ОГЭ/ЕГЭ» с учетом изученного материала. | по приказу | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 3.7. | Проведение тренингов по заполнению бланков ОГЭ и ЕГЭ | в течение года | учителя-предметники |
| 3.8. | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки | в течение года | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 3.9. | Работа с картой выбора обучающихся | в течение года | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 3.10 | Посещение уроков, внеурочных занятий «Качество проведения уроков, занятий по подготовке к ГИА» | по плану ВСОКО | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 3.11. | Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей по вопросам подготовки к ГИА | в течение учебного года | А.В.Чайкина зам. директора по УВР, классные руководители, учителя- предметники, педагог-психолог |
| 3.12. | Тренинги, консультации педагога-психолога | по отдельному плану. | педагог-психолог |

| 3.13 |  |  | Своевременное информирование родителей об успеваемости и посещаемости обучающихся, о сроках проведения и результатах письменных работ «Тестирование по типу ОГЭ/ЕГЭ» | в течение учебного года | Классные руководители. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14 |  |  | День консультаций для родителей | последний четверг месяца | В.А.Иванов, директор школы |  |  |
| 3.15. |  |  | Занятия для высокомотивированных обучающихся 11 класса | в течение учебного года | А.В.Чайкина зам. директора по УВР, учителя- предметники |  |  |
| 4 |  |  | Организационное сопровождение ГИА - 2023 |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | сентябрь ноябрь | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |  |  |
| 4.2. |  |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - участие в школьном, муниципальном, региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений; - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII)классах; | август-октябрь 2022 года октябрь - ноябрь 2022 года декабрь 2022 года | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |  |  |
| 4.3. |  |  | - проведение пробного ИСИ - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат. | февраль, май 2023 года | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |  |  |
| 4.4. |  |  | Организация и проведение итогового собеседования (ИС) - обучение экспертов по оцениванию ИС в 9 классах - обучение собеседников в ИС в 9 классах - проведение пробного ИС - организация и проведение ИС в основные и дополнительные сроки | октябрь 2022 октябрь, декабрь 2022 февраль, март, май 2023 | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР, |  |  |
| 4.9. |  |  | Участие во Всероссийских акциях ЕГЭ-2023, организуемых Рособрнадзором | по плану Рособрнадзора | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР, классные руководители |  |  |
| 4.10. |  |  | Проведение инструктажей для всех участников ГИА - 2023 | по плану | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР, классные руководители |  |  |
| 4.11. |  |  | Информирование выпускников и их родителей о результатах ГИА- 2023 | по плану | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР, классные руководители |  |  |
| 5 |  |  | Информационное сопровождение ГИА - 2023 |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Предоставление информации для выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА для размещения на официальном сайте школы, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА выпускников 9, 11 классов | в течение года | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |  |  |
| 5.2 |  | Классные часы в 8, 9, 10, 11 классах: - итоги ГИА-2021 года, самоопределение выпускников (профориентация); - правила приема в ССУЗы и ВУЗы в 2023 году; - Интернет - ресурсы для подготовки к ГИА; - о порядке организации и проведения ГИА; - о сроках проведения ГИА, порядке ознакомления с результатами, сроках подачи апелляций. |  | сентябрь 2022г. ноябрь 2022г. в течение года апрель 2023г. |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР, Е.П.Белянина, зам. директора по ВР, классные руководители |  |
| 5.3. |  | Родительские собрания: - «Порядок проведения ГИА, взаимодействие семьи и школы при подготовке обучающихся к ГИА (8 – 11 классы)»; - «Психологическая готовность к ГИА» - «Как помочь ребенку при подготовке к ГИА» |  | сентябрь 2022г. ноябрь 2022г. февраль 2023г. |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР, Е.П.Белянина, зам. директора по ВР, Педагог -психолог Классные руководители |  |
| 5.4. |  | Участие в районных собраниях по подготовке к ГИА |  | по плану комитета образования |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |  |
| 6. |  | Формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. |  | по графику. |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |  |
| 7. |  | Методическое обеспечение вопросов ГИА - 2022 |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Методические совещания: - "Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации" |  | январь 2023г. |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР руководители ШМО |  |
| 7.2. | Заседания ШМО: - организация групповых и индивидуальных консультаций по подготовке к ГИА; - разработка КИМ для проведения школьных письменных работ «Тестирование по типу ОГЭ/ЕГЭ»; - анализ результатов диагностических контрольных работ; - система работы с бланками ОГЭ и ЕГЭ; - об использовании критериев оценки работ ГИА при проведении текущего контроля. |  |  | в течение учебного года |  |  | Руководители ШМО |
| 7.3. | Участие педагогов в обучающих вебинарах с привлечением ФИПИ, курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий. |  |  | в течение года |  |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 7.4. | Повышение квалификации учителей общеобразовательных предметов через курсовую подготовку |  |  | по индивидуальному плану |  |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 7.5. | Участие в проведении практических семинаров для учителей- предметников по вопросам проведения ГИА-11 в 2023 году. |  |  | по плану РМО |  |  | Руководители ШМО |
| 7.6. | Использование для подготовки к ГИА-11 официальной нформации сайта ФИПИ. |  |  | в течение года |  |  | Руководители ШМО |
| 8 | Контроль качества подготовки к ГИА - 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Собеседование с учителями – предметниками о ходе подготовки к ГИА |  |  | не реже одного раза в полугодие |  |  | В.А.Иванов, директор школы |
| 8.2 | Проведение диагностических контрольных работ по типу ЕГЭ и ОГЭ, участие в пробных экзаменах. |  |  | по графику |  |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 8.3. | Собеседование с педагогами по результатам ДКР |  |  | после проведения ДКР |  |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 8.4. | Наставничество над педагогами, впервые работающими на уровне СОО |  |  | в течение года |  |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 8.5. | Взаимопосещение уроков |  |  | в течение года |  |  | руководители ШМО |
| 8.6. | Мониторинг объективности оценивания |  |  | 1 раз в четверть |  |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 8.7. | Мониторинг объективности оценивания обучающихся, претендующих на получение медали «За особые успехи в обучении» |  |  | 1 раз в четверть |  |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 8.8. | Взаимопроверка журналов |  |  | 1 раз в четверть |  |  | руководители ШМО |
| 8.9 | Промежуточная и переводная аттестация обучающихся |  |  | в соответствии с календарным учебным графиком |  |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |
| 8.10. | Сбор информации о результатах ГИА-2023г., подготовка аналитической справки. |  |  | июнь – август 2022 г. |  |  | А.В.Чайкина, зам. директора по УВР |