| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- |

«_03»_11_2015 г.		   Приказ				        №_1047_______

Об утверждении Дорожной карты

по обеспечению введения ФГОС образования

обучающихся с ОВЗ

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598, 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья будет реализован в образовательных организациях с 1 сентября 2016 года. На основании выше изложенного                                     п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную   карту  по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   в общеобразовательных организациях района (Приложение №1);

2. Директорам всех общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в рамках своей компетенции (нормативно-правовое, информационное, организационно-методическое обеспечение поэтапного введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; повышение квалификации  100 % руководящих и педагогических работников образовательных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; переподготовка отдельных педагогов)

3. Назначить базовыми школами для инклюзивного образования детей- инвалидов МАОУ «Сош №1», МАОУ «Сош №2», МАОУ «Сош №3».

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя

по образованию                                                               Л.Н.Маняпов

Исп. Г.Р.Гафурова 2-06-84

Приложение №1

Дорожная  карта

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ)

- Основные направления

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС с ОВЗ:

- разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- проведение обследования образовательных организаций (далее - ОО) по оценке готовности к введению образования обучающихся с ОВЗ;

- внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки РТ  по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- участие в мониторинге условий для реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, проводимом  Министерства образования и науки Российской Федерации.

Организационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- создание рабочей группы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- организация деятельности стажировочных площадок по переходу на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Кадровое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- реализация мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- организация и проведение на базе стажировочных площадок мероприятий по повышению квалификации и стажировке педагогических работников образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- внедрение методических рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению прав обучающихся с  ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Информационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- Информационное сопровождение о ходе введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

- Ожидаемые результаты

В результате реализации мероприятий регионального плана «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ организовано:

- нормативно-правовое, информационное, организационно-методическое обеспечение поэтапного введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- повышение квалификации  100 % руководящих и педагогических работников образовательных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- информирование общественности о ходе и результатах  введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

1. Основные количественные характеристики

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях | Тыс. чел. | 5628 | 6132 | 6178 | 6027 |
| Численность учащихся с ОВЗ, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях | чел. | 38 | 42 | 40 | 43 |

2.Основные мероприятия реализации муниципального плана («дорожной карты»)

| №№ | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС с ОВЗ |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная карта» муниципального района по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в образовательных организациях района. | Отдел образования, Образовательные организации | Октябрь-ноябрь 2015 | Разработка плана мероприятий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в образовательной организацией |
|  | Комплекс мероприятий по нормативно-правовому регулированию деятельности общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ» Отдел образования, Образовательные организации, | апрель 2015 – май 2016 | Приведение локальных актов ОО в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 2.1 | Мониторинг условий внедрения адаптированных основных общеобразовательных программ (далее-АООП) в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ» Отдел образования, Образовательные организации | Декабрь 2015 | Сбор аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВ |
| 2.2. | Организация разработки программ развития ОО с учетом результатов мониторинга | Отдел образования, Образовательные организации | Март 2016 | Создание условий реализации ФГОС ОВЗ в ОО |
| 2.3. | Комплекс мероприятий по оценке готовности ОО к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ | Отдел образования | ноябрь 2015 | Разработка и утверждение муниципального плана по созданию условий в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 2.3.1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Отдел образования, Образовательные организации | апрель 2015 – май 2016 | Приведение локальных актов ОО в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 2.3.2. | Ознакомление ОО с нормативными правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ | Отдел образования | Август 2016 | Использовать для руководства в работе |
|  | Комплекс мероприятий по методическому обеспечению реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ» Отдел образования, | сентябрь 2015 сентябрь 2016 | Разработка ОО АООП для детей с ОВЗ с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России, РТ министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.1. | Разработка муниципальных методических рекомендаций по проектированию АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ на основе методических рекомендаций Минобрнауки (в соответствии с государственным заданием ГАОУ ДПО ИРО РТ) | МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ» Отдел образования, | февраль 2016 | -Организация информационно-методической работы с ОО. -Организация обсуждения вариативных примерных ОП., используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. - Использование примерных ОП, находящихся в федеральном реестре при разработке АООП для детей с ОВЗ |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по формированию учебных планов для образовательных учреждений, реализующих адаптированные ОП, разработанные на основе ФГОС ОВЗ. | Отдел образования | Февраль 2016 | Использование методических рекомендаций в практической деятельности. |
| 4. | Использование методических рекомендаций ГКУ «РПМПК РТ» для специалистов ПМПК по составлению коллегиальных заключений по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка с ОВЗ | МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ» Отдел образования, районная ПМПК | май 2015 | Семинар-практикум для специалистов ПМПК по составлению коллегиальных заключений по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка с ОВЗ |
| 5. | Проведение обучающего семинара для специалистов ПМПК по использованию диагностических методик при уровневом анализе особенностей психофизического развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов | Отдел образования, МБОУ ППМС центр «Доверие» | май 2015 май 2016 | Обучающие семинары для специалистов ПМПК по использованию диагностических методик при уровневом анализе особенностей психофизического развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов |
| 6. | Проведение мониторинга учета рекомендаций ПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях | Отдел образования, ГБС(К)ОУ, ППМС центр | апрель 2016 | Разработка и утверждение нормативных документов на основе результатов мониторинга по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях |
| Организационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 7. | Создание рабочей группы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ Отдел образования | Апрель 2015 Сентябрь 2016 | Функционирование рабочей группы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 8. | Создание рабочих групп, творческих объединений в МОУО и ОО по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | ОО ОО | апрель 2015 | Функционирование в ОО рабочих групп, творческих объединений по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 9. | Апробация системы методического сопровождения перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ ОО | май 2016 | Проведена апробация системы методического сопровождения перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| Кадровое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 10. | Утверждение списка стажировочных площадок ОО по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | МОиН РТ Отдел образования, ГБС(К)ОУ | сентябрь 2015 | Организация работы стажировочной площадки ОО по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 11. | Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям ФГОС образования детей с ОВЗ | Отдел образования, ОО | Декабрь 2015 справка | Справка |
| 12. | Формирование плана-графика повышения квалификации для руководителей и педагогических работников ОО по вопросам ФГОС ОВЗ | Отдел образования, ОО | сентябрь 2015 | Участие руководящих и пед. работников в прохождении курсов повышения квалификации |
| 13. | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинаров) для педагогов ОО по работе с обучающимися, имеющими расстройства аутистического спектра | Отдел образования, ППМС центр |  | Участие педагогов в работе семинара |
| Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 14. | Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ МОУО ОО | август 2015 – сентябрь 2016 | Эффективное планирование расходов средств учредителя по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 15. | Участие в мониторинге Минобрнауки России по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ МОУО ОО | апрель - май 2015 | Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| Информационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 16. | Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (в соответствии с государственным заданием ГАОУ ДПО ИРО РТ) | Отдел образования, ГБС(К)ОУ | январь– сентябрь 2016 | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; -Проведение пед. советов и других мероприятий по вопросам введения ФГОС ОВЗ. |
| 17. | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Отдел образования, ГБС(К)ОУ | март 2015 – сентябрь 2016 | - Подготовка публикаций в СМИ. -Создание разделов по введению ФГОС образования детей с ОВЗ на официальных сайтах ОО. - Проведение родительских собраний. |
| 18. | Подготовка и проведение выездных семинаров, практикумов по обобщению опыта работы ОО по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и создания специальных условий для получения качественного образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в образовательных организациях. | Отдел образования, ГБС(К)ОУ, МБОУ «Мамыковская сош» | сентябрь 2016 – декабрь 2017 | Участие в выездных семинаров, практикумов по вопросам организации и внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |