«Утверждаю»

Директор школы

___________ Фарзутдинов Р.Х.

Приказ № _____ от _________

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

обучающихся 9 класса МБОУ «Шумбутская СОШ»

в 2023 году

Цели:

- Организовать работу по подготовке МБОУ «Шумбутская СОШ» к итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ

- Формирование базы данных по данному направлению

- Потребности учащихся и их, учебные и психологические, возможности и способности;

- Методическое и психологическое обеспечение подготовки

- Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией

- Психолого-педагогическое сопровождение учащихся

Направления деятельности:

- Мероприятия по организации и проведению ОГЭ

- Мероприятия по организации повышения квалификации специалистов – участников ОГЭ

- Мероприятия по обеспечению информирования участников образовательного процесса, общественности о проведении ОГЭ

- Мероприятия по подготовке к ОГЭ

| Сроки | № п/п | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Август | 1. | Проведение педагогического совета: «Анализ проведения итоговой аттестации учащихся в 2022 году» | Директор, зам. директора по УР |
|  | 2 | Утверждение плана работы по подготовке и проведению ОГЭ-2023. | Директор, зам. директора по УР |
| Сентябрь | 3 | Предварительные инструктажи для обучающихся 9 класса по общим вопросам подготовки и проведения ГИА. | Зам.директора по УР |
|  | 4 | Проведение родительских собраний с повесткой дня: Информация о подготовке учащихся 9 класса к ОГЭ в 2022 -2023 учебном году. | Зам.директора по УР классный руководитель |
|  | 5 | Сбор материалов для формирования базы данных ГИА: списки обучающихся 9 класса, паспортные данные, условия обучения. | Зам.директора по УР |
| Октябрь | 6 | Психологическое тестирование для учащихся 9 класса | По приглашению школы |
|  | 7 | Создание базы данных ГИА-9 | Зам. директора по УВР |
|  | 8 | Публикация материалов на сайте школы. | Зам. директора по УВР |
| Ноябрь | 9 | Проведение заседаний методсовета и МО по вопросу подготовки и проведения ГИА-9 в 2023году: - формирование программы подготовки к итоговой аттестации выпускников 9 класса; - проведение промежуточной аттестации; - организация дифференцированной и индивидуальной работы с учащимися 9 класса. | Зам. директора по УВР, руководители МО, учителя-предметники |
| Декабрь | 10 | Проведение тренировочных экзаменов по основным предметам (русский язык и математика) в форме ОГЭ. | Зам.директора по УР |
|  | 11 | Проведение педагогического совета: «О проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации учащихся в 2023 году, знакомство с нормативно - правовыми документами по итоговой аттестации учащихся» | Директор, зам. директора по УР |
| Январь | 12 | Организационное собрание учителей-предметников, работающих в 9 классе по вопросу: уточнение и согласование перечня общеобразовательных предметов, рекомендованных для сдачи ОГЭ. | Зам.директора по УР |
|  | 13 | Предварительный выбор экзаменов по выбору обучающимися 9 класса | Зам. директора по УР, классный руководитель |
|  | 14 | Проведение родительского собрания с повесткой: О порядке проведения итоговой аттестации в 2023 году, о проведении тренировочных экзаменов, знакомство с инструкциями о подготовке и участии выпускников в ГИА и пр. | Зам. директора по УР, классный руководитель |
| Февраль | 15 | Проведение тематических бесед с выпускниками 9 класса и их родителями по проблемам участия в ГИА-2023. | Зам. директора по УР, классный руководитель, учителя-предметники |
|  | 16 | Организация и проведение итогового собеседования в 9 классах в основной и дополнительные сроки. | Зам. директора по УР |
| Март | 17 | Оформление наглядной агитации «В помощь выпускнику 9 класса»: положение о проведении ГИА-2023, расписание консультаций, график проведения экзаменов и пр. | Зам.директора по УР |
|  | 18 | Публикация материалов на сайте школы. | Зам. директора по УР |
| Апрель | 19 | Организация и проведение тренировочных экзаменов по выбору в формате ОГЭ | Зам.директора по УР |
|  | 20 | Анализ результатов тренировочных экзаменов. Корректировка планов подготовки к ГИА. | Зам.директора по УР |
| Май | 21 | Заседание методсовета и МО по теме: «Подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся 9 класса» | Зам. директора по УР, руководители МО. |
| Май-июнь | 22 | Проведение экзаменов. Организация сопровождения и явки выпускников на ОГЭ. | Зам. директора по УР, классный руководитель |
|  | 23 | Получение протоколов результатов, ознакомление с результатами обучающихся. Организация подачи апелляций по результатам экзаменов. | Зам.директора по УР |
|  | 24 | Формирование базы данных результатов экзаменов | Зам.директора по УР |
|  | 25 | Оформление аттестатов и книги выдачи аттестатов. | Зам. директора. по УР , классный руководитель, школьный оператор |
| В течение года | 26 | Участие администрации, учителей, работающих в 9 классе в совещаниях, обучающих семинарах | Директор, зам.директора по УР |
|  | 27 | Повышение квалификации учителей, работающих в 9 классе по подготовке учащихся к ОГЭ | Директор, зам.директора по УР |
|  | 28 | Консультации для учащихся по заполнению бланков ОГЭ | Зам.директора по УР, учителя-предметники |
|  | 29 | Организация и проведение консультаций для учащихся по подготовке к ОГЭ. | Зам.директора по УР, учителя-предметники |
|  | 31 | Выявление учащихся «группы риска». Индивидуальные психологические консультации тревожных учащихся, учащихся с низкой самооценкой, учащихся «группы риска» Реализация комплекса индивидуальных и групповых психологических мероприятий поддержки учащихся при подготовки и проведении ОГЭ (краткосрочные терапевтические, релаксационные упражнения, профилактическое консультирование) | По приглашению школы |
|  | 32 | Индивидуальные консультации родителей по психологическим аспектам подготовки учащихся к ОГЭ | По приглашению школы |
|  | 33 | Индивидуальные консультации педагогов по вопросам обеспечения благоприятной психологической атмосферы в классе, на уроках при подготовке и проведении ОГЭ | По приглашению школы |
|  | 34 | Выработка предложений по оптимизации процесса психологической поддержки учащихся в ходе подготовки к ОГЭ | По приглашению школы |

Заместитель директора по УР                                       Исмагилова Р.Н.