Утверждено

Директор МБОУ «Алабердинская СОШ»

_______________В.Ю.Гарифуллин

Приказ №       от 18.09.2023

Дорожная карта

Подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в МБОУ «Алабердинская  СОШ» в 2023-2024 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Проведение анализа итогов государственной итоговой аттестации (аналитическая справка) | Август 2023 | Зам.директора по УВР Нигматуллина Л.Р. |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Организация курсов повышения квалификации педагогов по предметам, вынесенным на государственную итоговую аттестацию | В течение учебного года | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р. |
| 2.2 | Назначение ответственного по школе за организацию подготовки и участия в ОГЭ. | Сентябрь | Директор Гарифуллин В.Ю. |
| 2.3 | Совещание при директоре «Разработка и утверждение плана по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ» | Октябрь | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р. |
| 2.4 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей –предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2024 года | Август-апрель 2023-2024 года | Руководители ШМО |
| 2.5 | Инструктивно-методическое занятие с учителями-предметниками | Октябрь | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р. |
| 2.6 | Проведение диагностических работ по математике, русскому языку и по предметам по выбору, проведение пробного итогового собеседования. | Октябрь-апрель | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р. |
| 2.7 | Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего образования. | Ноябрь-апрель | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р. |
| 2.8 | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой мотивацией, неуспевающими и одаренными детьми по подготовке к ГИА | Август-апрель 2023- 2024 год | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р. |
| 3.Нормативно - правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1 | Формирование плана-графика подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Алабердинская СОШ» | Август 2023 г | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р. |
| 3.2 | Проведение информационно - разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2024 году | Ноябрь 2023- июнь 2024 | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р. |
| 3.3 | Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2024 году | До 1 марта 2024 года | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р., классный руководитель |
| 3.4 | Соблюдение требований к работе с персональными данными в рамках осуществления обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9 класс | Ноябрь 2023 года | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р. |
| 3.5 | Организация и подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку для обучающихся 9 класса | Декабрь 2023 г. - январь2024г | Зам.директора по УВР Нигматуллина Л.Р., учитель русского языка и литературы |
| 3.6 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Согласно графику минобразования | Зам.директора по УВР Нигматуллина Л.Р. ,учитель русского языка и литературы |
| 4.Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 4.1 | Сбор предварительной информации о планируемых участниках ОГЭ -выпускников текущего год | До 5 ноября 2023 г | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р., классный руководитель |
| 4.2 | Сбор и внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов в форме ОГЭ, ГВЭ | По графику | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р. |
| 4.3 | Организация подвоза выпускников 9 класса к пунктам проведения экзаменов в 2024 году | Май – июнь 2024г |  |
| 5.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Оформление информационных стендов, размещение информации о ГИА на сайте | Сентябрь 2023-май 2024 г | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р., классный руководитель |
| 5.2 | Организация и проведение родительских собраний по подготовке выпускников 9 класса | Согласно графику в течение года | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р., классный руководитель |
| 5.3 | Участие учителей-предметников на районных, региональных мероприятиях по подготовке учащихся к экзаменам в форме ОГЭ. | В течение года | Учителя-предметники |
| 5.4 | Совещания заместителей директоров по УВР по вопросам подготовки и проведения ГИА - 2024 | Согласно плану работы Отдела образования | Зам. директора по УВР Нигматуллина Л.Р. |