Утверждаю ________

Директор:  Зайдуллина Ф.М.

План работы (дорожная карта) по созданию и развитию проекта «Школьный театр» в МБОУ «Чувашско – Бродская СОШ» Алькеевского МР РТ   на 2022-2024 годы

| № | Наименование результата, мероприятие | Сроки реализации | Ответствен ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение ответственных лиц за координацию работы по развитию школьного театра | Март 2022 | Администрация школы |
| 2 | Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации Проекта | Март 2022 | Администрация школы |
| 3. | Издание приказа о Создании школьного театра | август 2022 | Администрация школы |
| 4. | Участие в Мастер - классах, тренингах и других мероприятия для детей, проявляющих способности в области театрального искусства | На протяжении всего периода реализации проекта | руководитель театра |

| 5. | Участие учащихся школьных театров в программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» | На протяжении всего периода реализации проекта | коллектив школьного театра |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Участие школьных театров показах В образовательных организаций и на базе МБО ДО «Дом детского творчества «Юные герои Великой Победы» | На протяжении всего периода реализации проекта | коллектив школьного театра |
| 7. | Участие школьного театра в мероприятиях муниципалитета | На протяжении всего периода реализации проекта | коллектив школьного театра |
| 8. | Участие в конкурсных мероприятиях театрального направления различных уровней (Всероссийский конкурс детских театральных коллективов «Театральная юность России», Всероссийский конкурс литературно- художественного творчества «Шедевры из чернильницы», Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», региональный конкурс одарённых детей системы дополнительного образования детей | Декабрь 2022 - январь 2023 , далее на постоянной основе | коллектив школьного театра |

| 9. | Участие в реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» | на постоянной основе | коллектив школьного театра |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Участие в открытом фестивале -конкурсе чтецов для детей и взрослых «Удивительная классика», посвященного году искусства и культурного наследия | Октябрь 2022 | коллектив школьного театра |
| 11. | Участие в региональном фестивале школьных театров | Март 2023, 2024 | коллектив школьного театра |
| 12. | Участие в открытом фестивале-конкурсе театрального искусства для детей и юношества «Театр, где играют дети» | 2024 | коллектив школьного театра |

| 13. | Участие в семинаре для руководителей самодеятельных театральных коллективов | Март 2023 | Руководитель шк.театра |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Участие в муниципальном конкурсе лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ театрального направления | Март 2024 | Руководитель шк.театра |