ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

Паспорт программы информатизации муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Старокутушская  основная общеобразовательная школа» с. Старые Кутущи Черемшанского муниципального района Республики Татарстан» на 2012-2015 годы

| 1. | Анализ настоящего состояния информатизации образования в | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Старокутушской основной общеобразовательной школы |  |
| 2. | Основные цели и задачи Программы | 7 |
| 3. | План – график реализации программы | 8 |

2

П А С П О Р Т Программы

информатизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старокутушская основная общеобразовательная школа» с. Старые Кутуши Черемшанского муниципального района Республики Татарстан» на 2012-2015 годы

| Наименование |  |  |  |  |  | муниципального |  |  |  |  |  | бюджетного |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подпрограммы | общеобразовательного |  |  |  |  | учреждения |  |  | «Старокутуш |  |  |  | основная |  |  |  |
|  | общеобразовательная школа» с. Старые Кутуши Черемшанского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального района Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи | Цель: Повышение |  |  |  | качества |  |  | общего |  | образования |  |  |  | на | основе |  |
| программы | внедрения |  | новых |  | информационных |  |  |  |  | технологий |  |  |  | и | сетевых |  |
|  | информационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Совершенствование нормативно-правовой базы в области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | информатизации образования и обеспечения информационной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Насыщение учреждения средствами вычислительной и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организационной техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Увеличение коннективности школьных компьютеров до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Совершенствование системы подготовки педагогических, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управленческих |  |  | кадров |  |  | для | осуществления информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные | 1. | Доля работников системы образования, прошедших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индикативные | подготовку и переподготовку на основе инфокоммуникационных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели | технологий, |  |  | в | общем |  |  | числе |  | преподавательского, |  |  |  |  |  |  |
| программы | административного персонала; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Коннективность персональных компьютеров (ПК), имеющихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Численность учащихся общеобразовательного учреждения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приходящихся на один ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Доля курсов по подготовке, переподготовке и повышению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квалификации кадров, осуществляющихся по дистанционной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологии, в общем числе курсов в системе дополнительного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Количество семинаров, конференций по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программы в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Процент |  | оснащенности |  |  |  | учреждения |  |  | современной |  |  |  |  |  |
|  | компьютерной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2012-2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители | Школьная команда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые | 1. | Доля | работников |  |  |  | общеобразовательного |  |  |  | учреждения, |  |  |  |  |  |
| конечные | прошедших подготовку и переподготовку на основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| результаты и | инфокоммуникационных технологий, составит 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели | 2. | Доля работников общеобразовательного учреждения, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социально- | проходящих подготовку и переподготовку на основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экономической | инфокоммуникационных технологий, составит не менее 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности | 3. | Коннективность ПК, имеющихся в образовательном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждении, составит 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Численность |  | учащихся |  |  |  | общеобразовательных |  |  |  |  |  | учебных |  |  |

заведений, приходящихся на один ПК составит не более 5 человек

- Доля персональных компьютеров в общеобразовательном учреждении, на которых установлено лицензионное программное обеспечение, составит 100%

- Доля аудиторных занятий в ОУ, на которых используются компьютеры и электронные образовательные ресурсы, составит

100%

- Доля аудиторных занятий в ОУ, на которых используется Интернет в учебном процессе, составит 50%

- Доля курсов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, осуществляющихся по дистанционной технологии, составит не менее 10%

- Автоматизация процесса управления образовательного процесса.

4

Раздел 1. Анализ настоящего состояния информатизации образования в Старокутушской  основной общеобразовательной школы

Информатизация системы образования рассматривается в настоящее время как актуальная задача модернизации системы образования.

Еще недавно бумажные книги и журналы были единственным и организованным пространством для развития мысли, творчества и новых идей; теперь их начинает вытеснять гиперпространство. Стоит ли сопровождать этот неизбежный процесс трагическими вздохами? Необходимо нам, педагогам, носителям «классического» тетрадно - книжного образования, помочь разобраться учащимся в поступающей информации через Интернет,

применить ее для саморазвития и самосовершенствования.

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления,

принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

Практически все учителя признают необходимость внедрения ИТ в учебный процесс,

согласны с мнениями специалистов о педагогической значимости развития информационно-

коммуникативных компетентностей. Практически все родители понимают, что овладение ПК и ИТ – одно из условий успешной интеграции школьников в информационное общество.

В 2001-2002 учебном году школа получила новый компьютерный класс, отвечающий требованиям времени 5 компьютеров. По истечении определенного времени, срок использования данных компьютеров истек и в течение 2008-2010гг. были получены новые компьютеры, соответствующие требованиям программ и времени. В 2010 учителями школы были получены ноутбуки в рамках программы: «Ноутбук - учителю».

Задача Старокутушской основной общеобразовательной школы состоит в том, чтобы подготовить учащегося к переходу в информационное общество, а также постепенный переход на электронный документооборот. Достижение информационно-коммуникативной компетентности учащихся является одной из главных целей и необходимых условий образовательного процесса в современной российской школе. Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) сегодня являются необходимым инструментом реализации этой компетентности и необходимым инструментом ее формирования.

Анализ состояния ИСО в нашей школе показывает наличие как сильных, так и слабых сторон в процессе дальнейшей информатизации. На 51 учащихся и 14 педагогов приходится один компьютерный класс, включающий 5 рабочих мест, а также каждый

5

учитель имеет ноутбук. Все учителя уже осознают необходимость ПК и его использования в профессиональной деятельности. Тем не менее, имея большую учебную загруженность, немногие учителя – предметники и классные руководители в своей деятельности применяют проектные технологии.

Достижение информационно-коммуникативной компетентности учащихся невозможно без подготовленных педагогических кадров.

На данный момент в Старокутушской основной общеобразовательной школе выявлены следующие проблемы в информатизации школы:

- отсутствие мультимедийного класса;

- проведение уроков с использованием компьютеров, мультимедиа носит эпизодический характер; часть учителей слабо владеют ИКТ-компетенциями;

- недостаток в школе ЦОР.

Данные проблемы в Старокутушской основной общеобразовательной школе мешают качественному формированию у учащихся информационно-коммуникативной компетентности.

С учетом вышесказанного и сложившейся ситуации в сфере информатизации в школе, в качестве основной цели информатизации школы является: формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров и повышение качества образования через использование ИКТ всеми участниками образовательного учреждения.

6

Раздел 2. Цели и задачи программы

Основной целью информатизации школы является: формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров и повышение качества образования через использование ИКТ всеми участниками образовательного учреждения

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

Управленческие:

- внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность;

- автоматизация учета кадров и документации школы для оперативного ведения и архивного хранения информации;

- автоматизация статистических данных школы для оптимизации процесса обучения и контроля качества образования;

Методические:

- создание механизма изменения содержания, методов и форм учебно-воспитательной работы на основе использования ИКТ;

- обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;

- повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий;

- создание в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия, и

другие виды учебной информации;

- повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности всех участников образовательного процесса;

- развитие у учащихся самостоятельности в образовательной деятельности на основе использования цифровых, Интернет образовательных ресурсов.

Организаторские:

создание условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и сотрудникам школы;

- оснащение школы современной компьютерной техникой, которая должна активно работать на учебно-воспитательный и управленческий процесс;

- формирование  опыта  интерактивного  дистанционного  взаимодействия  субъектов

образовательного	процесса  через  организацию  системы  доступа  к  удаленным

образовательным	ресурсам,    использования    дистанционных    образовательных

технологий.

7

Раздел 3. План – график реализации  программы

| Направление | Мероприятия, | организационные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деятельности | действия, по обеспечению данного |  |  |  |  |  |  |  |
| школы (в т.ч. | направления деятельности |  |  |  | Планируемые |  |  |  |
| продукты и |  |  |  |  | результаты | Дата | Ответственные |  |
|  |  |  |  | Партнеры, |  |  |  |  |
| ресурсы |  |  |  |  | Индикаторы |  | за мероприятия |  |
|  |  |  |  | организации, |  |  |  |  |
| проекта ИСО, | Школа |  |  |  | эффективности |  |  |  |
|  |  |  |  | оказывающие |  |  |  |  |
| поступающие в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | помощь |  |  |  |  |
| школу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Техническое оснащение школы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Учащиеся |  |  |  |
|  |  |  |  |  | используют на |  |  |  |
|  |  |  |  |  | занятиях |  |  |  |
|  | Создание локальной |  |  | Техническая | локальную сеть |  |  |  |
|  | компьютерной сети |  |  |  | компьютерного |  |  |  |
|  |  |  |  | помощь по |  |  |  |  |
|  | ОУ (компьютерный |  |  |  | класса, учителя |  |  |  |
| Работа с сетями |  |  |  | созданию сетей |  | 2012 | Директор школы |  |
|  | класс, директор, |  |  |  | используют |  |  |  |
|  |  |  |  | осуществляется |  |  |  |  |
|  | методический |  |  |  | школьную сеть |  |  |  |
|  |  |  |  | РУС. |  |  |  |  |
|  | кабинет) |  |  |  | для создания |  |  |  |
|  |  |  |  |  | информационного |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пространства |  |  |  |
|  |  |  |  |  | школы |  |  |  |
|  | Формирование |  |  |  | Создание |  |  |  |
|  | творческой группы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | школьного сайта, |  |  |  |
| «Электронное | и распределение |  |  |  |  |  | Учитель |  |
|  |  |  |  |  | отражающего все | Постоян |  |  |
| образование» | обязанностей по |  |  |  |  |  | информатики |  |
|  |  |  |  |  | стороны жизни |  |  |  |
|  | пополнению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | школы |  |  |  |
|  | школьного сайта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отражение работы |  |  |  |
|  |  |  |  | Техническая | и жизни школы в |  |  |  |
|  | Пополнение сайта |  |  |  | содержании |  | Учитель |  |
|  |  |  |  | помощь |  |  |  |  |
| «Электронное | Старокутушской основной |  |  |  | школьного сайта. |  | информатики, |  |
|  |  |  |  | осуществляется |  | Постоян |  |  |
| образование» | общеобразовательн |  |  |  | Новый уровень |  | руководители |  |
|  |  |  |  | работниками |  |  |  |  |
|  | ой школы |  |  |  | сотрудничества |  | МО |  |
|  |  |  |  | ИМЦ. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | школы с местным |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сообществом |  |  |  |
|  | Приобретение ОУ и |  |  |  | Создание ресурсов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проекта ИСО для |  |  |  |
|  | учителями- |  |  | Пополнение |  |  | Директор |  |
| Использование |  |  |  |  | повышение |  |  |  |
|  | предметниками |  |  | медиатеки |  |  | школы, учитель |  |
| продукта |  |  |  |  | наглядности |  |  |  |
|  | ЦОР нового |  |  | школы |  | 2012-2015 | информатики, |  |
| проекта ИСО |  |  |  |  | преподавания, |  |  |  |
|  | поколения по |  |  | осуществляется |  |  | руководители |  |
| Медиатека |  |  |  |  | переход к |  |  |  |
|  | различным |  |  | централизованно |  |  | МО |  |
|  |  |  |  |  | компьютерному |  |  |  |
|  | предметам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тестированию. |  |  |  |
|  | Открытие |  |  |  | Учителя проводят |  |  |  |
| Техническое |  |  |  |  | учебные занятия с |  |  |  |
|  | мультимедийного |  |  |  |  | 2012 | Администрация |  |
| оснащение |  |  |  |  | использованием |  |  |  |
|  | класса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦОР |  |  |  |
| Техническое | Обеспечение |  |  |  | Работоспособност | Постоян | зав. кабинетом |  |
| оснащение | работоспособности |  |  |  | ь компьютеров |  | информатики |  |
|  | компьютеров |  |  |  | школы |  | Галиулин Р.Ф.., |  |
|  | школы (техническое |  |  |  |  |  | директор школы |  |
|  | и программное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение) |  |  |  |  |  |  |  |

8

| Направление | Мероприятия, организационные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деятельности | действия, по обеспечению данного |  |  |  |  |  |
| школы (в т.ч. | направления деятельности |  | Планируемые |  |  |  |
| продукты и |  |  | результаты | Дата | Ответственные |  |
|  |  | Партнеры, |  |  |  |  |
| ресурсы |  |  | Индикаторы |  | за мероприятия |  |
|  |  | организации, |  |  |  |  |
| проекта ИСО, | Школа |  | эффективности |  |  |  |
|  |  | оказывающие |  |  |  |  |
| поступающие в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | помощь |  |  |  |  |
| школу) |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменения в образовательной ситуации школы |  |  |  |  |  |
|  | Составление |  | У школьников | ежегодно | Администрация |  |
|  | графика |  | появляется доступ |  |  |  |
|  | дополнительного |  | к компьютерам, |  |  |  |
| Условия | доступа |  | сетям для |  |  |  |
| обучения |  |  | выполнения |  |  |  |
|  |  |  | домашних, |  |  |  |
|  |  |  | внеклассных |  |  |  |
|  |  |  | работ. |  |  |  |
|  |  |  | Оценить общее |  |  |  |
|  |  |  | устройство |  |  |  |
|  |  |  | пространства |  |  |  |
|  | Создание | Консультационн | школы. |  |  |  |
|  | творческой группы |  | Определить | ежегодно | Администрация |  |
|  |  | ая помощь ИМЦ |  |  |  |  |
|  | учителей школы |  | ответственных за |  |  |  |
|  |  |  | отдельные |  |  |  |
|  |  |  | направления |  |  |  |
|  |  |  | информатизации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Руководитель |  |
|  |  |  | Создание и |  | Школы |  |
|  | Консультации |  |  |  | внедрения |  |
|  |  | Творческая | проведение уроков |  |  |  |
| Мероприятия | учителей по |  |  |  | информационны |  |
|  |  | группа школы, | с ЦОР. Создание | 2012-2015 |  |  |
|  | использованию |  |  |  | х технологий в |  |
|  |  | ИМЦ | УМК по |  |  |  |
|  | ЦОР на уроках |  |  |  | учебно- |  |
|  |  |  | предметам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | воспитательный |  |
|  |  |  |  |  | процесс |  |
|  |  |  |  |  | Руководитель |  |
|  |  |  |  |  | Школы |  |
|  | Проведение |  |  |  | внедрения |  |
|  |  | Творческая | Обобщение опыта |  | информационны |  |
|  | педсоветов, мастер- |  |  | 2012-2015 |  |  |
|  |  | группа школы | педагогов |  | х технологий в |  |
|  | классов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | учебно- |  |
|  |  |  |  |  | воспитательный |  |
|  |  |  |  |  | процесс |  |
|  |  |  | Повышение ИКТ |  |  |  |
|  |  |  | компетенции |  |  |  |
|  |  |  | учащихся. |  |  |  |
| Повышение | Курсы по выбору, |  |  |  |  |  |
| ИКТ | элективные курсы |  |  | ежегодно | Администрация |  |
| компетенции | по информатике и |  |  |  |  |  |
| учащихся | ИКТ в 9 кл. |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка педагогических кадров и администрации. |  |  |  |  |  |
|  | Определение действий по повышению ИКТ-компетентности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Руководитель |  |
|  | Оценка реального и | Изучение |  |  | Школы |  |
|  |  |  | Реалистичная |  | внедрения |  |
| Повышение | желательного | возможностей |  |  |  |  |
|  |  |  | оценка ситуации с |  | информационны |  |
| квалификации | уровня | повышения |  | 2012 |  |  |
|  |  |  | ИКТ- |  | х технологий в |  |
| педагогов | подготовленности | квалификации |  |  |  |  |
|  |  |  | компетентностью. |  | учебно- |  |
|  | педагогов. | педагогов; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | воспитательный |  |
|  |  |  |  |  | процесс |  |

9

| Направление |  | Мероприятия, организационные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деятельности |  | действия, по обеспечению данного |  |  |  |  |  |
| школы (в т.ч. |  | направления деятельности |  | Планируемые |  |  |  |
| продукты и |  |  |  | результаты | Дата | Ответственные |  |
|  |  |  | Партнеры, |  |  |  |  |
|  | ресурсы |  |  | Индикаторы |  | за мероприятия |  |
|  |  |  | организации, |  |  |  |  |
| проекта ИСО, |  | Школа |  | эффективности |  |  |  |
|  |  |  | оказывающие |  |  |  |  |
| поступающие в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | помощь |  |  |  |  |
|  | школу) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Директор |  |
|  |  |  |  |  |  | школы, |  |
|  |  |  |  |  |  | зам.директора, |  |
|  |  | Ознакомление | Методисты | Повышение ИКТ |  | Руководитель |  |
|  |  | учителей- | ИМЦ, | компетенции |  | методической |  |
|  |  | предметников с | руководитель | администрации, |  | работы в школе, |  |
|  |  | методическими | методической | учителей. | 2012-2015 | Школы |  |
|  |  | рекомендациями по | работы в школе, | Применение ЦОР |  | внедрения |  |
|  |  | использованию | учитель | на уроках. |  | информационны |  |
|  |  | ЦОР | информатики |  |  | х технологий в |  |
|  |  |  |  |  |  | учебно- |  |
|  |  |  |  |  |  | воспитательный |  |
|  |  |  |  |  |  | процесс |  |
|  |  | Прохождение |  | Повышение ИКТ |  |  |  |
|  |  |  |  | компетенции |  |  |  |
|  |  | администрацией ОУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИМЦ, ИРО РТ | администрации в | 2012-2015 | Директор школы |  |
|  |  | КПК по ИКТ- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соответствии с |  |  |  |
|  | Повышение | компетенциям |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | графиком |  |  |  |
| квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Повышение ИКТ |  |  |  |
|  | педагогов | Прохождение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | компетенции |  |  |  |
|  |  | учителями- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИМЦ, ИРО РТ | учителей в | 2012-2015 | Зам.директора |  |
|  |  | предметниками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соответствии с |  |  |  |
|  |  | КПК в сфере ИКТ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | графиком |  |  |  |
|  |  | Использование ИКТ в организации управления школой |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределение |  |  |  |  |  |
|  |  | обязанностей, по |  | Школа имеет |  |  |  |
|  |  | внедрению между |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | четкий план |  |  |  |
|  |  | работниками школы | Консультационн |  |  |  |  |
|  |  |  |  | перехода на |  |  |  |
|  |  | (учителями- | ая помощь ИМЦ |  | 2012-2013 | Администрация |  |
|  |  |  |  | электронный |  |  |  |
|  |  | предметниками, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | документооборот. |  |  |  |
|  |  | классными |  |  |  |  |  |
|  | Переход на | руководителями, |  |  |  |  |  |
|  |  | администрацией) |  |  |  |  |  |
| электронный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | документо- | Проведение |  | Более |  |  |  |
|  | оборот | консультаций по |  | эффективное и |  |  |  |
|  |  | работе с | Работники ИМЦ | рациональное | 2012-2015 | Администрация |  |
|  |  | «Электронным |  | заполнение базы |  |  |  |
|  |  | образованием» |  | данных |  |  |  |
|  |  |  |  | Реальный переход |  |  |  |
|  |  | Заполнение базы |  | на электронный |  |  |  |
|  |  |  |  | формат внешней и | 2012-2015 | Администрация |  |
|  |  | данных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внутренний |  |  |  |
|  |  |  |  | отчетности |  |  |  |

10