**Дорожная карта по подготовке школы для реализации общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 1 | Анализ технических возможностей школы для проведения учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, средства связи ZOOM, Skaip и т.д. | До 21.03.2020 |  |
| 2 | Проинформировать родителей об организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период эпидемии и собрать заявления родителей о выборе формы обучения (ИУП с использованием ДОТ) | До 26.03.2020 | *Собрать в эл форме: скан или фото* |
| 3 | Внеочередной педсовет по организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период эпидемии. Утвердить Положение. | 25.03.2020 |  |
| 4 | Всеобуч учителей по выбранным электронным образовательным ресурсам, средства связи ZOOM, Skaip и т.д. | До 26.03.2020 |  |
| 5 | Приказ об организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных программ на период эпидемии, в котором определяем порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего и итогового контроля по учебным предметам. | До 27.03.2020 |  |
| 6 | Утвердить расписание и график обучения с применением дистанционных образовательных технологий, включая регулярные видео чаты (уроки по скайпу, вебинары и т.д.); контрольные мероприятия (тесты, зачётные работы), график отправки и приёма домашних заданий, часы консультаций | До 30.03.2020 |  |
| 7 | Приказ о внесении соответствующихкорректировок  в рабочие программы и (или) учебные планы*в части форм обучения (лекция, онлайн консультация, самостоятельная работа), технических средств обучения* | До 27.03.2020 |  |
| 8 | Разработать методические рекомендации, памятки для родителей, детей по организации удаленного обучения | До 30.03.2020 |  |
| 9 | Школа **информирует обучающихся** и **их родителей** (законных представителей) о расписании занятий, графике проведения текущего и итогового контроля, консультаций. Порядок работы. | До 31.03.2020 |  |
| 10 | Создать раздел «Дистанционное обучение» в основном меню и разместить на официальном сайте школы в ГИС «Электронное образование в Республике Татарстан» локальные нормативные акты, утвержденный режим работы школы, график и форму проведения занятий по классам на период с 01 – 12 апреля 2020 года, Памятки для учащихся, классного руководителя и учителя-предметника. |  |  |
| 11 | Организация ежедневного мониторинга  обучения обучающихся | постоянно |  |
| 12 | Сформировать папку с нормативными и инструктивными документами, регламентирующими работу по организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период эпидемии. |  |  |