«ОБСУЖДЕНО»                                                                                                                                  «УТВЕРЖДЕНО»

на педагогическом совете                                                                                                                    Директор

МБОУ «Школа №55»                                                                                                                           МБОУ «Школа№55»

Протокол №1  от «25» 08.2022г.                                                                                                          ___________/Киркина Е.Г./

Приказ №181 от «29» 08.2022г.

План - график

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в 2022-2023 учебном году

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55 с углубленным изучением отдельных предметов»

Московского района г. Казани

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное и организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 Анализ участия в государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Анализ участия МБОУ «Школа № 55» в организации и проведении ГИА с использованием механизма независимой оценки качества знаний выпускников 9 и 11 классов. | Август, 2022 | Киркина Е.Г. заместители директора |  |
| 1.1.2 | Размещение на сайте МБОУ «Школа № 55» в информационной системе «Электронное образование в РТ» информационных материалов по итогам проведения независимых форм ГИА. | Сентябрь, 2022 | Хакимзянова Г.И. |  |
| 1.1.3 | Формирование и утверждение плана – графика подготовки, организации и проведения ГИА. | Октябрь, 2022 | Киркина Е.Г. Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 1.2 Формирование организационной схемы проведения ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ОГЭ и ЕГЭ по общеобразовательным предметам; - о количестве выпускников 9, 11 классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; -об участии в ОГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий ) и лиц отбывающих наказание в УИС; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по общеобразовательным предметам, аналогичного заданиям и технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ; - об участии в пробных ОГЭ и ЕГЭ. | ноябрь-декабрь 2022 | Киркина Е.Г. Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 1.2.2 | Организация участия в тренировочно-диагностическом тестировании по общеобразовательным предметам, аналогичного заданиям и технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ. | Октябрь, 2022 Ноябрь, 2022 Декабрь, 2022 Февраль, 2023 Апрель, 2023 | Киркина Е.Г. Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 1.2.3 | Создание базы данных ОГЭ и ЕГЭ: -об участниках ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору; -об организаторах ОГЭ и ЕГЭ в аудиториях ППЭ; -об организаторах вне аудиторий ППЭ. | Январь-февраль, 2023 | Загидуллиина Р.К. Корчагина Ю.Н. Маликова А.А. |  |
| 1.2.4 | Организация выдачи уведомлений установленной формы участникам ОГЭ и ЕГЭ. | Май, 2023 | Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 1.2.5 | Обеспечение проведения ОГЭ и ЕГЭ. | Май – июнь, 2023 | Киркина Е.Г. Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 1.2.6 | Сотрудничество с ГБУ «РЦМКО» по обмену информацией в период проведения ГИА, получение протоколов с результатами ОГЭ и ЕГЭ. | Май-июнь, 2023 | Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 1.2.7 | Прием апелляций от участников ОГЭ и ЕГЭ. | Май-июнь 2023 | Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 1.2.8 | Подготовка итоговой статистики и отчетных материалов по ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ. | Июнь-июль, 2023 | Киркина Е.Г. Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| - Обеспечение организационно-методического сопровождения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в заседаниях районных методических объединений учителей предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание КИМов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2022 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками; - критериев оценивания работ. | Ноябрь-февраль, 2022-2023 | Руководители школьных МО, учителя-предметники |  |
| 2.2 | Участие в совещаниях-семинарах для школьных координаторов и операторов. | Октябрь-апрель, 2022-2023 | Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 2.3 | Участие в совещаниях с руководителями образовательных учреждений по вопросам ОГЭ (ГВЭ), ЕГЭ. | В течение года | Киркина Е.Г. |  |
| 2.4 | Организация в МБОУ «Школа № 55» работы по контролю наличия паспортов у выпускников 9,11 классов. | До 30 января 2023 | Классные руководители 9 классов |  |
| - Обеспечение информационной и психологической поддержки ЕГЭ и ОГЭ и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке и организации проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ОГЭ, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ОГЭ и ЕГЭ; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ОГЭ; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи электронной-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включенных в утвержденный Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.; - о работе горячей линии по вопросам ОГЭ и ЕГЭ; - о работе официального регионального сайта по поддержке ОГЭ и ЕГЭ в 2022-2023 учебном году. | Октябрь-май 2022-2023 | Киркина Е.Г. Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. Кл. руководители 9,11 классов Учителя-предметники |  |
| 3.2 | Организация изучения нормативно-правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса. | В течение учебного года | Киркина Е.Г. Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 3.3. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов. | В течение учебного года | Киркина Е.Г. Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 3.4 | Оформление сменных информационных стендов, размещение соответствующей информации на сайте школы. | В течение учебного года | Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. Хакимзянова Г.И. |  |
| 3.5 | Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога», проведение тренингов для обучающихся выпускных классов «Прививка от стресса», «Подготовка к экзаменам». | В течение учебного года | Педагог-психолог Прилепина А.И. |  |
| - Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ. | Октябрь, 2022 | Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 4.2 | Анализ результатов входной диагностики уровня готовности обучающихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам, предметам по выбору и принятие соответствующих управленческих решений. | Октябрь, 2022 | Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 4.3 | Организация проверки знаний нормативно правовых актов и методических материалов по проведению ГИА учителей предметников и классных руководителей. | Февраль-март, 2023 | Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| 4.4 | Проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. | Март 2023 | Загидуллина Р.К. Корчагина Ю.Н. |  |
| - Обеспечение мониторинга качества обучающихся основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся 9-х и 11-х классов (тренировочное тестирование в бланочном формате по математике, русскому языку, предметам по выбору). | Март 2023 |  | Корчагина Ю.Н. Загидуллина Р.К. |
| 5.2 | Организация и проведение пробного тестирования ОГЭ и ЕГЭ. | Апрель 2023 |  | Корчагина Ю.Н. Загидуллина Р.К. |
| 5.3 | Организация работы с Технологической картой минимизации «отрицательных результатов ОГЭ и ЕГЭ»: - качественное определение потенциальной «группы риска», создание базы данных на обучающихся, находящихся в «группе риска» по обязательным предметам; - организация дополнительных занятий по русскому языку и математике, дистанционного обучения (on-line тестирований с тщательным анализом по каждому ученику); - функционирование групп по работе со слабоуспевающими обучающимися (организация «сборов» в каникулярные дни). | Февраль,2023 в течение года Январь, март 2023 |  | Классные руководители, учителя-предметники Учителя-предметники Классные руководители, учителя-предметники |
| 5.4 | Отслеживание трудоустройства обучающихся 9-х классов в течение учебного года (смена формы обучения по мере необходимости). | В течение учебного года |  | Корчагина Ю.Н., классные руководители |

Директор школы						 Е.Г. Киркина