ПРОЕКТ

План мероприятий

по реализации Республиканского антинаркотического проекта «Самостоятельные дети»

в 2021-2022 учебном году

| №№ | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственные за проведения мероприятия* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение торжественного мероприятия по итогам реализации Республиканского волонтерского антинаркотического проекта «Самостоятельные дети» | первая декада октября 2021 г. | г.Казань | МВД РТ, МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР |  |
|  | Мониторинг организации в образовательных организациях работы по реализации Республиканского волонтерского антинаркотического проекта «Самостоятельные дети» | 1 – 15 октября 2021 г. | на территории муниципальных образований | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР |  |
|  | Организация и проведение Республиканского семинара-практикума по теме: «Основы первичной профилактики зависимостей от психоактивных веществ в образовательной среде» (2 семинара по 24 часа) Общее количество обучающихся – 100 чел. | октябрь 2021 г. ноябрь 2021г. | г.Казань | МОиН РТ, ГБУ ДО ГАОУ ЦППРиК «Росток», ГБУ ДО РЦВР | При наличии финансирования |
|  | Организация и проведение профильной смены проекта «Самостоятельные дети» | 20-22 ноябрь, 11-13 декабрь 2021 г. 16-18 апрель 2022 г. | ГБУ ДО РДООЦ «Костер» (п.Бирюли) | МОиН РТ, ГБУ ДО РДООЦ «Костер» | При наличии финансирования |
|  | Организация и проведение Республиканского конкурса «Я в команде «СМС-дети» | 1 декабря 2021 г.-1 марта 2022г. | Социальная сеть «Инстаграмм» | кураторы проекта в муниципальных образованиях РТ |  |
|  | Организация и проведение Республиканской антинаркотической акции «Игры равных возможностей» | 15 октября по 3 декабря 2021 г. | на территории муниципальных образований | кураторы проекта в муниципальных образованиях РТ |  |
|  | Организация и проведение Республиканской антинаркотической акции «Количество свечек зависит от тебя» | 1-5 декабря 2021 г. | на территории муниципальных образований | кураторы проекта в муниципальных образованиях РТ |  |
|  | Организация и проведение Республиканской антинаркотической акции «Будь готов! Скажи, нет!» | 1-7 апреля 2022 г. | на территории муниципальных образований | кураторы проекта в муниципальных образованиях РТ |  |
|  | Организация и проведение Республиканского антинаркотического марафона «Здравствуйте и созидайте!» | с 30 мая по 26 июня 2022 г. | на территории муниципальных образований | кураторы проекта в муниципальных образованиях РТ |  |
|  | Организация изготовления членских карточек для участников проекта | 2021-2022 уч. г. | на территории муниципальных образований | кураторы проекта в муниципальных образованиях РТ |  |
|  | Размещение пресс-релизов о проведении мероприятий в рамках проекта «Самостоятельные дети» | постоянно | Сайт ГБУ ДО «РЦВР» | ГБУ ДО РЦВР |  |
|  | Подведение оценки эффективности работы кураторов и педагогов в проекте «Самостоятельные дети» | до 30 июня 2022 г. | ГБУ ДО РЦВР | ГБУ ДО РЦВР |  |

* Перечень используемых сокращений:

РТ – Республика Татарстан

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан

МВД РТ – Министерство внутренних дел по Республике Татарстан

ГБУ ДО РЦВР - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы»

ГАОУ ЦППРиК «Росток» - Государственное автономное образовательное учреждение для детей, нуждающихся а психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток»

ГБУ ДО РДООЦ «Костер» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер»