	
	
	
	Приложение 
к приказу от 10.10.2023
№895/02-05-02

	План-график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
в 2023-2024 учебном году


	№
	Содержание 
	Сроки
	Ответственные за подготовку и исполнение

	
	1. Организационное и организационно-технологическое обеспечение

	1.1. Анализ участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

	1.1.1
	Анализ участия ОО в организации и проведении ГИА с использованием механизма независимой оценки качества знаний выпускников 9, 11-х классов в 2023 году
	октябрь
	Г.Ф.Залялетдинова
Э.М.Кабудинова


	1.1.2
	Подведение итогов ГИА-2023 с анализом проблем и постановкой задач на секции заместителей директора по учебной работе в рамках августовской педагогической конференции. Определение проблемных зон в деятельности ОО по подготовке к ГИА
	август 

сентябрь
	Г.Ф.Залялетдинова
Э.М.Кабудинова
Ю.Г.Игнашева

	1.1.3
	Проведение статистического анализа по итогам ГИА и издание аналитической брошюры «Казанское образование -2023». Доведение до образовательных организаций аналитических отчетов
	сентябрь
	Г.Ф.Залялетдинова
Э.М.Кабудинова
специалисты отделов

	1.1.4
	Размещение на сайте Казанский образовательный портал, сайтах образовательных организаций в информационной системе «Электронное образование в РТ» информационных материалов по итогам проведения независимых форм ГИА
	сентябрь
	Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.Кабудинова

Руководители ОУ

	1.1.5
	Организация мониторинга продолжения обучения выпускниками 11-х классов 2023 года, не получивших документ об образовании.
	в течение года
	Г.Ф.Залялетдинова муниципальные координаторы, руководители ОО

	1.2. Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2024 году

	1.2.1
	Определение должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА (муниципальных координаторов), операторов базы данных участников ГИА и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой (РИС)
	октябрь
	Г.Ф.Залялетдинова

Начальники РОО

	1.2.2
	Проведение городских совещаний с руководителями ОО, заместителями руководителя, специалистами отделов, ответственными за организацию и проведение ГИА
	в течение всего периода
	И.М.Уразова
Г.Ф.Залялетдинова
Э.М.Кабудинова

	1.2.3
	Определение образовательных организаций в качестве пунктов проведения экзаменов (ППЭ), их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения всех форм ГИА в 2024 году
	октябрь
	Муниципальные 
координаторы

	1.2.4
	Определение мест регистрации участников ЕГЭ 2024 года, включая выпускников прошлых лет
	октябрь
	Г.Ф.Залялетдинова
Э.М,Кабудинова

	1.2.5
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа:

- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;

- обучающихся и выпускников учреждений СПО;

- выпускников прошлых лет
	октябрь-январь
	Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.Кабудинова

муниципальные 
координаторы

	1.2.6
	Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов экзаменов в ППЭ, членов предметных комиссий. Утверждение состава работников ППЭ
	ноябрь - декабрь
	Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.Кабудинова
муниципальные 
координаторы 

	1.2.7
	Организация взаимодействия с ГБУ «РЦМКО» (РЦОИ) по передаче базы данных в ФЦТ по защищенным каналам связи.

Работа по формированию и ведению муниципальной базы данных:

- об АТЕ;

- об образовательных организациях – участниках ГИА;

- о сети пунктов проведения ГИА;

- о руководителях ППЭ;

- об организаторах ГИА в/вне аудиторий;

- об участниках ГИА 
	в течение года 
(по отдельному плану-графику)
	Муниципальные 
координаторы

	1.2.8
	Организация работы по контролю наличия документов, удостоверяющих личность, у обучающихся 11-х классов.
	до 30 января 
2024 года
	Муниципальные 
координаторы, 
руководители ОО

	1.2.9
	Утверждение порядка и схем распределения по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, технических специалистов, уполномоченных ГЭК (досрочный, основной и дополнительный периоды)
	февраль-май
	Г.Ф.Залялетдинова
Э.М.Кабудинова муниципальные 
координаторы

	1.2.10
	Внесение предложений по кандидатурам в состав экзаменационных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА.
	октябрь-ноябрь
	Ю.Г.Игнашева

	1.2.11
	Организация работы по тиражированию и выдаче пропусков установленной формы участникам ГИА.
	до 10 мая 

2024 года
	Муниципальные 
координаторы

	1.2.12
	Сотрудничество с ГБУ «РЦМКО» по обмену информацией в период проведения ГИА, получению итоговых протоколов и результатов ГИА.
	Март – сентябрь
	Муниципальные 
координаторы

	1.2.13
	Организация работы по приему апелляций участников ГИА.
	В течение 2-х рабочих дней со дня официального объявления 
результатов
	Муниципальные 
координаторы

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. Обеспечение мониторинга знаний обучающихся основного общего и среднего общего образования

	2.1
	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании:

-подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам ГИА-2023 аттестат об основном общем образовании;

-работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА в 2024 году;

-организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА в сентябре 2023 года и в 2024 году
	июль-август 2023
сентябрь-декабрь 2023
август 2023
октябрь 2023-апрель 2024
	Муниципальные координаторы

Руководители ОО

Руководители ОО

	2.2
	Организация и проведение мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся 9-х классов (тренировочные тестирования в бланочном формате по математике, русскому языку, предметам по выбору)
	По графику 
	Г.Ф.Залялетдинова
Э.М.Кабудинова
Ю.Г.Игнашева 
муниципальные 
координаторы

	2.3
	Организация участия обучающихся 10-11-х классов в апробации контрольно-измерительных материалов по отдельным предметам (по предложению ГБУ «РЦМКО»).
	По графику 
МОиН РТ
	Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.Кабудинова

муниципальные 
координаторы

	2.4
	Анализ результатов тренировочных тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ. Рассмотрение результатов на заседаниях РМО, ШМО, совещаниях с руководителями ОО, заместителями директора по учебной работе
	в течение всего 
периода
	Ю.Г.Игнашева Г.Ф.Залялетдинова



	2.5
	Проведение методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА, с привлечением специалистов ИРО, учителей-наставников, учителей-тьюторов. Проведение индивидуальных консультаций с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА
	в течение всего 
периода
	Ю.Г.Игнашева Г.Ф.Залялетдинова



	2.6
	Организация работы с учащимися 9, 11 классов по подготовке к сдаче ГИА по предметам по выбору с привлечением учителей-наставников
	в течение всего 
периода
	Ю.Г.Игнашева Г.Ф.Залялетдинова
Э.М.Кабудинова


	2.7
	Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов
	в течение всего 
периода
	А.Л.Бобылева Г.Ф.Залялетдинова



	2.8
	Организация и проведение пробных тестирований a формате ЕГЭ, ОГЭ
	февраль-апрель
	Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.Кабудинова

муниципальные 
координаторы, 
руководители ОО

	2.9
	Организация работы ресурсных центров:
	
	

	2.9.1
	Определение ресурсных центров по предметным областям (русский язык, математика, информатика и ИКТ, география)
	август
	И.М.Уразова
Ю.Г.Игнашева

	2.9.2
	Совещание с руководителями РМО и ресурсными центрами по данным предметным областям.

Утверждение графика и программ работы ресурсных центров
	август

до 15 сентября
	Ю.Г.Игнашева

	2.9.3
	Утверждение списочного состава учителей школ с низкими результатами ГИА
	август
	И.М.Уразова
Ю.Г.Игнашева

	2.9.4
	Проведение ресурсными центрами коучинга по технологиям обучения взрослых
	1 раз в два месяца
	Ю.Г.Игнашева

	2.9.5
	Проведение промежуточных срезов для определения уровня предметных компетенций педагогов
	декабрь-март
	Ю.Г.Игнашева

	2.9.6
	Мониторинг результативности деятельности ресурсных центров
	в течение всего 
периода
	Ю.Г.Игнашева Г.Ф.Залялетдинова



	2.9.7
	Обеспечение дифференцированных подходов в подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Презентация опыта учителей, показывающих высокие результаты
	в течение всего 
периода
	Ю.Г.Игнашева 



	2.9.8
	Работа с экспертами экзаменационных комиссий в формате сессионных школ
	ноябрь
март
	Ю.Г.Игнашева 



	3. Обеспечение информационной и психологической поддержки участников образовательного процесса в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, информирование о порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации

	3.1
	Работа с письмами и обращениями граждан по вопросам организации ГИА. Обеспечение работы «горячей линии»
	Весь период
	Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.Кабудинова

муниципальные 
координаторы

	3.2
	Использование информации, размещенной на официальных сайтах и порталах: МОиН РТ (http://mon.tatarstan.ru/), ЕГЭ-2024 (http://www.ege.edu.ru/ru/) и др.:

- о порядке организации и проведения ГИА в 2024 году;

- о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет;

- о местах проведения ГИА;

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА;

- об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение порядка проведения экзаменов
	В течение учебного года
	Г.Ф.Залялетдинова
Э.М.Кабудинова муниципальные 
координаторы, 
руководители ОО

	3.3
	Оформление информационных стендов, ведение сайтов образовательных организаций
	В течение учебного года
	Ю.Г.Игнашева

Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.Кабудинова

муниципальные 
координаторы, 
руководители ОО

	3.4
	Организация работы по изучению нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса, в том числе:

- о сроках и местах подачи заявления для участия в ГИА;

- о выборе общеобразовательных предметов для сдачи;

- о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включенных в утвержденный Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах;

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов;

- о правилах поведения на экзаменах, во время пути в ППЭ и обратно
	В течение учебного года 

(по мере поступления документов)
	Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.Кабудинова

муниципальные 
координаторы

	3.5
	Организация работы по проведению консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА
	До 1 февраля 

(11 кл)

До 1 марта (9 кл)
	Руководители ОО

	3.6
	Взаимодействие со СМИ во время подготовки и проведения ГИА
	май – июль
	И.А.Ризванов
И.М.Уразова
Г.Ф.Залялетдинова

	3.7
	Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА и их родителям (законным представителям)
	в течение учебного года
	Руководители ОО

Психологи

	3.8
	Организация участия в Интернет-форумах, вебинарах по вопросам проведения ГИА в 2024 году
	в течение учебного года
	Ю.Г.Игнашева 

Г.Ф.Залялетдинова
Э.М.Кабудинова

	3.9
	Работа с издательствами. Практикумы с российскими экспертами по предметным областям
	в течение учебного года
	Ю.Г.Игнашева 



	4. Обеспечение контроля за подготовкой и проведением 
государственной итоговой аттестации

	4.1
	Организация инструктажа лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации (в том числе по информированию о соблюдении правовых норм, регламентирующих подготовку и проведение экзаменов)
	март– май
	Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.Кабудинова

муниципальные 
координаторы

	4.2
	Организация взаимодействия с отделами полиции, органами здравоохранения 
	март – сентябрь
	Г.Ф.Залялетдинова
Э.М.Кабудинова муниципальные 
координаторы

	4.3
	Изучение деятельности образовательных организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации
	октябрь

февраль

апрель
	Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.Кабудинова

специалисты отделов

	4.4
	Изучение деятельности районных методических служб и отделов Управления образования по повышению качества образования
	декабрь

апрель
	Ю.Г.Игнашева

И.М.Уразова

	4.5
	Организация проверки знаний нормативных актов и методических материалов по проведению ГИА заместителей руководителей по УР, учителей-предметников и классных руководителей 
	март– май
	Муниципальные 
координаторы, 
руководители ОО

	4.6
	Организация и обеспечение процедурного контроля проведения ГИА в ППЭ 
	март – сентябрь
	Муниципальные 
координаторы, 
руководители ОО

	4.7
	Организация работы и оснащение ППЭ ГИА

	март – сентябрь
	Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.Кабудинова

Муниципальные 
координаторы, 
руководители ОО

	5. Обеспечение мониторинга проведения государственной итоговой аттестации

	5.1
	Сбор и обработка результатов проведения ГИА выпускников 9, 11-х классов:

- на этапе диагностики уровня готовности к ГИА;

- на этапе ГИА
	ноябрь - сентябрь 
	Г.Ф.Залялетдинова
Э.М.Кабудинова
Ю.Г.Игнашева 
муниципальные 
координаторы

	5.2
	Мониторинг результатов ОГЭ, ЕГЭ на этапе государственной итоговой аттестации:

- по участникам ГИА в разрезе каждой образовательной организации и общеобразовательных предметов;

- по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором;

- по среднему баллу;

- по доле выпускников, не получивших документ об образовании.

- по количеству выпускников, чей средний балл по всем предметы от 60 до 74 баллов, от 75 и выше баллов. Мониторинг образовательных организаций  по результатам ГИА
	май - сентябрь
	Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.кабудинова

муниципальные координаторы

	5.3
	Анализ статистических данных результатов ГИА-2024 (с включением информации в публичный отчет начальника РОО по итогам 2023-2024 учебного года, выступление на пленарном заседании августовского совещания работников образования).

Издание аналитической брошюры по итогам ГИА-2024
	июль 

август
	И.М.Уразова
Г.Ф.Залялетдинова 
Э.М.Кабудинова

муниципальные 
координаторы

	5.4
	Мониторинг образовательных организаций по основным показателям оценки качества образования
	июль - август
	Г.Ф.Залялетдинова муниципальные 
координаторы


7

