«Утверждаю»

Директор

МБОУ «Школа № 84»

____________ А.А.Жадько

Приказ № _290_/_09__

от «_01_» _09_ 2022г.

# Дорожная карта

подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

среднего общего и основного общего образования

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №84 с углубленным изучением иностранных языков» Советского района г.Казани

в 2022-2023 учебном году

Рассмотрено на

педагогическом совете

Протокол № _1____

от «_25_» __08_ 2022 г.

# Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего и основного общего образования в МБОУ «Школа №84» в 2022-2023 учебном году

Цель: Эффективная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования

Основные направления деятельности по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации

| Цель деятельности | Содержание деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА | Совместное обсуждение | Заседание педсовета, совещания при директоре, заседания предметных кафедр, МО | Заместитель директора по УР |
| Знакомство педколлектива, обучающихся и их родителей (законных представителей) с требованиями ГИА | Устные сообщения заместителя директора по УР | Педагогические советы, совещания, классные часы, родительские собрания | Замдиректора по УР, классные руководители |
| Использование внеурочных форм работы по предметам для подготовки к ГИА | Дополнение содержания образования, обучение работе с форматами ЕГЭ и ОГЭ | Работа кружков, проведение олимпиад и конкурсов по предметам | Учителя, руководители предметных кафедр |
| Систематизация, накопление, анализ КИМов по предметам ЕГЭ и ОГЭ | Сравнение КИМов за последние два года и анализ изменений в их структуре и содержании | Информирование педагогического коллектива, обучающихся и родителей | Руководители предметных кафедр, учителя-предметники |
| Психологическое сопровождение ГИА | Предупреждение тревожности при подготовке к ГИА | Выступление на заседаниях педсовета, родительских собраниях, классных часах, индивидуальные и групповые занятия | Педагог-психолог |

Основные формы работы по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего и основного общего образования

| Администрация ОУ | - Проведение тематических педагогических советов; - Проведение тематических родительских собраний; - Организация работы учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; итоговому сочинению (изложению) в 11 классе, итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе; - Направление учителей-предметников на семинары по подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, к итоговому сочинению (изложению), к итоговому собеседованию (в том числе в рамках работы ресурсных центров по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ); - Обновление сайта школы во вкладке «Государственная итоговая аттестация» - Организация работы по формированию и ведению БД выпускников; - Организация и проведение тренировочных работ учащихся 9, 11 классов в формате ЕГЭ и ОГЭ, итогового сочинения, итоговому собеседования |
| --- | --- |
| Учителя | - Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, тематических направлений итогового сочинения, модели собеседования по русскому языку в 2022-2023 уч. году; - Подбор материалов по подготовке учащихся к итоговой аттестации; - Мониторинг результатов тренировочных работ; - Проведение консультаций по предмету; - Обучение учащихся 9, 11 классов заполнению бланков ответов; - Подготовка и периодическое обновление стенда «К экзамену» в предметных кабинетах; - Участие в работе ресурсных центров по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ; - Работа с интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации. |
| Классные руководители 9,11 классов | - Подготовка документов для формирования РБД выпускников; - Ознакомление учащихся, их родителей (законных представителей) с нормативными документами по организации государственной итоговой аттестации; - Информирование родителей (законных представителей) о результатах тренировочных работ по предметам, о ходе подготовки к ГИА; - Мониторинг выбора учащимися 9, 11 классов предметов для прохождения государственной итоговой аттестации; - Контроль посещаемости учащимися учебных занятий; - Ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) с расписанием экзаменов и консультаций; - Проведение с учащимися и их родителями (законными родителями) индивидуальных консультаций. |
| Педагог-психолог | Изучение профессиональной направленности учащихся 9-11 классов; Психологическая диагностика учащихся 9-11 классов; Индивидуальные консультации учащихся, их родителей (законных представителей), учителей-предметников; Проведение занятий для учащихся по снятию тревожности. |

ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке к государственной итоговой аттестации

выпускников 9, 11 классов в 2021-2022 учебном году

| № п/п | Содержание | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационное обеспечение обучающихся |  |  |  |
| 1 | Информирование обучающихся 11 и 9 классов о ГИА (изменения ГИА, предварительный выбор экзаменов, процедура сдачи экзаменов, выставление итоговых отметок) | Ноябрь 2022г. | Амосова Е.В., зам. директора по УР, кл. руководители 9 и 11 классов |
| 2 | Знакомство с демоверсиями по математике и русскому языку, с тематикой итогового сочинения в 11 классе. Знакомство с изменениями в КИМ | Сентябрь-октябрь 2022г. | Учителя-предметники |
| 3 | Информирование выпускников 9 и 11 классов на классных часах с нормативными документами по государственной (итоговой) аттестации. | По мере поступления | Амосова Е.В., зам. директора по УР, кл руководители |
| 4 | Размещение на сайте нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА в 2022- 2023 учебном году. | Сентябрь 2022-июнь 2023 | Амосова Е.В., зам. директора по УР |
| 5 | Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА, текущее обновление материалов на сайте | Октябрь - июнь | Амосова Е.В., зам. директора по УР |
| 6 | Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и месте подачи заявлений, месте и сроках проведения ГИА, об основаниях для удаления с экзамена, о порядке подачи и рассмотрения апелляции, о результатах ГИА) | Январь, февраль 2023 г | Кл. руководители 9 и 11 классов |
| 7 | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения на сайте учреждения | По мере поступления информации | Кл. руководители 9 и 11 классов |
| 8 | Дополнительное информирование выпускников о порядке проведения ГИА. | Май 2023 | Амосова Е.В., зам. директора по УР |
| Информационное сопровождение родителей |  |  |  |
| 1 | Родительское собрание «Особенности организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году | Ноябрь 2022 г | Амосова Е.В., зам. директора по УР Кл. руководитель 11 классов, учителя — предметники. |
| 2 | Родительское собрание «Особенности организации и проведения ГИА 9 классов в 2022-2023 учебном году» | ноябрь 2022 г | Амосова Е.В.,Батманова Г.И. зам. директора по УР, кл руководители 9 классов |
| 3 | Индивидуальные консультирования родителей | В течение всего учебного года | Кл. руководители 9 и 11 классов, учителя - предметники |
| 4 | Родительское собрание: Подготовка к участию в ГИА (Знакомство с демо-версиями по математике и русскому языку. Система оценивания и минимальное количество первичных баллов для получения положительного результата. Использование банка заданий при подготовке к ГИА) | Январь 2022 г. | Амосова Е.В., зам. директора по УР классный руководители 11 классов |
| 5 | Доведение до сведения родителей (законных представителей) рекомендаций по процедуре проведения и психологической подготовке к ОГЭ и ЕГЭ выпускников (памятки для родителей) | Ноябрь 2022, май 2023 | Амосова Е.В., зам. директора по УР, педагог - психолог |
| 6 | Проведение тренировочных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике на базе школы | По плану школы | Амосова Е.В., Батманова Г.И., зам. директора по УР |
| 7 | Родительское собрание: 1.Нормативно-правовая база ГИА в 2022-2023 учебном году. 2. Информация учителей – предметников по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. (Итоги школьных тестирований по русскому языку и математике). 3. Порядок проведения ЕГЭ правила поведения обучающихся на ЕГЭ | Февраль 2023г. | Амосова Е.В., зам. директора по УР, классный руководитель 11 классов |
| 8 | Родительское собрание: 1.Роль родителей в подготовке выпускников к ГИА. 2. Порядок проведения ОГЭ правила поведения обучающихся на ОГЭ 4. Рекомендации учителей – предметников по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ. Работа с банком открытых заданий ОГЭ | Февраль 2023г. | Амосова Е.В., зам. директора по УР, классные руководители 9 классов, учителя - предметники |
| 9 | 1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с ОГЭ и ЕГЭ. 2. Информирование классными руководителями о результатах тренировочных работ | В течение учебного года | Кл. руководители 9 и 11 классов, учителя-предметники |
| 10 | Проведение собрания с родителями выпускников. 1. Порядок окончания учебного года. 2. Правила подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ и ЕГЭ, о несогласии с выставленными баллами. 3. Порядок информирования о результатах ОГЭ и ЕГЭ. | Апрель- Май | Амосова Е.В., зам. директора по УР, классные. Руководители 9 и 11 классов |
| Психологическое сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1 | Тренинговые занятия «Психолого-педагогическое сопровождение сдачи экзаменов» | Январь — май 2023 | Педагог-психолог |
| 2 | Тренинговые занятия «Снятие тревожности и эмоциональной напряженности при сдаче экзаменов» | Январь — май 2023 | Педагог-психолог |
|  | Индивидуальные консультации учащихся и родителей | По запросу | Педагог-психолог |
| Организация работы с обучающимися |  |  |  |
| 1 | Подробный разбор демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 2023 г. | Сентябрь 2022 | Учителя предметники |
| 2 | Выполнение диагностических и тренировочных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ | По плану школы | Учителя предметники, Амосова Е.В., зам. директора по УР |
| 3 | Знакомство с правилами заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ в соответствии со спецификой предметов | В течение года | Учителя предметники, Амосова Е.В., зам. директора по УР |
| 4 | Проведение мониторинга знаний учащихся 9 классов с использованием модели итогового собеседования по русскому языку и устной части экзамена по английскому языку; информирование родителей выпускников о результатах мониторинга | Ноябрь Январь | Батманова Г.И., Амосова Е.В., заместители директора по УР Учителя русского языка Учителя английского языка Классные руководители 9-х классов |
| 5 | Проведение мониторинга знаний учащихся 11 классов с использованием модели итогового сочинения (изложения) и информирование родителей выпускников о результатах мониторинга | ноябрь | Батманова Г.И., Амосова Е.В., заместители директора по УР Учитель литературы Классные руководители 11 классов |
| 6 | Участие выпускников 9,11 классов в тренировочных экзаменах | по графику УО ИКМО г.Казани по Советскому району | Амосова Е.В., заместитель директора по УР классные руководители 9, 11 классов |
| 7 | Проведение групповых и индивидуальных занятий по снятию тревожности учащихся 9, 11 классов | Январь-апрель | Педагог-психолог |
| 8 | Индивидуальные консультации с учащимися и их родителями (законными представителями) | В течение года по запросу | Учителя-предметники |
| 9 | Ознакомление выпускников с протоколами экзаменов | май-июль 2023 г. | Амосова Е.В., заместитель директора по УР |
| 10 | Организация подачи апелляций | май-июль 2023г. | Амосова Е.В., заместитель директора по УР |
| Формирование баз данных |  |  |  |
| Предоставление информации по подготовке и проведению ГИА |  |  |  |
| 1 | Об общеобразовательном учреждении и ответственном за ОГЭ и ЕГЭ | По утвержденному графику | Амосова Е.В., зам. директора по УР |
| 2 | Общий список выпускников 11 и 9 классов текущего учебного года |  |  |
| 3 | Выверка выбранных экзаменов |  |  |
| Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов экзаменов за 2021-2022 учебный год (статистика участия, сравнение результатов школы с региональными показателями, определение проблемных тем) | Сентябрь 2022 г. | Амосова Е.В., зам. директора по УР, учителя-предметники |
| 2 | Мониторинг предварительного выбора экзаменов на ГИА | Октябрь, февраль, март, май | Кл. руководители 9 и 11 классов |
| 3 | Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовой базой ГИА и иной информацией, связанной с процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ и использованием результатов по ОГЭ и ЕГЭ за 2022 год. | По мере поступления нормативных документов | Амосова Е.В., зам. директора по УР |
| 4 | Назначение координатора ОГЭ и ЕГЭ, ответственных за подготовку информации об участниках ГИА, ведение электронной базы данных | сентябрь | Директор |
| 5 | Формирование базы данных и корректировка базы данных участников ГИА, работников ППЭ ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | В соответствии с графиком | Амосова Е.В., зам. директора по УР |
| 6 | Оформление и обновление информации на стенде «Готовимся к ГИА», обновление страницы сайта школы «Государственная итоговая аттестация» | В течение года | Амосова Е.В., зам. директора по УР |
| 7 | Сбор заявлений (в письменном виде) выпускников о форме прохождения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА | До 28.01.23г. До 26.02.23г. | Кл рук 11-х кл Кл. рук 9-х кл |
| 8 | Ознакомление учителей, обучающихся и их родителей с расписанием ОГЭ и ЕГЭ 2023г. | Апрель | Зам. директора по УР |
| 9 | Обеспечение обучение организаторов проведения ЕГЭ Обучение организаторов ОГЭ | март-апрель | Амосова Е.В., заместитель директора по УР |
| 10 | Подготовка расписания проведения консультаций по ГИА выпускников 9 и 11 классов. | 01.05.23 | Зам. директора по УВР |
| 11 | Назначение сопровождающих на ГИА | До 15.05.23г. | Директор |
| 12 | Систематизация, накопление, анализ КИМов по предметам ГИА | в течение года | Руководители предметных кафедр Учителя-предметники |
| 13 | Участие в работе ресурсных центров по подготовке к ГИА; участие в работе семинаров по подготовке к ГИА | в течение года | Учителя-предметники |
| Организация контроля за соблюдением порядка проведения ГИА |  |  |  |
| 1 | Мониторинг фактического освоения обучающимися 9 и 11 классов программного материала по математике и русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС | По итогам 1 и 2 полугодия | зам. директора по УР |
| 2 | Мониторинг выполнения учебных программ | По итогам 1 и 2 полугодия | зам. директора по УР |
| 3 | Проведение мониторинга прогнозируемых неудовлетворительных результатов по русскому языку и математике | По итогам 1 и 2 полугодия | зам. директора по УР |
| Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведении и результатах ГИА |  |  |  |
| 1 | Подготовка аналитической справки о результатах диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ обучающихся 9 и 11 классов, итогового сочинения в 11 классе, о результатах итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | По итогам диагностических работ | зам. директора по УР |
| 2 | Подготовка аналитической справки о результатах тренировочных тестирования по математике и русскому языку обучающихся 9 и 11 классов | Январь, май 2023 | зам. директора по УР |
| 3 | Подготовка аналитической справки о результатах диагностических работ по математике, русскому языку обучающихся 9 и 11 классов | Апрель – май 2023 | зам. директора по УР |
| 4 | Анализ результатов проведения ЕГЭ, ОГЭ | июль | Амосова Е.В., заместитель директора по УР |
| 5 | Подготовка и представление отчета по результатам проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ в УО ИКМО г.Казани по Советскому району. | июль | Амосова Е.В., заместитель директора по УР |
| 6 | Подготовка и представление отчета по результатам проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ в УО ИКМО г.Казани по Советскому району. | июль | Амосова Е.В., заместитель директора по УР |