УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №140» Советского района г.Казани ______________ Хабибрахманов Р.Я. Приказ № 339 от «26» 08.2023 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по совершенствованию образовательного процесса и повышению качества сдачи ГИА учащимися

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №140»

Советского района г.Казани

Организационно-информационная работа.

Цель: создать банк информации по проблеме.

Методическая работа.

Цель: мобилизовать и мотивировать учителей-предметников на подготовку учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и  ОГЭ, совершенствовать педагогическое мастерство учителей-предметников, повысить результативность государственной итоговой аттестации

Контроль, анализ, регулирование.

Цель: мониторинг, выявление проблем в ходе подготовки и участия в ЕГЭ и ОГЭ и их ликвидация

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение педсовета по итогам ЕГЭ и ОГЭ 2022 и вопросы подготовки к ГИА 2024. Утверждение плана-графика по подготовке к ЕГЭ | август | Хабибрахманов Р.Я. |
|  | Назначение координатора ЕГЭ, ответственных за подготовку информации об участниках ЕГЭ и ОГЭ, ведение электронной базы данных | август | Хабибрахманов Р.Я. |
|  | Знакомство педколлектива с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, нормативной базой ЕГЭ и ОГЭ. | В течение года (по мере утверждения правительственных документов) | Хабибрахманов Р.Я. |
|  | Совещание при директоре «Результаты диагностических работ по русскому языку, математике, предметам по выбору» | в течение года по плану ВСОКО | Хабибрахманов Р.Я. |
|  | Приказ о назначении организаторов и экспертов ЕГЭ и ОГЭ | Март, апрель | Хабибрахманов Р.Я. |
|  | Приказ о сопровождении на пробные ЕГЭ и ОГЭ, оформление уведомлений на экзамен | май-июнь, по графику УО | Хабибрахманов Р.Я. |
|  | Педсовет о допуске кадет 11-ых и 9-ых классов к государственной итоговой аттестации. | май | Хабибрахманов Р.Я. |
|  | Приказ об утверждении списков для сдачи сочинения, ЕГЭ и ОГЭ | ноябрь, апрель | Хабибрахманов Р.Я. |
|  | Приказ о сопровождении на ГИА, контроль за оформлением уведомлений на экзамен | май, июнь | Хабибрахманов Р.Я. |
|  | Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации через издание системы приказов по школе | в течение года | Хабибрахманов Р.Я. |
|  | Организация изучения положительного опыта по подготовке выпускников к ГИА | октябрь | Шайхутдинова Ф.Ф. Баглаева Н.А... |
|  | Проведение консультаций по западающим вопросам ГИА | Первое полугодие | Шайхутдинова Ф.Ф. Баглаева Н.А... |
|  | Совещания педагогического коллектива: - План подготовки к ЕГЭ и ОГЭ - Нормативная база ЕГЭ и ОГЭ - Подготовка расписания предэкзаменационных консультаций - Итоги 1 полугодия. Промежуточные результаты подготовки к ЕГЭ и ОГЭ - Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими для успешной сдачи ими ГИА - Проведение педконсилиумов с учащимися, имеющими слабую успеваемость - Проведение педконсилиумов с учащимися, имеющими повышенные способности и претендующим получить баллы на ЕГЭ выше 80 баллов - Анализ результатов пробных ЕГЭ. Организация работы над ликвидацией выявленных недостатков и пробелов в знаниях учащихся - Итоги ЕГЭ и ОГЭ - Проведение пресс-конференции по теме «Обмен опытом обучающихся 10 класса с обучающимися 9 классов по результатам участия в ОГЭ 2022 года» | Согласно графику | Шайхутдинова Ф.Ф. Баглаева Н.А... |
|  | Формирование предварительной базы данных выпускников, организаторов и экспертов | ноябрь, декабрь, февраль | Шайхутдинова Ф.Ф. |
|  | Формирование списка учащихся, базы данных на экзамены по выбору | декабрь, январь | Баглаева Н.А.. |
|  | Проведение итогового сочинения | 7 декабря | Шайхутдинова Ф.Ф. |
|  | Проведение устного итогового собеседования в 9 классе | 8 февраль | Баглаева Н.А.. |
|  | Ознакомление учащихся с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, нормативной базой итогового сочинения, ЕГЭ, устного итогового собеседования, ОГЭ, правилами приёма и перечнем вступительных испытаний в вузы в 2023 году (под подпись) | ноябрь, февраль-март | Шайхутдинова Ф.Ф. |
|  | Корректировка базы данных участников, организаторов и экспертов ЕГЭ и ОГЭ | Апрель-май | Шайхутдинова Ф.Ф. |
|  | Подготовка раздаточного материала - памяток для выпускников участвующих в ЕГЭ и ОГЭ | февраль | Баглаева Н.А.. |
|  | Проведение внутришкольной учебы организаторов ЕГЭ и ОГЭ | Апрель, май | Шайхутдинова Ф.Ф. |
|  | Организация родительских собраний о подготовке кадет к ЕГЭ и ОГЭ, о нормативной базе ЕГЭ и ОГЭ. Знакомство родителей с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | В течение года (по мере утверждения правительственных документов) | Баглаева Н.А.. |
|  | Подготовка справок о результатах ОГЭ | Июнь, июль | Шайхутдинова Ф.Ф. |
|  | Мониторинг результатов тренировочных и диагностических работ | В соответствии с графиком школы | Руководители ШМО |
|  | Организация посещения учителями-предметниками муниципальных семинаров по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ | В соответствии с планом УО | Руководители ШМО |
|  | Сбор сведений об учащихся (ксерокопии паспортов и СНИЛСов) | Сентябрь, октябрь | Суворова Ю.Е., Белова Р.Е. |
|  | Информирование учащихся о сроках тренировочных и диагностических работ | В течение года | Суворова Ю.Е., Белова Р.Е. |
|  | Контроль за успеваемостью учащихся, посещаемостью ими дополнительных занятий по подготовке к итоговому сочинению, устного итогового собеседования, ЕГЭ и ОГЭ | В течение года | Суворова Ю.Е., Белова Р.Е.. |
|  | Посещение уроков в своём классе с целью выяснения, как учитываются учителями-предметниками индивидуальные особенности детей в ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ | октябрь, январь, март | Суворова Ю.Е., Белова Р.Е. |
|  | Проведение бесед с учителями-предметниками по проблемам подготовки отдельных учащихся к ЕГЭ и ОГЭ (совместно с психологом) | декабрь-апрель | Суворова Ю.Е., Белова Р.Е. |
|  | Отчёт классных руководителей о работе с учащимися и их родителями (законными представителями) по разъяснению нормативной базы ЕГЭ и ОГЭ | февраль | Суворова Ю.Е., Белова Р.Е.. |
|  | Корректировка базы данных участников ЕГЭ и ОГЭ | По плану школы | Суворова Ю.Е., Белова Р.Е.. |
|  | Ознакомление учащихся с расписанием экзаменов и консультаций | апрель, май | Суворова Ю.Е., Белова Р.Е. |
|  | Анализ результатов предварительной успеваемости кадет в 1 и 2 полугодиях | декабрь, май | Суворова Ю.Е., Белова Р.Е. |
|  | Корректировка планирования учебного материала с учетом графика тренировочных и диагностических работ по предмету | август, сентябрь | Учителя-предметники |
|  | Изучение нормативной базы итогового сочинения, ЕГЭ и ОГЭ, демонстрационных вариантов ЕГЭ и ОГЭ по предмету, интернет ресурсов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ | август-сентябрь | Учителя-предметники |
|  | Изучение положительного опыта по подготовке к ГИА | октябрь-ноябрь | Учителя-предметники |
|  | Изучение западающих тем ГИА | октябрь-ноябрь | Учителя-предметники |
|  | Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ» | Октябрь, изменения - в течение года | Учителя-предметники |
|  | Индивидуальное консультирование учащихся по результатам диагностических, тренировочных работ, пробного ЕГЭ и ОГЭ | декабрь, апрель | Учителя-предметники |
|  | Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ | июнь | Учителя-предметники |
|  | Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки | декабрь | Учителя-предметники |
|  | Анализ выполнения учебных программ | май | Учителя-предметники |
|  | Работа учителей-предметников с кодификаторами элементов содержания и спецификациями экзаменационных работ по предмету их обсуждение | декабрь | Учителя-предметники |
|  | Ознакомление с изменениями в спецификациях и демоверсиях КИМов, их обсуждение | по мере поступления | Учителя-предметники |
|  | Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ: 1. Знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 2. Правила поведения на ЕГЭ и ОГЭ; 3. Время регистрации на ЕГЭ и ОГЭ и проведения ГИА | апрель | Обучающиеся |
|  | Посещение индивидуальных консультаций по вопросам итогового сочинения и ЕГЭ у предметников | ноябрь-апрель | Родители (законные представители) |
|  | Знакомство с планом подготовки к ЕГЭ по предметам, расписанием дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ, графиком диагностических и тренировочных работ | ноябрь | Родители (законные представители) |
|  | Участие в родительском собрании «Подготовка к ЕГЭ» (знакомство родителей с нормативной базой, правилами поведения на ЕГЭ, информирование о демонстрационных вариантах ЕГЭ, интернет ресурсами по подготовке к ЕГЭ) | 1 раз в квартал | Родители (законные представители) |
|  | Знакомство с результатами тренировочных и диагностических работ, индивидуальной траекторией подготовки учащихся, рекомендациями учителей-предметников | на родительских собраниях | Родители (законные представители) |
|  | Знакомство с информационным стендом о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, со страничкой сайта Школы по вопросам ЕГЭ и ОГЭ | январь-май | Родители (законные представители) |
|  | Знакомство родителей с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, нормативной базы ЕГЭ, правилами приёма и перечнем вступительных испытаний в ВУЗы в 2023году (под роспись) | февраль-март | Родители (законные представители) |
|  | Беседы с учащимися: - режим дня в экзаменационный период | май | Кулинич С.О. |
|  | Выступление на родительских собраниях и педсовете «Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ в школе» | По графику | Кулинич С.О. |
|  | Выявление проблем в психологической готовности учителя -предметника к ЕГЭ и ОГЭ, консультации | октябрь-апрель | Кулинич С.О. |