Приложение 1.

План мероприятий внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МБОУ «Гимназия №140» Советского района г.Казани

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доведение нормативно-правовых документов, Положения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», методических рекомендаций | Кочемасова А.А. | 01.09.2014 |
|  | Создание рабочей группы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Кочемасова А.А. | 01.09.2014 |
|  | Организация работы с классными руководителями, медицинским работником и учителями физической культуры по составлению списков учащихся, допущенных к сдаче норм ГТО, из числа учащихся основной медицинской группы | Кочемасова А.А. Кл. рук. Учителя физ-ры Мед. работник | 25.10.14 |
|  | Изготовление информационных стендов в учреждении образования по размещению информации, направленной на пропаганду и внедрение ВФСК ГТО | Кочемасова А.А. Митяшкин А.О. | 30.10.14 |
|  | Создание на сайте образовательного учреждения портала «Электронное образование в Республике Татарстан» вкладку «ВФСК ГТО» и размещение информации о внедрении ФВСК ГТО | Каримов И. | 29.10.14 |
|  | Поэтапное внедрение ВФСК ГТО в МБОУ «Гимназия №140» и прием нормативов | Учителя физической культуры | В течение года |
| 7. | Информирование о ходе проведения мероприятий и пропаганда ВФСК ГТО | Кочемасова А.А. Учителя физической культуры | В течение учебного года |
| 8. | Информирование Министерство образования и науки Республики Татарстан о ходе проведения мероприятий и пропаганда ВФСК ГТО | Кочемасова А.А. | Еженедельно по четвергам |
| 9. | Проведение осенней сессии комплекса ГТО | Учителя физической культуры | Сентябрь-октябрь; |
| 10 | Проведение зимней сессии комплекса ГТО | Учителя физической культуры | Январь-март |
| 11. | Проведение летней сессии комплекса ГТО | Учителя физической культуры | Апрель-май |