3

УТВЕРЖДАЮ
И.О.директора МБОУ «Школа №167»
Советского района г.Казани

________________    Загидуллин М.И.
План 

 по устранению недостатков,
 выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 167 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района г. Казани

 на 2020 год
	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией
	Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией
	Плановый срок реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)
	Сведения о ходе реализации мероприятия:

	
	
	
	
	реализованные мероприятия по устранению выявленных недостатков


	фактический срок реализации

	I. Открытость и доступность информации об организации

	Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами
	
	
	
	
	

	- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично)
	Приведение в соответствие и обновление информации
	01.01.2021
	Дмитриева О.Н.
ЗДУР
	выполнено
	11.01.2021

	- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично)
	Приведение в соответствие и обновление информации
	01.01.2021
	Набиуллина З.Х.

ЗДУР
	выполнено
	11.01.2021

	- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично)

	Приведение в соответствие и обновление информации
	01.01.2021
	Дмитриева О.Н.
ЗДУР
	выполнено
	11.01.2021

	- о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе  информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии) (частично)
	Приведение в соответствие и обновление информации
	01.01.2021
	Дмитриева О.Н.
	выполнено
	11.01.2021

	- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год)
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года
	Приведение в соответствие и обновление информации
	01.01.2021
	Степанов Г.Н.

зам.директора по АХЧ
	выполнено
	11.01.2021

	- режим занятий обучающихся


- о реализуемых уровнях образования

- о формах обучения

- о нормативных сроках обучения
- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки
	Приведение в соответствие и обновление информации
	01.01.2021
	Дмитриева О.Н.
	выполнено
	11.01.2021

	- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
	Приведение в соответствие и обновление информации
	01.01.2021
	Набиуллина З.Х.
	выполнено
	11.01.2021

	- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 


	Приведение в соответствие и обновление информации
	01.01.2021
	Дмитриева О.Н.
	выполнено
	11.01.2021

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:

- наличие и понятность навигации внутри организации
	Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации
	01.01.2021
	Степанов Г.Н.

зам.директора по АХЧ
	выполнено
	01.01.2021

	III.Доступность услуг для инвалидов

	Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
	
	
	
	
	

	- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
	Приведение в соответствие и обновление информации
	01.01.2022
	Степанов Г.Н.

зам.директора по АХЧ
	запланировано
	

	- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
	Школа не имеет автостоянки

	- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
	Приведение в соответствие
	01.01.2023
	Степанов Г.Н.

зам.директора по АХЧ
	запланировано
	

	- сменные кресла-коляски

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
	Приведение в соответствие
	01.01.2021
	Степанов Г.Н.

зам.директора по АХЧ
	Запланировано к приобретению
	

	- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
	Приведение в соответствие
	01.01.2022
	Степанов Г.Н.

зам.директора по АХЧ
	запланировано
	

	- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации
	Обеспечить условия доступности инвалидам
	01.01.2021
	Степанов Г.Н.

зам.директора по АХЧ
	выполнено
	01.01.2021

	IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации

	Недостатков не выявлено
	
	
	
	
	

	V. Удовлетворенность качеством оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	
	
	
	
	


