Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Министерства образования и науки Республики Татарстан

и муниципальных органов управления образованием

в рамках реализации социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…»

| № | Мероприятие/проект | Срок проведения | Место проведения | Участники мероприятия или проекта | ФИО, должность ответственного с указанием контактных данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| 1. | Акция (поисковая работа) «Учителя – женщины в годы Великой Отечественной войны» с последующим оформлением портретной галереи | март-октябрь 2020 г. | образовательные организации | советы школьных музеев, юные волонтеры Победы из числа обучающихся | муниципальные органы управления образованием |
| 2. | Реализация проекта «Женщины-участницы Великой Отечественной войны, ушедшие на фронт из Республики Татарстан» | февраль-апрель 2020 г. | образовательные организации | советы школьных музеев, юные волонтеры Победы из числа обучающихся | муниципальные органы управления образованием |
| 3. | Организация встреч с женщинами – участницами Великой Отечественной войны и труженицами тыла, запись интервью, видеосъемок с последующим размещением материалов в школьных музеях | март-май, октябрь 2020 г. | образовательные организации | женщины –участницы Великой Отечественной войны и труженицы тыла, юнармейцы | муниципальные органы управления образованием |
| 4. | Участие обучающихся в фотоконкурсе в социальных сетях #увойнынеженскоелицо | февраль-май 2020 г. | образовательные организации | обучающиеся образовательных организаций | муниципальные органы управления образованием |
| 5. | Участие в акции «Бессмертный полк» с портретами женщин, ушедших на фронт из РТ | 09 мая 2020 г. | образовательные организации | обучающиеся образовательных организаций, юные волонтеры Победы, юнармейцы, активисты РДШ | муниципальные органы управления образованием, Л.Н.Мишина, предсе-датель Регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по РТ |
| 6. | Организация работы тимуровских, волонтерских отрядов по уборке и благоустройству памятников, монументов, мемориальных сооружений с изображением женщины-матери, посвященных истории Великой Отечественной войны | апрель-май 2020 г. | образовательные организации | обучающиеся образовательных организаций | муниципальные органы управления образованием |