|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан  от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Дорожная карта по запуску цифровой платформы персонализированного образования Сберкласс в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **П/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
|  | Подписано соглашение между Федеральным оператором Сберкласса и Школой | Федеральный оператор Сберкласса,  Школа | Соглашение | 01-06.04.2021 г. |
|  | Предоставлена заявка на участие в проекте внедрения цифровой платформы персонализированного обучения[[1]](#footnote-1) Сберкласс (далее – Проект) | Общеобразовательная организация (далее – Школа) | Предоставлены первичные данные по установленной форме | 01-10.04.2021 г. |
|  | Утвержден конфигуратор[[2]](#footnote-2) Проекта | Школа | Акт Школы | 01-10.04.2021 г. |
|  | Предоставлена информация о техническом оснащении школы | Школа | Информация по установленной форме | 01-10.04.2021 г. |
|  | Конфигуратор прошёл обучение по работе на платформе Сберкласс | Федеральный оператор Сберкласса,  Школа | - | 19-23.04.2021 г. |
|  | Созданы личные кабинеты для учителей для работы на платформе Сберкласс | Конфигуратор Школы | Активные личные кабинеты для каждого учителя | 23-28.04.2021 г. |
|  | На платформу Сберкласс загружена информация о Школе (основные сведения, здание, классы, учебный период, тайм-слоты, расписание) | Конфигуратор Школы | Информация загружена в полном объёме | 30.04.2021 г. |
|  | Созданы личные кабинеты для учеников для работы на платформе Сберкласс | Конфигуратор Школы | Активные личные кабинеты для каждого ученика | 15.05.2021 г. |
|  | Учителя прошли обучение по первому модулю «Введение в ПМО» | Федеральный оператор Сберкласса,  Школа | Сертификат о прохождении модуля | 29.04.-16.05.2021 г. |
|  | Учителя прошли обучение по второму модулю «Культура ПМО» | Федеральный оператор Сберкласса,  Школа | Сертификат о прохождении модуля | 17-31.05.2021 г. |
|  | Учителя прошли обучение по третьему модулю «Учебные цели и шкалирование результатов» | Федеральный оператор Сберкласса,  Школа | Сертификат о прохождении модуля | 01-13.06.2021 г. |
|  | Учителя прошли обучение по четвертому модулю «Особенности персонализации» | Федеральный оператор Сберкласса,  Школа | Сертификат о прохождении модуля | 14-27.06.2021 г. |
|  | Учителя прошли обучение по пятому модулю «Развитие личностного потенциала» | Федеральный оператор Сберкласса,  Школа | Сертификат о прохождении модуля | 28.06.-11.07.2021 г. |
|  | Утверждена школьная проектная команда[[3]](#footnote-3) | Школа | Акт Школы | 20.08.2021 г. |
|  | Выдача удостоверений о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе» | Федеральный оператор Сберкласса | Удостоверение о повышении квалификации[[4]](#footnote-4) | Август 2021 г. |
|  | Проект запущен | Школа | Информационное освещение в СМИ | 01.09.2021 г. |

1. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», состоявшегося 15 января 2019 года (пп. «а» п.1 № Пр-118 от 30 января 2019 г.) [↑](#footnote-ref-1)
2. Конфигуратор – ответственное лицо, обеспечивающее доступ участников проекта к платформе, формирование классов и расписание на платформе [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с приказом АНО «Платформа новой школы» от 17 августа 2020 г. № 26 [↑](#footnote-ref-3)
4. Для получения удостоверения о повышении квалификации необходимо выполнить два условия: итоговый тест во всех **5 модулях** должен бытьпройден на **75%, уровень 4.0** должен бытьдостигнут минимум в **одном модуле** [↑](#footnote-ref-4)