[image: image1.emf]
Приложение 1 

к приказу № 239/2  ОД
от 19.09.2014г.

План мероприятий
 по организации и проведения процедур ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) в 2014-2015 учебном году
	№
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные

	Организационные мероприятия

	1
	Проведение совещания с приглашением руководителей общеобразовательных учреждений «Итоги государственной (итоговой) аттестации в 2014 году»
	август 2014 года 
	Заместитель начальника по учебно- методической работе МКУ «Управление  образования» Имамова Р.А.

	2
	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по итогам государственной итоговой аттестации в 2014 году и задачах на 2015 год
	Сентябрь 2014 г
	МКУ «Управление  образования»

	3
	Тематическое инспектирование «Состояние преподавания математики в Общеобразовательных учреждениях» (по результатам ОГЭ)
	ноябрь - декабрь 

2014 года
	Методисты  МКУ «Управление  образования». Ахмадгалиева З.В.

	4
	Тематическое инспектирование «Готовность школ к проведению государственной итоговой  аттестации  выпускников 9, 11 классов»
	апрель
2015 года
	МКУ «Управление  образования» 

	5
	Проведение совещания для директоров общеобразовательных организаций и заместителей директоров по УВР:
- Об основных изменениях в ГИА-2015
- Подготовка общеобразовательных организаций к проведению государственной  итоговой аттестации в 9, 11классах;
- Итоги диагностического тестирования в форме ЕГЭ и ОГЭ в  общеобразовательных учреждениях
	Октябрь, декабрь, 2014 года
март 2015 года

	МКУ «Управление  образования»
Амерзьянова Ю.В.

Хакимова З.З.

	6

	Организация работы по подготовке и проведению диагностического тестирования учащихся 9, 11 классов с целью  подготовки выпускников общеобразовательных учреждений к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
	по графику МОиН РТ

	МКУ «Управление  образования» общеобразовательные организации

	7
	Организация работы по подготовке и проведению мониторинга оценки качества предметных достижений учащихся 5-8, 10 классов (в рамках стартового контроля)
	по графику МОиН РТ

	МКУ «Управление  образования» общеобразовательные организации

	8
	Организация работы по подготовке и проведению мониторинга оценки качества предметных достижений учащихся 4, 8, 10 классов (в рамках итогового контроля)
	по графику  МОиН РТ

	МКУ «Управление  образования» общеобразовательные организации

	9
	Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций «Соблюдение требований законодательства РФ в части информирования граждан через сайт ОО о проведении государственной итоговой аттестации»
	март – апрель 2015 года
	МКУ «Управление  образования»

	10
	Тестирование уровня информированности участников образовательного процесса о порядке проведения государственной итоговой аттестации
	апрель 2015 года
	МКУ «Управление  образования»

	11
	Организация работы постоянно действующей «горячей» линии по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 
	постоянно
	МКУ «Управление  образования»

	12
	Сбор сведений об участниках ГИА всех категорий, о ППЭ, о работников в ППЭ, а также внесение в РИС
	По План графику МОиН РТ и РЦМКО
	МКУ «Управление  образования»

	13
	Определение целевых показателей ЕГЭ по общеобразовательным учреждениям.
	октябрь – ноябрь 2014
	Общеобразовательные организации

	14
	Определение транспортных схем доставки выпускников на ППЭ.


	март, май 2015
	МКУ «Управление  образования»

	15.
	Подготовка заявки и получение экзаменационных материалов ЕГЭ и ЕРЭ:
- на этапе пробных и репетиционных  ЕГЭ;
- на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII)  классов.
	апрель, май 2015
	МКУ «Управление  образования»

	16.
	Получение и выдача ОУ пропусков ЕГЭ.
	май 2015
	МКУ «Управление  образования»

	17.
	Создание базы общественных наблюдателей. 
	март-апрель 2015
	МКУ «Управление  образования»

	18.
	Подготовка пунктов проведения экзамена (ППЭ).
	апрель, май 2014
	МКУ «Управление  образования»

	2.  Мероприятия по нормативному правовому, инструктивному методическому обеспечению ЕГЭ и ЕРЭ

	1
	Подготовка проектов нормативных правовых актов:

- Постановление Руководителя исполнительного комитета  «О проведении в 2015 году ОГЭ, ЕГЭ и ЕРЭ в Актанышском муниципальном районе»;
- Подготовка и утверждение сметы расходов на проведение ЕГЭ и ЕРЭ.
- Подготовка и утверждение сметы расходов на проведение ОГЭ

	февраль 2015
февраль 2015
	Амерзьянова Ю.В.
Хакимова З.З.

	2
	Подготовка проектов приказов:
«Об утверждении плана мероприятий по организации и проведению процедур ГИА в Актанышском  районе в 2014 - 2015 учебном году»;
«О муниципальном координаторе ЕГЭ и ЕРЭ»;
«О проведении пробного  ЕГЭ по математике»;
«О проведении пробного  ЕГЭ по русскому языку»;

«О назначении ответственных за подготовку и организацию ОГЭ в 2015 году»
 «О назначении ответственного за формирование базы данных ЕГЭ и ОГЭ»;
«О проведении семинаров – совещаний»;
«О проведении пробных  ЕГЭ»;
«О назначении организаторов на ППЭ»;
«О порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов в 2015 году»;
«Об итогах проведения ЕГЭ, ОГЭ и ЕРЭ в 2015 году».
	август-сентябрь 2014

сентябрь 2014
октябрь 2014
октябрь  2014
октябрь 2014
октябрь 2014

в течение года

в течение года, по заявкам

апрель, май 2015
май 2015
в течении года
	Заместитель начальника по учебно- методической работе,  методист по ИКТ, методисты МКУ «Управление  образования» 

	Работа с педагогическими кадрами

	1

	Организация работы районных методических объединений (РМО) с учётом подготовки к ЕГЭ и ОГЭ:

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2013 – 2014 уч. г.

- задачи РМО по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2014 – 2015 уч. г;

-.формирование банка нормативно – правовых и инструктивных документов по проведению ЕГЭ и ОГЭ.
	ноябрь 2014 г. - март 2015 г.
	МКУ «Управление  образования»

	2
	Организация методических дней в ОО, показавших низкие результаты на государственной итоговой аттестации (по заявке отдела образования)
	сентябрь 2014 г. - апрель 2015 г.
	

	3
	Индивидуальные методические консультации для учителей по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
	в течение 2014 –2015 учебного года
	

	4
	Проведение проблемно - ориентированных семинаров по теме: «Организация системной подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ» (математика, русский язык, химия, физика, биология, история, обществознание, информатика):

- Анализ результатов диагностических, тренинговых работ по русскому языку и математике  для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;

- Анализ результатов диагностических, тренинговых работ по предметам по выбору для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;

- Программно – методическое обеспечение преподавания  предметов.
	в течение 2014 –2015 учебного года


	

	5
	Проведение практико – ориентированных семинаров по теме «Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» (математика, русский язык, литература, химия, физика, биология, история, обществознание, информатика):

  - Изучение КИМов по предмету (русский язык, математика, литература, химия, физика, биология, история, обществознание, информатика);

- Работа с заданиями различного уровня сложности  для  обеспечения готовности обучающимся выполнять их (математика, химия, физика, информатика, история, обществознание)
	в течение 2014 –2015 учебного года


	

	6
	Участие в региональных проблемно–ориентированных, постоянно действующих семинарах,  веб-семинарах 
	по графику

МОиН РТ и РЦМКО
	

	7
	Организация прохождения организаторами ОГЭ и ЕГЭ процедуры сертификации 
	в течение 2014 –2015 учебного года
	

	8
	Организация выездов в ОУ, с целью оказания методической помощи при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
	в течение 2014 –2015 учебного года
	

	9
	Организация и проведение независимого добровольного тестирования учителей – предметников, работающих в 9 и 11 классах
	декабрь 2014 года – январь 2015 года
	

	Работа с учащимися

	1
	Организация и проведение диагностического тестирования с целью ознакомления учащихся 9, 11 классов со структурой контрольно-измерительных материалов и порядком их заполнения
	Сентябрь, октябрь, ноябрь 2014 г.,

февраль – март 
2015 года
	МКУ «Управление  образования»

	2
	Организация и проведение мониторинга оценки качества предметных достижений учащихся 5-8, 10 классов (в рамках стартового контроля)
	по графику МОиН РТ.

	МКУ «Управление  образования»

	3
	Организация и проведение мониторинга оценки качества предметных достижений учащихся 4, 8, 10 классов (в рамках итогового контроля)
	по графику  МОиН РТ.
март-апрель 2015 г.
	МКУ «Управление  образования»

	6
	Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 
	по графику УО и МКУ
	МКУ «Управление  образования»

	7
	Организация консультаций обучающихся в том числе с КФУ, КНИТУ

	по запросам
	МКУ «Управление  образования»

	Работа с родителями (законными представителями) учащихся

	1.
	Организация семинаров для родителей по вопросам подготовки и участия выпускников 9, 11 классов в государственной итоговой аттестации
	в течение 2014-2015 учебного года по заявке общеобразовательных организаций
	МКУ «Управление  образования»

	2.
	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ОГЭ и ЕГЭ
	постоянно
	МКУ «Управление  образования»

	3.
	Размещение информационных материалов о ЕГЭ и ОГЭ в СМИ, на сайте УО и управление образования, на стендах и сайтах ОО
	в течение 2014-2015 учебного года
	Программист  МКУ «Управление  образования»


