Приложение 2 к приказу

Управления образования

от _______.2022г. №______.

План работы муниципальной методической службы Балтасинского района по сопровождению введения обновленныхФГОС НОО и ФГОС ООО в  общеобразовательных организациях 2021-2024г.г.

Муниципальный план работы муниципальной методической службы (далее- ММС) Балтасинского района по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в   общеобразовательных организациях  2021-2024 г.г. (далее- муниципальный план работы) разработан с учетом складывающейся  вБалтасинском районе практики работы в области  формирования школами основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Основные задачи:

1.Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.

2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО  в общеобразовательных организациях муниципалитета.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | ММС, руководители ОО, руководители РМО |
| 1.2. | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | ММС |
| 1.3. | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2024г.г. | Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО | ММС, руководители ОО, руководители РМО |
| 1.4. | Проведение заседаний районных и школьных методических объединений | 2021-2024г.г. | Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | ММС, Руководители ОО, руководители РМО, ШМО |
| 1.5. | Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования | 2021/2022 уч.г. | Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов, анкета или дневник наблюдения по результатам апробации | ММС, МБОУ «Нурминская СОШ» |
| 2. | Учебно-методическое и информационное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг обеспеченности укомплектованности школьных библиотек учебниками, учебными пособиями, иными образовательными ресурсами на соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль-март 2022 | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники. Обеспеченность всех учащихся учебниками, включенными в федеральный перечень | ММС, Руководители ОО, |
| 2.2. | Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | 1 полугодие 2022 | Наличие и распределение учебников | Руководители ОО |
| 3. | Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 3.1. | Совещание с директорами общеобразовательных организаций «Цели и задачи системы образования на 2022 год по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» | март 2022 г. | Определение целей и задач | ММС |
| 3.2. | Семинар-совещание для заместителей директоров по учебной работе и методистов «ФГОС 2021: Ключевые аспекты обновления содержания образования» | Февраль-Март 2022 | Подготовка к мониторингу готовности к введению обновленных ФГОС | ММС |
| 3.3. | Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Наставническая деятельность с руководителями и учителями | ММС |
| 3.4. | Семинар для директоров и заместителей по учебной работе «Технология разработки основной образовательной программы основного общего образования» | Апрель 2022 | Помощь в составлении ООП НОО и ООО | ММС |
| 3.5. | Семинар для заместителей директоров «Организация внеурочной деятельности в начальной и основной школе» | Апрель 2022 | Рекомендации по организации внеурочной деятельности | ММС |
| 3.6. | Круглый стол «Технология разработки учебных планов по ФГОС НОО и ФГОС ООО» | Апрель 2022 | Рекомендации по составлению учебных планов | ММС, Руководители ОО |
| 3.7. | Участие на семинаре для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам разработки общеобразовательными организациями адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель 2022 | Рекомендации по составлению адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | ММС, Руководители ОО |
| 3.8. | Направление на повышение квалификации руководящих и педагогических работников при переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников при переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | ММС |
| 3.9. | Рассмотрение на совещании директоров вопроса о готовности введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Июнь 2022 | Готовность нормативно-правовых актов, кадровая обеспеченность | ММС |
| 3.10. | Рассмотрение на совещании директоров первых итогов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь 2022 | Анализ готовности ОО к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, решение проблемных вопросов | ММС |
| 3.11. | Организация участия в вебинарах, проводимых ИРО РТ «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Иностранные языки», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Искусство» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | По графику ИРО РТ | Повышение профессиональных компетенций педагогических работников | ММС |
| 3.12 | Организация участия в вебинарах, проводимых ИРО РТ «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО» | По графику ИРО РТ | Повышение профессиональных компетенций педагогических работников | ММС |
| 3.13 | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО, РМО, ММС |