Приложение № 1

к Договору № 01-02-82п-2016.11/___

от «___» ___________ 2017 г.

о предоставлении денежных

средств (гранта)

- ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

«Эмет нуры - Луч надежды»

1.1.  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ

| Наименование Грантополучателя | Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Цель Проекта | Включение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями проживающих в отдаленных сельских территориях муниципальных образований в систему комплексной реабилитации при помощи создания «Муниципального центра развития и поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее – «Развивающий центр»). |
| Задачи Проекта | Создать «Развивающий Центр» как структурное подразделение КЦСОН «Эмет», которые будут включать комнату временного пребывания и игровую, сенсорную, обучающую, развивающую комнату, комнату социально-средовой адаптации. Создать условия для комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через систему развивающих занятий, в том числе подготовка к инклюзивному образованию. Создать условия для интеграции детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстников, в том числе расширение коммуникативных возможностей детей-инвалидов, содействие в организации досуга детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Подготовить специалистов для оказания комплексной специализированной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, укрепить структуру межведомственного взаимодействия. Привлечь внимание населения к проблеме семей, имеющих на воспитании ребенка-инвалида, в том числе привлечение добровольцев к коррекционной работе с детьми-инвалидами. |
| Целевая группа Проекта | Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающиеся в семье, в том числе в приемной и замещающей семье. Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в отдаленных сельских территориях муниципальных образований. |
| Целевые показатели, характеризующие адресную направленность Проекта | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь – 60 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 5 до 14 лет. Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта – 120 человек (дети целевой группы и здоровые дети (братья и/или сестры)). Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта – 115 человек. Число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта – 25 человек. Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта, – 26 человек. Число специалистов заинтересованных организаций – участников социально значимого мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках Проекта – 22 человек. |
| Продолжительность, сроки реализации Проекта | 18 месяцев, с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018 г. |
| Территория реализации Проекта | Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан |
| Исполнители мероприятий Проекта | Глава Высокогорского муниципального района. Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Эмет» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Высокогорском муниципальном районе» (ГАУСО КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорском муниципальном районе). Государственное автономное учреждение здравоохранения «Высокогорская центральная районная больница» (ГАУЗ Высокогорская ЦРБ). Муниципальное Учреждение «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ» (МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ»). Муниципальное Учреждение «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» (МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ»). Муниципальное Учреждение «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского муниципального района» (МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского муниципального района»). Редакция газета АО «ТАТМЕДИА» «Высокогорские вести», Радио «Биектау FM». |
| Объем финансирования Проекта | Объем средств на реализацию мероприятий Проекта (всего) – 2 340 958 рублей, в том числе: объем денежных средств Грантодателя на реализацию мероприятий Проекта – 1 562 080 рублей; объем собственных средств Грантополучателя на реализацию мероприятий Проекта – 678 878 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию мероприятий Проекта – 100 000 рублей |

1.2.  КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  |  |  | Ожидаемые результаты мероприятия | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Создание и работа муниципального межведомственного совета по реализации Проекта | апрель - июнь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Формирование межведомственного списка специалистов, задействованных в реализации Проекта. Обсуждение, утверждение плана, хода реализации Проекта, его целей и задач. Разработка нормативно-методических материалов: приказы по учреждению, закрепление ответственных лиц и их обязанностей, составление графика работы занятий; прописывание должностных инструкций, Ознакомление с опытом других регионов, получение нового опыта работы. Всего в реализации Проекта будет задействовано 26 специалистов, которые и будут входить в Муниципальный межведомственный совет. Контроль за целевым эффективным использованием денежных средств Грантополучатель оставляет за собой. Заседания совета проходят не менее 1 раза в квартал. | ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ». МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ». МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан». ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорском муниципальном районе». МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского муниципального района» | 1. Список членов межведомственного совета 2.Протоколы заседаний |
| 2. | Создание «Развивающего центра» | апрель-сентябрь | - | - | - | Нормативное закрепление «Развивающего Центра» с целью его функционирования. Закрепление ответственных лиц за проводимыми мероприятиями, составление графика работы развивающего центра, закрепление за сотрудниками должностных обязанностей; поиск поставщиков оборудования и его приобретение. В состав Развивающего Центра будут входить развивающая, игровая комнаты, комната социально-средовой адаптации и комната психологической разгрузки. Планируется организация обучающей комнаты (новая). | ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорском муниципальном районе», ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ», МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского муниципального района» | 1.Нормативная документация, регулирующая деятельность «Развивающего центра». 2.Справка об эффективном использовании основных средств. |
| 3. | Формирование целевой группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ | апрель-июнь | - | - | - | Формирование целевой группы Проекта, в том числе формирование подгрупп в соответствии с нарушениями, возрастом и планируемыми направлениям работы. Целевая группа будет разделена на 5 групп: 1 группа - дети с нарушением двигательной системы, 2 группа – дети с нарушением зрения, 3 группа – дети с нарушением слуха, 4 группа – дети с нарушением эмоционально-волевой сферы, 5 группа – дети с нарушением познавательной сферы), в каждой группе не более 12 детей-инвалидов. К каждой группе будут прикреплены 4 волонтера, 1 специалист, психолог, педагог, мед.работник, логопед, один из них будет куратором подгруппы. Дети целевой группы – 60 человек; Здоровые сверстники – 60 человек Число семей – 60 семей. | ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорском муниципальном районе», ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ» | 1.Списки детей целевой группы. 2. Список участников Проекта |
| 4. | Диагностика всех членов семьи и оценка их ресурсов. | апрель- июнь | - | январь-февраль | сентябрь | Целевая группа будет диагностироваться 3 раза в процессе реализации Проекта (первичная диагностика, промежуточная и заключительная). Диагностические мероприятия будут проводиться психологами, педагогами, специалистами «КЦСОН «Эмет», МУ «Отдела образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ», медицинскими работниками ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ». Для диагностики будут применяться тесты для изучения эмоциональной сферы цветовой тест Люшера, Hand-тест и Проективные рисуночные тесты, игровые тесты; для оценки готовности к школе будет проводиться диагностика уровня познавательной деятельности оценка мышления, внимания, памяти, уровня развития речи. По результатам первичной диагностики будет разработан план работы с целевой группой. | ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорс-ком муниципаль-ном районе», ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ». | 1. Аналитичес-кая справка по результатам диагностик. 2. Образец плана индивидуальной работы с целевой группой. |
| 5. | Привлечение и обучение добровольцев | август- сентябрь | - | - | - | Формирование группы добровольцев, которые будут оказывать помощь в мероприятиях Проекта в количестве 25 человек, обучение которых будет проводиться на базе МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского муниципального района» Обучение 25 волонтеров будет направлено на овладение ими основ взаимодействия с детьми-инвалидами и навыкам применения методик направленных на освоение детьми навыков самообслуживания, освоения навыков альтернативной коммуникации, освоение правил поведения в группе. | МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского муниципального района», ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорс-ком муниципаль-ном районе», ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ», МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высоко-горского муниципального района Республики Татарстан», | 1.Утвержденный список добровольцев. 2. Копия документа, подтверждающего прохождение обучения. |
| 6. | Подготовка, обучение специалистов | апрель - июнь | - | - | - | Формирование группы специалистов, непосредственно работающих с целевой группой, для их последующего обучения. Привлеченные специалисты из ЦЛП г. Москва, на базе «КЦСОН «Эмет», проведут цикл занятий практическим методам реабилитации детей-инвалидов, организации процесса комплексной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ к инклюзивному образованию, в том числе, способам установления контакта с детьми – инвалидами. Всего 26 специалистов включенных в рабочую группу ведомств (2017 г.) | ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогор-ском муниципаль-ном районе», МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ». | 1. Документы, подтверждаю-щие прохождение обучения |
| 7. | Информирование населения о реализации Проекта в СМИ и интернет-ресурсах. | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Создание на сайте Грантополучателя (адрес: http://sobes.tatarstan.ru/rus/proekt-emet-nuri-luch-nadezhdi.htm) планируется создание раздела для взаимодействия родителей, специалистов, и других заинтересованных лиц. В разделе будет размещена информация о мероприятиях, реализуемых в рамках Проекта. С целью формирования среды профессионального общения специалистов в разделе будут размещены информационно-методические материалы. Информация будет обновляться 1 раз в месяц. Ознакомление населения с ходом и результатами реализации Проекта по средствам интернет – ресурсов и СМИ. Публикация статей о ходе реализации Проекта, описание достигнутых результатов будет публиковаться 1 раз в квартал в газетах «Высокогорские вести» и «Моя газета». Выпуск видеосюжетов на Биектау ТВ о ключевых мероприятиях Проекта не менее 1 раза в год. Выступление на радио «Биектау FM» 102,2FM 1 раз в квартал. Выпуск статей о ходе реализации мероприятий Проекта на нижеуказанных сайтах 1 раз в квартал, http://kcsonemet.ru/, http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/, http://vg-crb.tatarstan.ru/, http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ | МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского муниципального района», ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорс-ком муниципаль-ном районе», МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ» | 1. Подборка скриншотов статей, размещенных в интернет-ресурсах на электронном носителе. 2. Подборка копий статей, размещенных в СМИ. 3. Описание структуры раздела. |
| 8. | Реализация комплексных программ подготовки к школе на базе обучающей комнаты. | сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | На базе оснащенной обучающей комнаты будут реализованы комплексные программы подготовки детей к школе в т. ч. к инклюзивному образованию. В обучающей комнате будут организованы занятия с детьми в возрасте от 5 до 8 лет. Занятия будут проходить 1 раз в неделю с каждой подгруппой. Программа будет включать в себя цикл занятий направленных: - на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей ребенка, развитие зрительной и слуховой памяти, зрительно-моторной координации; - на развитие творческих способностей детей целевой группы; - на освоение компьютера, получение навыков пользования компьютером, повышения компьютерной грамотности. Занятия будут проходить по 50 минут с применением обучающих компьютерных программ для детей с ОВЗ, позволят повысить интерес детей к обучению. В рамках данного цикла будут также проводиться занятия, направленные на повышение устойчивости внимания, увеличения объема памяти, развития воображения, речи и мышления. Занятия с целевой группой будут проводить педагоги МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ», при сопровождении медицинского работника. Число детей целевой группы в возрасте от 5 до 8 лет не менее – 20 детей. Число специалистов - 10 | ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ» | 1. Программа занятий. 2. Аналитичес-кий отчет специалистов о результативнос-ти занятий. 3. Отзывы 4. Фотоотчет, на электронном носителе. |
| 9 | Организация комплексных занятий на базе развивающей комнаты | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | В рамках межведомственного взаимодействия, на базе разви-вающей комнаты будут организованы занятия с детьми целевой группы с привлечением специалистов ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», «КЦСОН «Эмет». В развивающей комнате запланированы: проведение логопедических занятий; проведение занятий направленных на развитие альтернативных коммуникативных навыков детей, с привлечением логопедов-дефектологов МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ»; организация предметно-развивающих игр с использованием элементов лекотеки. Занятия рассчитаны на детей, не имеющих навыков разговорной речи, и направлены на развитие способности изъяснять свои желания и потребности при помощи невербальной коммуникации. В работе с детьми будут использоваться карточки PEGS, русский жестовый язык. Для каждой подгруппы занятия будут проводиться 1 раз в неделю. По окончанию курса дети получат навыки общения, в том числе со здоровыми сверстниками. Также на базе развивающей комнаты по результатам диагностики (нарушение речи или патология речевого развития) будут организованы занятия для детей, которым показано проведение логопедического курса направленного на коррекцию патологий развития речи (в курс будет входить логопедический массаж, 8-10 сеансов). Занятия планируется проводить индивидуально по разработанной схеме – плану по 15- 20 минут (не менее 30 детей). С целью развития предметного восприятия и наглядно-действенного мышления, планируется проведение занятий для всей целевой группы с использованием элементов лекотеки. Продолжительность занятия составит 30 минут в групповой форме. Занятия в лекотеке будут проводить психологи, педагоги и привлеченные волонтеры. Число детей- 60 Число специалистов – 20 Число волонтеров - 7 | ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорском муниципальном районе», ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ», МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», привлеченные волонтеры. | 1. Программа занятий. 2. Аналитичес-кий отчет специалистов о результативнос-ти занятий. 3. Отзывы 4. Фотоотчет, на электронном носителе. 5. Анализ результатов диагностик, заключение логопеда-дефектолога. |
| 10 | Реализация занятий на базе игровой комнаты. | июль - сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | На базе игровой комнаты будут организованы ритмические занятия в кругу – это короткая форма групповой работы, при котором чередуются активные и пассивные игры. Нахождение в кругу позволяет детям сконцентрироваться друг на друге, что в свою очередь способствует установлению контакта. Цель - принятие правил группы, развитие умения находиться в группе и придерживаться установленных правил. На базе игровой комнаты будут организованы занятия с применением метода танцевальной терапии, в том числе при помощи интерактивного звука САУНДБИМ. Занятие направлено на снятие мышечных зажимов и напряжения, развитие умения выполнять совместные действия. Интерактивный звук САУНДБИМ способствует улучшению рисунка ходьбы, развитию и закреплению правильной осанки, развитию мелкой моторики и гашению непроизвольных движений. Число детей целевой группы -60. Число здоровых сверстников -60. Число специалистов - 26. Число волонтеров - 25. На базе игровой комнаты планируется внедрение услуги «няня на час» (не более 3 часов). Услуга будет предоставляться семьям целевой группы, по предварительной записи. Одновременно услуга может оказываться детям-инвалидам, совместно со здоровыми братьями и сестрами. На занятиях с детьми будут использованы методики: арттерапия, сказкотерапия, танцевальная терапия и игротерапия. Занятия будут проводить волонтеры и специалисты. Число специалистов -10. Число волонтеров – 10. | ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорском муниципальном районе», ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ», МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского муниципального района», волонтеры. | 1.Программа ритмических занятий 2.Отчет специалистов о результативнос-ти мероприятия. 3. Ролик с демонстрацией поставленного фольклорного танца. |
| 11 | Организация занятий, направленных на гармоничное психическое развитие детей-инвалидов на базе сенсорной комнаты. | май - сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль - сентябрь | На базе сенсорной комнаты планируется проведение занятий, направленных на психологическую разгрузку, отдых, устранение неврологических расстройств, снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, тревожности, агрессии, страхов. Сенсорную комнату будут посещать все дети целевой группы (по показаниям к данному виду терапии). Будут организованы занятия с применением метода песочной терапии. В занятие планируется включить детей из целевой группы за исключением детей с полной потерей зрения. Занятие с применением песочной терапии будут проводить психологи МУ «Отдела образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ» при сопровождении медицинского работника. Число детей, задействованных в данном мероприятии - 60 Число задействованных специалистов - 15 | ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорском муниципальном районе», МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ» | 1. План-график занятий. 2. Аналитичес-кий отчет специалистов о результативнос-ти занятий. |
| 12 | Культурно-массовые мероприятия, организация досуга | июль - сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль - сентябрь | В рамках межведомственного взаимодействия планируется организовать выездные мероприятия для всей целевой группы совместно с родителями и здоровыми сверстниками. Досуг будет организован для всех подгрупп поочередно. Данная категория мероприятий будет проводиться 1 раз в квартал, с привлечением благотворительных средств. По результатам мероприятий ожидается повышение коммуникативных навыков, освоение правил поведения в общественных местах. Мероприятие будут реализовывать специалисты МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского муниципального района», специалисты МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», волонтеры в данном мероприятии будут оказывать социальное сопровождение. | ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского муниципального района» | 1. отчет специалистов о проведении мероприятия 3. Отзывы 4. Фотоотчет, на электронном носителе. |
| 13 | Освоение навыков самостоятельного проживания, самообслуживания, бытовых навыков на базе комнаты социально-средовой адаптации | июль - сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль - сентябрь | Занятия будут организованы на базе комнаты социально-средовой адаптации и направлены на приобретение детьми целевой группы навыков самообслуживания и взаимодействия с окружающим миром. В комнате социально-средовой (бытовой адаптации), предусмотрено место для сна и отдыха, кухонное рабочее место с бытовой техникой, прочее. В рамках мероприятия планируется провести курс занятий направленных на овладение детьми навыков обращения со столовыми приборами, приема гостей, поддержания беседы. Для закрепления навыков планируется устраивать чаепития. Для реализации данного мероприятия будут привлекаться волонтеры и родители детей, участвующих в данном занятии. Число детей целевой группы - 60 Число специалистов реализующих занятие – 10 человек. | ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорском муниципальном районе», добровольцы. | 1. Программа занятий. 2. Аналитичес-кий отчет специалистов о результативнос-ти занятий. 3. Отзывы 4. Фотоотчет, на электронном носителе. |
| 14 | Проведение межрайонного форума на базе районного дома культуры по распространению опыта работы с детьми-инвалидами | - | - | - | сентябрь | В рамках проведения межрайонного форума будут продемонстрированы достигнутые результаты, в ходе которого будет проходить обмен опытом с другими муниципальными районами. Подведение итогов Проекта оценка эффективности. Распространение социальных практик. Число специалистов задействованных в реализации Проекта – 26 человек. Число приглашенных специалистов (гостей) 120 человек | ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорском муниципальном районе», ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», МУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ», МУ «Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского муниципального района» | 1.Протокол проведения конференции. 2. Программа форума |
| 15 | Выпуск методического пособия | - | - | - | июль - сентябрь | В рамках распространения опыта реализации Проекта и опыта работы с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ с помощью привлеченных специалистов планируется выпуск методического пособия для специалистов и волонтеров. Примерная тематика: «Деятельность центра развития и поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов в Высокогорском муниципальном районе» Тираж - 100 экземпляров. | Привлеченные сотрудники | 1. Методическое пособие (2 экз.) |

Руководитель исполнительного комитета

Высокогорского  муниципального района

_______________И.Ф. Хуснутдинов

м.п.