Приложение №1

Утвержден

приказом отдела

образования

от 30.04. 2019 г.  № 271 (О/Д)

План (перечень) мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов

в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», на 2019 год

| № |  | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое и организационно – методическое сопровождение. Создание условий реализации программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и утверждение плана достижения целевых показателей качества образования для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по итогам 2018-2019 учебного года | апрель-июнь 2019 года | Отдел образования, образовательные организации | Приказ РОО |
|  |  | Определение модели муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | апрель 2019 года | Отдел образования | Модель муниципальной инфраструктуры |
|  |  | Заключение партнерского договора о взаимодействии и сотрудничестве школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, со школами с высокими результатами обучения | апрель 2019 года | Отдел образования | Партнерский договор, заключенный с образовательной организацией |
|  |  | Определение муниципального координатора, курирующего сопровождение школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | апрель 2019 года | Отдел образования | приказ РОО |
|  |  | Создание и организация деятельности (в 100% школ, включенных в республиканскую программу повышения образовательных результатов) сетевых объединений педагогов для совершенствования технологий обучения | сентябрь 2019 год | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», Отдел образования, ШМО | Приказ РОО |
| Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по итогам оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение годовой программы мониторинга качества результатов обучения, а также качества преподавания, управления и школьной среды | 2019 год | Образовательные организации | Планы ВСОКО образовательных организаций |  |  |
|  |  | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2019 год, 1 полугодие | Отдел образования | Аналитический сборник по итогам государственной итоговой аттестации |  |  |
|  |  | Организация мониторинговых исследований качества обученности обучающихся в рамках годовой программы мониторинга качества результатов обучения | 2019 год | Отдел образования | Аналитический сборник по итогам исследования |  |  |
|  |  | Участие во всероссийских исследованиях компетенций учителей-предметников | 2019 год | Отдел образования | Приказ МОиН РТ Аналитический сборник по итогам исследования |  |  |
| Выявление в муниципальной системе образования успешных практик перевода в эффективный режим работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий дорожных карт по повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  | в течение года, февраль, апрель 2019 год | ММС, образовательные организации | предварительные отчеты |  |  |
|  | Участие в межрегиональном семинаре по распространению и внедрению в Республике Татарстан моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими образовательными результатами. Тема межрегионального семинара: «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: опыт, проблемы, перспективы». |  | Ноябрь- декабрь 2019 года | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ» ГБУ «РЦМКО», ММС | межрегиональный семинар с участием не менее 45 представителей МОУО, 45 образовательных организаций РТ и не менее 40 участников их 4-х регионов РФ |  |  |
| Подготовка в муниципальной системе образования общеобразовательных организаций – участников программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление педагогов и руководителей школ - участников программы на курсы повышения квалификации для директоров, заместителей директоров по учебной работе, учителей школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях по разработке и реализации программ повышения качества преподавания и управления |  | апрель-ноябрь 2019 года | ММС | Количество педагогов, прошедших повышение квалификации, участвовавших на семинарах совещаниях |  |  |
|  | Проведение в течение года муниципальных семинаров-совещаний по обмену опытом сетевого взаимодействия школ, обсуждение результатов повышения качества образования, внесение корректив в совместную деятельность с привлечением специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ. |  | апрель-ноябрь 2019 года | ММС | количество муниципальных семинаров (4). |  |  |
|  | Оказание консультационной и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в соответствии с ФГОС. |  | в течение года (по запросу) | ММС | Количество консультаций, выполненных методистами ММС по вопросам повышения качества образования |  |  |
|  | Проведение на базе образовательных организаций краткосрочных мероприятий по повышению качества образования для педагогических коллективов и отдельных педагогов |  | в течение года (по запросу) | ММС | 4 мероприятия (семинары, презентации, круглые столы и т.д.) |  |  |
|  | Проведение мониторинга эффективности реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения |  | 1.09- 12.09.2019г. | ММС, образовательная организация | мониторинга эффективности реализации мероприятий |  |  |