План реализации

приказа Министерства образования и науки

Республики Татарстан от 30.12.2021 г. №под-1830/21

«Об утверждении методических рекомендаций по формированию

и развитию функциональной грамотности в Республике Татарстан»

в  Новошешминском РМО в 2022 году

В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 30.12.2021 г. №под-1830/21 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию и развитию функциональной грамотности в Республике Татарстан», письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации №03-1510 от 14.09.2021 г.  «Об организации работы по повышению функциональной грамотности», в целях обеспечения вхождения России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования и глобальной конкурентоспособности российских школьников в 2022 г. необходимо решить комплекс задач, направленных на модернизацию управления развитием функциональной грамотности школьников.

Данный комплекс задач предусмотрен отмеченным выше приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан «Об утверждении методических рекомендаций по формированию и развитию функциональной грамотности в Республике Татарстан»  (Приказ МОиН РТ), который выделяет следующие актуальные задачи в сфере управления развитием функциональной грамотности школьников:

1. Совершенствование организационной структуры управления РМО и содержания его деятельности по развитию функциональной грамотности школьников.

2. Модернизация деятельности опорных школ по развитию функциональной грамотности школьников.

3. Создание и обеспечение эффективного функционирования межмуниципальных и межшкольных лабораторий по развитию функциональной грамотности школьников.

4.  Создание в общеобразовательных организациях условий для развития функциональной грамотности школьников.

5.    Разработау в общеобразовательных организациях «дорожных карт» по развитию функциональной грамотности школьников.

1.  Комплекс мер по совершенствованию организационной структуры управления РМО и содержания его деятельности по развитию функциональной грамотности школьников

| Дата | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Административные меры: |  |  |
| Март, 2022 | Издание приказа «О совершенствовании организационной структуры управления РМО и содержания его деятельности по развитию функциональной грамотности школьников» | Руководитель РМО НМР |
| Март, 2022 | Издание приказа по организации лабораторий в РМО | Руководитель РМО НМР |
| март, 2022 | Заседание РМО №1 Утверждение дорожной карты РМО НМР | Руководитель РМО НМР, члены РМО НМР |
| апрель, 2022 | Заседание РМО №2 по реализации плана работы по развитию функциональной грамотности школьников | Руководитель РМО НМР, члены РМО НМР |
| Август, 2022 | Заседание РМО №3 Совещание по плану работы на новый учебный год | Руководитель РМО НМР |
| Сентябрь, 2022 | Разработка приказов о проведении мониторинга развития функциональной грамотности у учащихся в образовательных учреждениях | Руководитель РМО НМР |
| Декабрь, 2022 | Заседание РМО №4 Совещание по итогам полугодия | Руководитель РМО НМР, члены РМО НМР |
| Организационно-педагогические меры: |  |  |
| Июнь, 2022 | Анализ мониторинга по развитию функциональной грамотности школьников в 2021-2022 учебном году, доведение результатов и адресных рекомендаций до участников образовательных отношений | Члены РМО НМР |
| Сентябрь, Декабрь | Проведение диагностических работ по развитию функциональной грамотности школьников в 4-9 классах | Руководитель РМО НМР, члены РМО НМР |
| Октябрь, 2022 | Участие в зональных семинарах и организация зонального семинара в районе по развитию функциональной грамотности | Руководитель РМО НМР, члены РМО НМР |
| Декабрь | Проведение мастер-класса по развитию функциональной грамотности | члены РМО НМР |
| Информационно-методические меры: |  |  |
| Октябрь, декабрь | Создание раздела на сайте УО НМР «Функциональная грамотность» | Секретарь РМО НМР |
| Декабрь, 2022 | Разработка методических рекомендаций о создании раздела ФГ на школьных сайтах | Члены РМО НМР |
| Сентябрь, 2022 | Создание информационных материалов для родителей по развитию функциональной грамотности детей | Члены РМО НМР |

- Комплекс мер по модернизации деятельности опорной школы по развитию функциональной грамотности школьников

Задачи:

- осуществление профессионального методического сопровождения внедрения педагогами в образовательный процесс технологий, направленных на развитие функциональной  грамотности обучающихся;

- диссеминация инновационных педагогических практик по формированию функциональной грамотности обучающихся;

- содействие развитию сетевого взаимодействия образовательных организаций муниципального района в вопросах развития функциональной грамотности обучающихся.

| Дата | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Административные меры: |  |  |
| Июнь, 2022г. | Анализ работы в области развития функциональной грамотности школьников за прошедший учебный год; - отчетная документация по мероприятиям, направленным на развития функциональной грамотности школьников в учебном году. | Руководитель МБОУ «Черемуховская СОШ» |
| Август, 2022 | План работы в области развития функциональной грамотности школьников на новый учебный год | Руководитель МБОУ «Черемуховская СОШ» |
| Август, 2022 | Совещание для управленческих и педагогических кадров по формированию функциональной грамотности школьников | Руководитель МБОУ «Черемуховская СОШ», РМО |
| Организационно-педагогические меры: |  |  |
| Октябрь, 2022 | Зональный семинар по развитию функциональной грамотности школьников | Руководители опорных школ, РМО |
| Постоянно | Выявление наиболее эффективных методик и технологий, обобщение и распространение опыта работы образовательных организаций по развитию функциональной грамотности школьников | Руководитель МБОУ «Черемуховская СОШ», РМО |
| Постоянно | Взаимодействие с предметными методическими объединениями | Руководитель МБОУ «Черемуховская СОШ», РМО |
| Сентябрь–Декабрь, 2022 | Открытые уроки, внеурочные мероприятия с целью демонстрации лучших практик по формированию функциональной грамотности школьников | Руководитель МБОУ «Черемуховская СОШ», РМО |
| Постоянно | Консультирование и методическое сопровождение педагогов по вопросам организации деятельности направленной на развитие и диагностику сформированности читательской, математической, естественнонаучной, финансовой грамотности обучающихся, их глобальных конкуренций и креативного мышления | Руководитель МБОУ «Черемуховская СОШ», РМО |
| Информационно-методические меры: |  |  |
| Постоянно | Информационные материалы по вопросам формирования и развития функциональной грамотности школьников. | Руководитель МБОУ «Черемуховская СОШ», РМО |
| Июнь, 2022 | Аналитические справки по вопросам формирования и развития функциональной грамотности школьников. | Руководитель МБОУ «Черемуховская СОШ», РМО |

- Комплекс мер, направленных на  создание и обеспечение эффективного функционирования межмуниципальных и межшкольных лабораторий по развитию функциональной грамотности школьников

Задачи:

- повышение методического уровня и развитие творческого потенциала педагогов по вопросам развития функциональной грамотности школьников;

- содействие внедрению современных образовательных технологий, способствующих  формированию читательской, естественнонаучной, математической и финансовой грамотности школьников;

- обеспечение непрерывного профессионального  развития педагогов по проблемам формирования функциональной грамотности школьников;

- диссеминация инновационных педагогических практик по формированию функциональной грамотности обучающихся.

| Дата | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Административные меры: |  |  |
| В течение года | Разработка информационных, аналитических, учебно-методических материалов в соответствии с запросами педагогических работников | Члены лабораторий |
| В течение года | Разработка диагностического инструментария для выявления затруднений при развитии функциональной грамотности школьников | Члены лабораторий |
| Август – октябрь | Подготовка к зональному семинару | Члены лабораторий , РМО НМР, опорных школ |
| Организационно-педагогические меры: |  |  |
| Октябрь | Зональный семинар по развитию функциональной грамотности | Члены лабораторий , РМО НМР, опорных школ |
| Декабрь | Проведение мастер класса по развитию функциональной грамотности | Члены лабораторий , РМО НМР, опорных школ |
| В течение года | консультирование педагогов по включению в профессиональную деятельность новой системы учебных заданий, ориентированных на формирование функциональной грамотности школьников | Члены лабораторий |
| В течение года | информационно-методическое сопровождение и консультирование педагогических и управленческих кадров по вопросам развития читательской, естественнонаучной, математической и финансовой грамотности школьников | Члены лабораторий |
| В течение года | Консультирование педагогов в процессе прохождения индивидуального образовательного маршрута профессионального развития | Члены лабораторий |
| Информационно-методические меры: |  |  |
| В течение года | Выявление и тиражирование инновационных педагогических практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | Члены лабораторий |

- Меры по созданию в общеобразовательных организациях условий для развития функциональной грамотности школьников

Задачами формирования в общеобразовательных организациях условий для развития функциональной грамотности школьников является развитие у школьников:

- читательской грамотности;

- естественнонаучной грамотности;

- математической грамотности;

- финансовой грамотности;

- глобальных компетенций;

- креативного мышления.

| Дата | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Административные меры: |  |  |
| Март, 2022 | Приказ по формированию рабочих групп по развитию функциональной грамотности обучающихся | заместители директора ОУ |
| Март – июнь, 2022 | Модернизация локальных актов организации в контексте развития функциональной грамотности школьников | заместители директора ОУ |
| Декабрь, 2022 | Отчет по итогам реализации дорожной карты по формированию функциональной грамотности обучающихся | заместители директора ОУ |
| Август, 2022 | Проведение заседаний ШМО «Развитие функциональной грамотности у школьников» | РМО НМР, заместители директора ОУ |
| Организационно-педагогические меры: |  |  |
| В течение года | Формирование банка заданий по формированию и оценке функциональной грамотности | заместители директора ОУ |
| В течение года | Организация повышения квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности | заместители директора ОУ |
| В течение года | Проведение открытых занятий по внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности у обучающихся | заместители директора ОУ |
| Июнь, декабрь, 2022 | Система оценки и мониторинг качества образования школьников | заместители директора ОУ |
| Сентябрь- декабрь, 2022 | Родительские собрания по вопросам развития у детей функциональной грамотности; | заместители директора ОУ |
| Информационно-методические меры: |  |  |
| Постоянно | Размещение на сайте организации информационных, аналитических и иных материалов по развитию функциональной грамотности школьников | заместители директора ОУ |

- Координация деятельности общеобразовательных организаций по разработке «дорожных карт» по развитию функциональной грамотности школьников и по их реализации.

| Дата | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Административные меры: |  |  |
|  | Совещание с заместителями директоров ОУ района «Дорожная карта по ФГ» | УО НМР, РМО НМР |
|  | Утверждение дорожных карт | РМО НМР, руководители ОУ |
| Информационно-методические меры: |  |  |
| Февраль | Совещание с заместителями директоров ОУ по реализации дорожной карты | РМО НМР, руководители ОУ |
| Август | Совещание с заместителями директоров ОУ по реализации дорожной карты | РМО НМР, руководители ОУ |