УТВЕРЖДЕН

Приказом отдела образования

от 1 апреля 2016г № 97/1

ПЛАН

подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах

образовательных организаций  Пестречинского  района 2016 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование реестра образовательных организаций для проведения всероссийских проверочных работ ВПР. | До 22.03.2016 | Яруллина М.Ф. Сирачев М.Р. |
|  | Проведение совещания с заместителями директоров по УВР и школьными координаторами по вопросам реализации плана мероприятий по подготовке, проведению и анализу результатов ВПР | 22.03.2016 | Яруллина М.Ф. |
|  | Создание ссылки на сайте отдела образования по вопросам подготовки к ВПР | До 11.04.2016 и далее по плану | Сирачев М.Р. |
|  | Участие в ВКС по вопросам подготовки, проведения и анализа результатов ВПР | Ежемесячно по отдельному плану | Яруллина М.Ф.. |
|  | Участие в вебинарах для муниципальных и школьных координаторов руководителей МО учителей начальных классов, заместителей директоров школ, курирующих начальные классы, по вопросам подготовки к проведению ВПР | Согласно расписания | Яруллина М.Ф. Директора школ |
|  | Проведение заседании районных МО, мастер-классов, открытых уроков, семинаров и др., направленных на повышение качества начального общего образования и подготовки к ВПР | По отдельному графику | Яруллина М.Ф. |
|  | Консультирование педагогов по вопросам преподавания учебных предметов «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» | По отдельному графику | Романова Н.И. |
|  | Проведение родительских собраний в 4-х классах школ по вопросам подготовки и участия в ВПР | Во время весенних каникул с 25по 30 марта | Яруллина М.Ф. Директора школ |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения ВПР | Март-май | Яруллина М.Ф. Директора школ |
|  | Информирование педагогов и родителей об организации работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ВПР | Март-апрель | Яруллина М.Ф. |
|  | Проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися 4 классов по подготовке к ВПР | Систематический | Директора школ Яруллина М.Ф. |
|  | Проведение тренировочных проверочных работ с использованием заданий, размещенных на сайте ВПР | До 20.04.2016 | Директора школ Яруллина М.Ф. |