Приложение

к приказу  № 322 от 01.09.2023

Дорожная карта реализации проекта предпрофессионального образования

«Новый педагогический класс»

на 2023-2024 учебный год

| № | Действия по реализации/ Мероприятия проекта | Участники | Сроки выполнения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Совещание «Результативность участия в проекте в 2022/2023 учебном году» Формирование рабочей группы, назначение ответственного за реализацию проекта предпрофессионального образования «Новый педагогический класс» в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан с учетом концепции профильных психолого-педагогических классов и методических рекомендаций для общеобразовательных по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования | Директора ОО, заместители директора ОО, педагогические работники, представители общественных организаций и организаций среднего профессионального и высшего образования | Сентябрь 2023 г. | Заместитель начальника МКУ «УО ИК Сабинского МР РТ» Заместители директора ОО | Анализ результатов участия в проекте за первый год, разработка плана реализации проекта в 2023/2024 учебном году. |
| 2 | Заполнение раздела «Новый педагогический класс \ Показатели проекта» на официальном сайте школы | Директора ОО, заместители директора ОО | Сентябрь 2023 г. | Заместители директора ОО | Информационное сопровождение проекта |
| 3 | Обновление контента раздела «Новый педагогический класс» на официальном сайте школы, публикация материалов в социальных сетях, СМИ | Директора ОО, заместители директора ОО, педагогические работники | В течение учебного года | Заместители директора ОО | Информационное сопровождение проекта |
| 4 | Круглый стол «Новый педагогический класс в пространстве муниципального образования» | Кураторы проекта, руководители ОО, научные сотрудники, преподаватели ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая», сотрудники Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ | Октябрь 2023 г. | МКУ «УО ИК Сабинского МР РТ» | Координация действий образовательных организаций – участников проекта |
| 5 | Проведение родительских собраний в ОО, участвующих в реализации проекта «Новый педагогический класс» | Директора ОО, заместители директора ОО, классные руководители, родители | Сентябрь 2023г. | Заместители директора ОО | Информирование родителей о результатах первого года реализации проекта «Новый педагогический класс» |
| 6 | Подготовка статей, тезисов, публикацией в СМИ о реализации проекта | Все участники реализации проекта, педагогические работники, обучающиеся | Ноябрь 2023 г. - июнь 2024 г. | МКУ «УО ИК Сабинского МР РТ» | Развитие содержания профильного образования |
| 7 | Участие в профориентационных мероприятиях, проводимых образовательными организациями высшего образования, в том числе КФУ, ИФМК КФУ | Все участники реализации проекта, педагогические работники, обучающиеся | В течение учебного года | Директора ОО, заместители директора ОО | Развитие содержания профильного образования |
| 8 | Совещание «Результативность участия в проекте в 2023/2024 учебном году» | Директора ОО, заместители директора ОО, методисты, педагогические работники | Июнь 2024 г. | Заместители директора ОО | Анализ результатов участия в проекте за второй год, разработка плана реализации проекта в 2024/2025 учебном году. |
| 9 | Мониторинг профильного обучения | Директора ОО, заместители директора ОО | Ежегодно | Директора ОО, заместители директора ОО | Организация и проведение сбора данных |
| Организация образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности | Заместители директора, руководители методических объединений педагогические работники | Август 2023 г. | Заместители директора ОО | Учет образовательных потребностей обучающихся |
| 11 | Корректировка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности | Заместители директора, руководители методических объединений педагогические работники | Май-Июнь 2024 г. | Заместители директора ОО | Учет образовательных потребностей обучающихся |
| 12 | Психологические практикумы для обучающихся | Обучающиеся | В течение учебного года | сотрудники Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ (далее – ИФМК КФУ) | Психологическое сопровождение проекта |
| 13 | Реализация элективного курса «Введение в педагогическую профессию (пропедевтика)» по направлениям: - занимательная педагогика и психология - вожатское мастерство | Обучающиеся проекта, педагогические работники | В течение учебного года | Сотрудники ИФМК КФУ | Развитие содержания профильного образования |
| 14 | Организация самостоятельной работы учащихся психолого-педагогических классов посредством системы дистанционного обучения Moodle | Обучающиеся проекта, педагогические работники | В течение учебного года | Общеобразовательные организации и организации партнеры | Развитие содержания профильного образования |
| 15 | Создание и оформление портфолио обучающихся с целью развития индивидуальной траектории формирования педагогических компетенций | Обучающиеся проекта, педагогические работники | В течение учебного года | Классные руководители | Индивидуальное портфолио обучающихся проекта. |
| Организация участия обучающихся в олимпиадах школьников, профильных олимпиадах, конкурсах |  |  |  |  |  |
| 16 | Участие учащихся в научно-практических конференциях, в том числе -Всероссийской конференции-конкурсе имени Л.Н.Толстого -Всероссийской (с международным участием) научной конференции имени Н.И.Лобачевского | Обучающиеся всех ОО, педагогические работники образовательных организаций | В течение учебного года | Заместители директора ОО | Развитие содержания профильного образования |
| 17 | Цикл занятий по проектно-исследовательской деятельности | Обучающиеся проекта, педагогические работники | Ноябрь 2023 г. – апрель 2024 г. | Заместители директора ОО | Развитие содержания профильного образования |
| 18 | Участие обучающихся во Всероссийской (республиканской) олимпиаде школьников | Обучающиеся проекта, педагогические работники | В течение 2023/2024 учебного года (по графику) | Заместители директора ОО | Достижение высоких результатов обучающихся во Всероссийской (республиканской) олимпиаде школьников, наличие призеров и победителей |
| 19 | Участие обучающихся в конкурсах проектных и исследовательских работ | Обучающиеся всех ОО | В течение 2023/2024 учебного года | Заместители директора ОО | Достижение высоких результатов обучающихся в конкурсах проектных и исследовательских работ, наличие призеров и победителей |
| 20 | Самопрезентация будущих педагогов «Мое портфолио» | Обучающиеся проекта | Май 2024 г. | Заместители директора ОО, классные руководители | Выявление лучших проектов обучающихся |
| 21 | Участие в мероприятиях, проводимых Казанским (Приволжским) федеральным университетом, в том числе ИФМК КФУ коммуникации | Обучающиеся проекта, студенты КФУ, научные сотрудники, преподаватели КФУ | В течение учебного года | Директора ОО, заместители директора ОО, классные руководители | Развитие содержания профильного образования |
| Социальное партнёрство |  |  |  |  |  |
| 22 | Формирование списка партнеров школ по реализации проекта, заключение соглашений о сотрудничестве | Образовательные организации, организации социокультурной сферы, общественные организации и др. | Сентябрь - октябрь 2023 г. | Директора ОО, заместители директора ОО | Соглашения о сотрудничестве, совместные мероприятия |
| 23 | Осуществление профориентационной деятельности по знакомству обучающихся с профессиями, требующими педагогических компетенций с участием организаций – партнеров школ | Обучающиеся проекта, педагогические работники, партнеры образовательной организации в Проекте (организации, осуществляющие свою деятельность в сфере образования, организации социальной сферы, общественные организации и т. д.) | В течение учебного года | Заместители директора ОО, классные руководители | Развитие содержания профильного образования |
| 24 | Знакомство с учреждениями среднего профессионального и высшего образования. Экскурсии в учреждения профессионального образования. Посещение Дней открытых дверей | Обучающиеся проекта, педагогические работники, партнеры образовательной организации в Проекте (организации, осуществляющие свою деятельность в сфере образования, организации социальной сферы, общественные организации и т. д.) | В течение учебного года | Заместители директора ОО, классные руководители | Развитие содержания профильного образования |
| 25 | Участие в волонтерской и добровольческой деятельности | Обучающиеся, педагогические работники, общественные организации | В течение учебного года | Классные руководители | Развитие содержания профильного образования |
| Повышение квалификации педагогов |  |  |  |  |  |
| 26 | Участие учителей в профессиональных конкурсах | Педагогические работники | В течение учебного года | Директора ОО, заместители директора ОО | Развитие профессиональных компетенций педагогов |
| 27 | Участие педагогов в обучающих семинарах | Педагогические работники | В течение учебного года | Директора ОО, заместители директора ОО | Развитие профессиональных компетенций педагогов |