Приложение

к приказу № 322 от 01.09.2023 г.

План

по внедрению и реализации

профориентационного минимума

в Сабинском муниципальном районе

на 2023-2024 учебный год

| № | Действия по реализации/ Мероприятия проекта | Участники | Сроки выполнения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная деятельность |  |  |  |  |  |
|  | Формирование рабочей группы, назначение ответственного за реализацию профессионального минимума в Сабинском муниципальном районе. Подготовка локальных актов в общеобразовательных организациях, регламентирующих введение профминимума, назначение должностных лиц, ответственных за ведение и реализацию профминимума | Директора ОО, заместители директора ОО, методисты | Июль – август 2023 г. | МКУ «Управление образования» | Разработка модели и механизма реализации профессионального минимума. Назначение ответственных лиц |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий по внедрению и реализации профминимума в соответствие с установленным уровнем (базовый, основной, продвинутый) | Директора ОО, заместители директора ОО | Июль – август 2023 г. | Ответственный по приказу | Рассмотрение и решение вопросов внедрения и реализации профминимума |
|  | Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации профминимума | Директора ОО, заместители директора ОО | Сентябрь 2023 г. | Методист МКУ «Управление образования» | Анализ синхронности процессов внедрения и реализации профминимума |
|  | Включение в расписание учебных занятий и внеурочной деятельности занятий «Россия – мои горизонты» (34 часа) | Директора ОО, заместители директора ОО | Сентябрь 2023 г. | Ответственный по приказу | Утверждение в расписании занятий «Россия – мои горизонты» еженедельно по четвергам |
|  | Разработка и размещение на сайтах общеобразовательных организаций программ дополнительного образования | Директора ОО, заместители директора ОО | Сентябрь 2023 г. | Ответственный по приказу | Информационное сопровождение реализации профминимума |
|  | Подготовка статей, тезисов, публикаций в СМИ о реализации профминимума | Педагогогические работники, обучающиеся | В течение учебного года | Ответственный по приказу | Информационное сопровождение реализации профминимума |
| Реализация профминимума |  |  |  |  |  |
|  | Реализация профминимума основного уровня | Все участники реализации профминимума | Сентябрь – май 2024 г. | Ответственный по приказу | Охват мероприятиями профминимума на основном уровне обучающихся 6-11 классов |
|  | Реализация профминимума базового уровня | Все участники реализации профминимума | Сентябрь – май 2024 г. | Ответственный по приказу | Охват мероприятиями профминимума на базовом уровне обучающихся 6-11 классов |
|  | Проведение занятий «Россия – мои горизонты» | Педагогогические работники, обучающиеся | Сентябрь – май 2024 г. | Ответственный по приказу | Охват 100% обучающихся 6-11 классов |
|  | Регистрация и обеспечение участия обучающихся 6 – 11 классов в федеральном профориентационном проекте «Билет в будущее» | Педагогогические работники, обучающиеся | В течение учебного года | Ответственный по приказу | Охват 100% обучающихся 6-11 классов |
|  | Обеспечение обучающихся в федеральном профориентационном проекте «Шоу профессий» (цикл онлайн уроков «ПроеКТОриЯ». | Педагогогические работники, обучающиеся | В течение учебного года | Ответственный по приказу | Охват 100% обучающихся 6-11 классов |
|  | Организация профориентационных экскурсий | Педагогогические работники, обучающиеся | В течение учебного года | Ответственный по приказу | Развитие содержания профильного образования |
|  | Создание и оформление портфолио обучающихся с целью развития индивидуальной траектории формирования компетенций | Педагогогические работники, обучающиеся, родители | В течение учебного года | Ответственный по приказу | Индивидуальное портфолио обучающихся 6-11 классов |
|  | Участие в конкурсах профориентационной направленности | Педагогогические работники, обучающиеся, родители | В течение учебного года | Ответственный по приказу | Достижение высоких результатов обучающихся в конкурсах по направлению |
|  | Участие обучающихся в конкурсах проектных и исследовательских работ | Педагогогические работники, обучающиеся, родители | В течение учебного года | Ответственный по приказу | Достижение высоких результатов обучающихся в конкурсах проектных и исследовательских работ, наличие призеров и победителей |
| Взаимодействие с родителями |  |  |  |  |  |
|  | Проведение родительских собраний в ОО, участвующих в реализации профминимума | Директора ОО, заместители директора ОО, классные руководители, родители | В течение учебного года | Ответственный по приказу | Информирование родителей о реализации профминимума |
|  | Участие родителей (законных представителей) во Всероссийском родительском собрании по профориентации | Классные руководители, родители | В течение учебного года | Ответственный по приказу | Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями |
|  | Тематические классные часы с участием родителей | Классные руководители, родители, обучающиеся | В течение учебного года | Ответственный по приказу | Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности |
|  | Размещение на сайте ОО информационных и методических материалов по внедрению профминимума | Педагогические работники, родители | В течение учебного года | Ответственный по приказу | Информирование родителей о реализации профминимума |
|  | Индивидуальные консультации с родителями для решения конкретных профориентационных вопросов | Администрация ОО, педагогические работники, родители, психологи | В течение учебного года | Ответственный по приказу | Оказание психолого – педагогической помощи семье в воспитании и обучении |
| Социальное партнёрство |  |  |  |  |  |
|  | Формирование списка партнеров школ по реализации проекта, заключение соглашений о сотрудничестве | Образовательные организации, организации социокультурной сферы, общественные организации | В течение учебного года | Директора ОО | Заключение соглашений о сотрудничестве, совместные мероприятия |
|  | Знакомство с учреждениями среднего профессионального и высшего образования. Экскурсии в учреждения профессионального образования. Посещение Дней открытых дверей | Директора ОО, заместители директора ОО, классные руководители, родители, обучающиеся | В течение учебного года | Заместители директора ОО, классные руководители | Развитие содержания профильного образования |
|  | Участие в волонтерской и добровольческой деятельности | Обучающиеся, педагогические работники, общественные организации | В течение учебного года | Классные руководители | Развитие содержания профильного образования |
| Повышение квалификации педагогов |  |  |  |  |  |
|  | Повышение квалификации педагогов в рамках внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | Педагогические работники | В течение учебного года | Директора ОО | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников |
|  | Участие педагогов в обучающих семинарах | Педагогические работники | В течение учебного года | Директора ОО | Развитие профессиональных компетенций педагогов |
|  | Проведение мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профминимума | Педагогические работники | Май 2024 г. | Ответственный по приказу | Информационно – аналитическая справка по реализации профминимума |