Утвержден	приказом	МКУ

«Управление	образования

Сармановского	районного исполнительного комитета» от

«_24_»_августа_2021 г. № 396_

Календарный план (дорожная карта) модернизации содержания школьного образования из предметной области

«Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год по Сармановскому муниципальному району

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение | Идрисова Г.Я | до 24 августа 2021 | Разработан |
|  | муниципального плана мероприятий | начальник УО, | года | муниципальный планы |
|  | модернизации содержания школьного | Хузин Р.И.- зам. |  | модернизации |
|  | образования из предметной области | начальника по УМР, |  | содержания школьного |
|  | «Иностранные языки» по предметам | Миргасимова Г.Р. - |  | образования из |
|  | «Иностранный язык», «Второй | методист УО |  | предметной области |
|  | иностранный язык» |  |  | «Иностранные языки» |
|  |  |  |  | по предметам |
|  |  |  |  | «Иностранный язык», |
|  |  |  |  | «Второй иностранный |
|  |  |  |  | язык» |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Направление учителей на республиканский Форум учителей иностранных языков, руководителя РМО | Миргасимова Г.Р. - методист | октябрь-ноябрь 2021 г. | Консолидация профессионального, интеллектуального и социально- общественного потенциала педагогического сообщества |
| 2.2 | Информирование учителей об открытой республиканской специализированной профессиональной сети, содержащей методические материалы, описание лучших практик, курсы повышения квалификации, профессиональные форумы, дистанционны обмен опытом | Миргасимова Г.Р. - методист | в течение года | Использование учителями информацией специализированной профессиональной сети, содержащей методические материалы, описание лучших практик, курсы повышения квалификации, профессиональные форумы, дистанционный обмен опытом. |
| 2.3 | Обеспечение методического сопровождения муниципального этапа республиканского и всероссийских олимпиад школьников по предметной области «Иностранные языки» | Миргасимова Г.Р. - методист, Хуснетдинова Д.Ф. - руководитель РМО учителей иностранного языка | В течение года | Организационное и методическое сопровождение конкурсов, олимпиад |
| 2.4 | Обучающие семинары для учителей английского языка по подготовке к государственной итоговой аттестации по английскому языку с привлечением опытных учителей района | Миргасимова Г.Р. - методист, Хуснетдинова Д.Ф. - руководитель РМО учителей иностранного языка | В течение года | Повышена эффективность подготовки к государственной итоговой аттестации |
| 2.5 | Анализ результатов единого государственного экзамена по иностранным языкам | Миргасимова Г.Р. - методист, Хуснетдинова Д.Ф. - руководитель РМО учителей иностранного языка | Август 2021 | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения единого государственного экзамена |
| 3. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение методического и библиотечного сопровождения всероссийской олимпиады школьников на различных этапах | Ахмадуллина А.Ф. методист по ресурсному обеспечению | постоянно | Открытый перечень литературы для подготовки участников олимпиады |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение муниципального этапа и участие в Республиканском конкурсе видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы …» (английский, французский, немецкий, испанский языки) | Миргасимова Г.Р. - Методист | Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Увеличен охват обучающихся, иностранного языка участвующих в мероприятиях |
| 4.2 | Направление на учебно-тренировочные сборы для приглашенных на заключительный этап республиканской и региональный этап всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам |  | декабрь 2021 г. | Повышение качества подготовки обучающихся – участников школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по предметам английский, французский, немецкий, китайский, испанский языки |
| 4.3 | Направление обучающихся на республиканскую олимпиаду «Путь к Олимпу», заключительный этап республиканской олимпиады для обучающихся 4-8 классов, региональной этап всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов | руководители школ района | январь-март 2022 г. | Увеличен охват обучающихся, принявших участие в олимпиадах. |
| 4.4 | Организация и проведение муниципального общешкольного диктанта на английском языке «Just a dictation» на базе школ района | Миргасимова Г.Р. - методист, Хуснетдинова Д.Ф. - руководитель РМО учителей иностранного языка | январь-февраль 2022 г. | Усовершенствованы навыки письменной коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.5 | Направление обучающихся на Межрегиональную научно- практическую конференцию школьников «Иностранный язык» - диалог культур» | Руководители школ района, учителя иностранного языка | Март 2022 г. | Увеличен охват обучающихся, привлеченных к научно- исследовательской деятельности |
| 4.6 | Направление обучающихся на Межрегиональную научно- практическую конференцию школьников «Иностранный язык» - диалог культур» | Руководители школ района, учителя иностранного языка | Март 2022 г. | Увеличен охват обучающихся, привлеченных к научно- исследовательской деятельности |
| 4.7 | Республиканский лингвистический конкурс «Вечный язык» - «EternalLanguage», посвященный творчеству У.Шекспира | Миргасимова Г.Р. - методист, Хуснетдинова Д.Ф. - руководитель РМО учителей иностранного языка | апрель 2022 г | Увеличен охват обучающихся , привлеченных к научно-исследовательской деятельности в области языкознания, сравнительной лингвистики, переводведения, |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1 | Направление учителей района на республиканские целевые семинары, мастер-классы по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предметной области «Иностранные языки» | Миргасимова Г.Р. - методист | в течение года по отдельному графику | Повышение профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников |
| 5.2 | Проведение районных практических семинаров на базе школ района | Миргасимова Г.Р. - методист, Хуснетдинова Д.Ф. - руководитель РМО учителей иностранного языка | В течение учебного года | Распространены лучшие практики учителей иностранного языка, обмен опытом |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение кружковых занятий по английскому языку | Центр внешкольной работы, руководители школ района | постоянно в течение года | Распространены лучшие практики дополнительного образования |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 7.1 | Привлечение представителей научных, образовательных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского и образовательного характера | Руководители школ района, учителя иностранного языка | В течение года постоянно | Увеличено количество представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского и образовательного характера |
| 7.2 | Организация и проведение конкурсных мероприятий для обучающихся предметной области «Иностранные языки» | Миргасимова Г.Р. - методист, Хуснетдинова Д.Ф. - руководитель РМО учителей иностранного языка | В течение учебного года | Увеличение охвата обучающихся в мероприятиях направленных на развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. |
| 7.3 | Проведение конкурсных мероприятий для учителей иностранных языков | Миргасимова Г.Р. - методист, Хуснетдинова Д.Ф. - руководитель РМО учителей иностранного языка | В течение учебного года | Повышение престижа учителей иностранного языка |