План мероприятий по подготовке и проведению Года родных языков и народного единства

в Сармановском муниципальном районе на 2021 год

| № | Содержание деятельности | Сроки выполнения | Участники, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по развитию родных языков | вторая половина ноября 2020 | Салихова Г. Ф., отдел образования |
|  | Разработка планов, дорожных карт по развитию родных языков в образовательных организациях | первая половина декабря 2020 | образовательные организаций |
|  | Проведение межрайонного семинара с учителями родного языка и литературы «Үзгәрүчән заман шартларында татар теле һәм әдәбияты укытучысы» | январь 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Подготовка и проведение открытых уроков и мастер – классов для молодых учителей родного языка и литературы | январь 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» | январь 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Организация и проведение республиканской научно – практической конференции «Шушы яктан, шушы туфрактан без» | февраль 2021 | образовательные организаций Салихова Г.Ф. |
|  | Проведение муниципального конкурса «Туган телем – иркә гөлем» в честь Международного дня родного языка | 21 февраля 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Вечер памяти посвященный Марьям и Шамсие Галлямовым - авторам и редакторам учебников, методических пособий по татарскому языку, совместно с сотрудниками МБУ «Музей ВОВ и краеведения» Сармановского муниципального района | февраль 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. Кашапова Д. М. |
|  | Проведение семинара с учителями родного языка и литературы на тему «Использование Интернет ресурсов и платформ Google класс в образовательном процессе» | март 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Встреча с представителями Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» | март 2022 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Проведение муниципального конкурса «Татар кызы» , «Татар егете» среди учащихся общеобразовательных учреждений | март 2022 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса мастер – класса «Туган тел» | март 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» | март 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Проведение муниципального творческого вечера «Без Тукай оныклары» посвященного к Дню родного (татарского) языка | апрель 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Проведение межрайонного семинара с учителями родного языка и литературы «Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә инновацион һәм мәгълүмати технологияләр кулланып белем сыйфатын күтәрү» | апрель 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Проведение конкурса в рамках акции «Мин татарча сөйләшәм!» среди общеобразовательных учреждений с русским языком обучения | апрель 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Организация и проведение интеллектуальной игры с обучающимися общеобразовательных учреждений «Мин татарча укыйм!» совместно с сотрудниками районной библиотеки | апрель 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Проведение творческого вечера с заслуженным работником культуры ТАССР, лауреатом премии им. Р.Тухватуллина, С.Сулеймановой - Дамиром Гарифуллиным | май 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Проведение школьных мероприятий приуроченных Дню русского языка | июнь 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Выступления на радио по теме «Национальное воспитание в семье» | сентябрь 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Организация и проведение мероприятия «Татар әлифбасы тарихы» с обучающимися общеобразовательных учреждений, совместно с сотрудниками МБУ «Музей ВОВ и краеведения» Сармановского муниципального района | сентябрь 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. Кашипова Д. М. |
|  | Проведение Всемирной образовательной акции «Татарча диктант» | октябрь 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Зональный семинар с учителями родного языка и литературы на тему: «Педагогларның һөнәри осталыгы – уңышлы белем бирүнең нигезе» | октябрь 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Проведение муниципального конкурса «Җәлил укулары» | октябрь 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Проведение семинара с учителями родного языка и литературы «Милли традициялэрне барлап», совместно МБУ «Музей ВОВ и краеведения» Сармановского муниципального района | октябрь 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. Кашипова Д. М. |
|  | Участие в Международной акции «Большой этнографический диктант» | ноябрь 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Проведение муниципального конкурса «Песни и танцы народов мира» | ноябрь 2021 | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных поэтов, писателей и драматургов «Илһам» | по графику МО и Н РТ | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Проведение муниципального этапа республиканского театрального фестиваль-конкурса «Сайяр» | по графику МО и Н РТ | общеобразовательные организаций, Салихова Г.Ф. |
|  | Проведение Конференции по итогам года родных языков | январь 2022 | Салихова Г. Ф. |