Утверждаю:

Начальник

МУ «Отдел образования Исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ»

__________________Ермилин А.Н.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология»

в Спасском муниципальном районе РТ на 2020-2024 гг.

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в Спасском муниципальном районе РТ | Методисты отдела образования | Август 2020 г. | Разработан муниципальный план реализации Концепции |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание открытого интернет-банка модулей рабочих программ предметной области «Технология» на сайте Отдела образования Спасского муниципального района РТ | Методисты отдела образования Руководители ОУ Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии | 2020 - 2024 гг. (постоянно) | Создан открытый интернет-банк модулей рабочий программ по предметной области «Технология» (сайт отдела образования: https://edu.tatar.ru/spassk/roo |
| 2.2 | Изучение предметной области «Технология» на базе Кимовской СОШ, Никольской СОШ - центрах образования «Точка роста»: Круглый стол «Формирование цифрового образования в рамках регионального проекта «Современная школа» в центре образования «Точка роста»» Семинар «Современный урок технологии: цифровое пространство и профессионализация содержания» Встречи, круглые столы, семинары по актуальным темам | Методисты отдела образования Руководители ОУ Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии | 2020 — 2024 гг. (по отдельному графику) 24.04.2020г. Сентябрь-октябрь 2020г. 2021-2024 гг. (ежегодно) | Подготовлен перечень мероприятий, семинаров, круглых столов |
| 2.3 | Распространение открытого интернетбанка модулей рабочих программ предметной области «Технология» среди учителей Спасского района на секции учителей технологии в рамках августовского совещания педагогических работников | Методисты отдела образования Руководители ОУ Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии | 2022 — 2024 гг. (ежегодно в августе) | Распространен открытый интернет-банк модулей рабочих программ по предметной области «Технология» |
| 2.4 | Проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей: - Предметные олимпиады по технологии: ШЭО, МЭО, РесЭО, Рег ЭВсОлимпиад. - Участие в республиканских и региональных конкурсах: - "Из пригоршни бисера"; - «Юный профессионал»; - «Я – мастер»; - «Первые шаги в науку». - НПК «Школьный предмет «Технология»- страна исследований» | Методисты отдела образования Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии | 2020 — 2024 гг. (ежегодно по отдельному графику) | Проведены олимпиады, конкурсы и мероприятия, направленные на развитие и повышение мотивации обучающихся по предметной области «Технология» |
| 3. Обновление содержания предметной области «Технология» |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка методических рекомендаций по интеграции предметной области «Технология» с другими учебными предметами, в первую очередь естественнонаучного профиля | Методисты отдела образования Руководители РМО Учителя ОУ | 2021 год III квартал | Разработаны рекомендации по интеграции учебного предмета «Технология» с другими учебными предметами. |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация мероприятий (в том числе в форме экскурсий) с участием организаций осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий для ознакомления обучающихся общеобразовательных организаций Спасского района с трудовыми процессами, современными технологиями производства и другими особенностями организации производственных процессов: - Встречи представителей вузов и ссузов РТ с учащимися - Дни открытых дверей в вузах и ссузах РТ - Дни открытых дверей в Спасском техникуме отраслевых технологий и Центральной районной больнице - Экскурсии обучающихся на предприятия города - Ярмарка вакансий | Методисты отдела образования Руководители ОУ Заместители руководителей ОУ Руководители РМО Учителя ОУ | 2020 - 2024 гг. (ежегодно по отдельному графику) | Сформирована система образовательных мероприятий (в том числе в форме экскурсии) для обучающихся |
| 5.Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1. | Методическая помощь педагогам Спасского района РТ при изучении предметной области «Технология» | Методисты отдела образования | 2020-2024 г.г (постоянно) | Оказана методическая помощь педагогам |
| 5.2. | Обобщение опыта по продвижению лучших педагогических практик по преподаванию предметной области «Технология» | Методисты отдела образования Руководители РМО Учителя ОУ | 2023 — 2024 гг. | Проведены семинары |
| 5.3. | Участие в повышении квалификации для учителей предметной области «Технология» с использованием возможностей детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | ГАОУ ДПО «ПРО РТ» Методисты отдела образования Учителя ОУ | 2021 — 2024 гг. (постоянно) | Изучены методические рекомендации по обеспечению повышения квалификации учителей предметной области «Технология», внедрены новые формы дополнительного профессионального образования педагогических работников предметной области «Технология» |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка рекомендаций по учету при реализации предметной области «Технология» результатов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ, результатов проектной и исследовательской деятельности (в том числе в рамках внеурочной деятельности) | Методисты отдела образования Руководители РМО Учителя ОУ | (III квартал ежегодно) | Разработаны рекомендации, направленные на развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся в том числе во внеурочное время, и на совершенствование содержания предметной области «Технология» |
| 6.2. | Систематизация и углубление знаний обучающихся общеобразовательных организаций посредством проведения учебно-тренировочных сборов по преподаванию учебного предмета «Технология» | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, Методисты отдела образования | 2020 — 2024 гг. (по отдельному графику) | Увеличение количества обучающихся, занявших призовые места в различных конкурсах, олимпиадах различного уровня. |
| 6.3. | Обеспечение методического сопровождения школьного, муниципального, республиканского и регионального этапа всероссийских олимпиад школьников по дисциплинам, составляющим предметную область технология | Методисты отдела образования Заместители руководителей ОУ-ответственные за организацию и проведение олимпиад | 2020 — 2024 гг. (по отдельному графику) | Организационное и методическое сопровождение конкурсов, олимпиад |
| 6.4. | Организация и проведение профильных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов и иных мероприятий) | Методисты отдела образования Руководители РМО учителей технологии | 2020 — 2024 гг. (по отдельному графику) | Организованы профильные мероприятия (семинары, конференции и иные мероприятия) |
| 6.5. | Привлечение представителей образовательных организаций к проведению конкурсов и олимпиад по предмету «Технология» | Методисты отдела образования Представители ОО | 2020 - 2024 гг. (по отдельному графику) | Увеличение количества представителей образовательных организаций к проведению конкурсов и олимпиад по предмету «Технология» |
| 6.6. | Участие в республиканской олимпиаде «Кулибины XXI века» | Методисты отдела образования Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии ОУ | 2020 — 2024 годы (по отдельному графику) | Развита общая культура креативности, технического, научного и творческого мышления детей и молодежи. Выявлена мотивация к изобретательству, развитие научной, познавательной и творческой активности. Развит интерес к инновационным проектам и изобретательству. Выявлены рационализаторские и конструкторские решения |
| 6.7. | Участие в Республиканском конкурсе «Я- мастер!» | Методисты отдела образования Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии ОУ | 2020 — 2024 гг. (по отдельному графику) | Развито проектнотехнологического мышление обучающихся Спасского района |
| 6.8. | Участие в республиканском конкурсе детских инженерных команд | Методисты отдела образования Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии ОУ | 2020 — 2024 гг. (по отдельному графику) | Популяризация научнотехнического творчества детей и молодежи, выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в научно-технической сфере по направлениям: - инженерно-техническое; - научно-исследовательское |
| 6.9. | Участие в Республиканской робототехнической олимпиаде | Методисты отдела образования Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии ОУ | 2020 — 2024 гг. (по отдельному графику) | Повышен интерес обучающихся образовател ьных организаций к сфере информационных технологий и инженернотехническим специальностям |
| 6.10. | Участие в открытом научно-техническом квесте Техно-игры 2.0 | Методисты отдела образования Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии ОУ | 2020 — 2024 гг. (по отдельному графику) | Созданы условия для получения технического развития обучающихся через популяризацию технической направленности |
| 6.11 | Участие в Республиканском конкурсе научнотехнического творчества и современных технологий «Технофест» | Методисты отдела образования Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии ОУ | 2020 — 2024 гг. (по отдельному графику) | Популяризация детского научно-технического творчества к робототехнике, начальному техническому моделированию, информационным технологиям. Создание площадки для педагогов дополнительного образования для обмена опытом работы с детьми в сфере научно-технического творчества. |
| 6.12. | Участие в отборочном этапе Всероссийского конкурса по прототипированию «Полет инженерных идей» | Методисты отдела образования Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии ОУ | 2020 — 2024 гг. (по отдельному графику) | Развитые у детей и молодежи навыков современного цифрового производства, навыков работы с ЗЭ-редакторами |
| 6.13. | Участие в Республиканских соревнованиях «ИКАР» (инженерные кадры России) | Методисты отдела образования Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии ОУ | 2020 — 2024 гг. (по отдельному графику) | Создание реестра детских изобретений |
| 6.14. | Участие в Республиканском этапе всероссийского конкурса по начальному техническому моделированию и конструированию «Юный техник — моделист» | Методисты отдела образования Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии ОУ | 2020 — 2024 гг. (по отдельному графику) | Сформированы новые знания, умения и компетенции у обучающихся в области инновационных технологий, телемеханики, компьютерной графики, радиоэлектроники и программирования |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение профильных мероприятий (семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий) | Методисты отдела образования Руководители РМО учителей технологии Учителя технологии ОУ | 2020 - 2024 гг. (по отдельному графику) Ежегодно по два семинара для учителей технологии | Организованы профильные мероприятия (семинары, конференции, форумы и иные мероприятия) |
| 8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции |  |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг выполнения муниципальных планов реализации Концепции | Методисты отдела образования | 2020 - 2024 гг. (постоянно) | Подготовлены отчеты ответственных исполнителей о ходе выполнения муниципальных планов реализации Концепции |
| 8.2. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции | Методисты отдела образования | 2020 - 2024 гг. (постоянно) | Размещена информация о мероприятиях реализации Концепции на официальном сайте Отдела образования Спасского района https://edu.tatar.ru/spassk/roo и в районной газете |