Приложение 1.

Модельный план мероприятий (дорожная карта)

по реализации проекта «Инженерный класс энергетического профиля «Энергокласс» в общеобразовательных организациях Спасского муниципального района Республики Татарстан

в 2023-2024 учебном году

| № |  | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение деятельности по развитию инженерных классов энергетического профиля |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию проекта «Инженерный класс энергетического профиля «Энергокласс» в Республике Татарстан (далее – проект) | III-IV квартал 2023 года | Отдел образования | Приказ отдела образования |
| 2. |  | Разработка организационных документов по реализации проекта | III-IV квартал 2023 года | Отдел образования | Модельный план мероприятий (дорожная карта) |
| 3. |  | Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию проекта в общеобразовательных организациях Республики Татарстан – участников проекта | III-IV квартал 2023 года | Отдел образования, Болгарская СОШ №2 | Приказ, дорожная карта |
| 4. |  | Заключение договоров (соглашений) сетевого взаимодействия между ОО-УП, региональным вузом, профессиональными образовательными организациями, индустриальными партнёрами | III-IV квартал 2023 года | Болгарская СОШ №2 | Договоры (соглашения) сетевого взаимодействия с Казанским энергетическим университетом, Казанским энергетическим колледжем, Спасские районные электрические сети Чистопольских электросетей ОАО «Сетевая кампания» |
| 5. | Разработка учебных программ ОО-УП в соответствии с индивидуальными моделями ОО-УП и программы дополнительного образования, плана мероприятий внеурочной деятельности |  | В течение срока реализации Проекта | Болгарская СОШ №2, КГЭУ, индустриальные партнеры | программы ОО-УП |
| 2. Мероприятия для обучающихся инженерных классов энергетического профиля |  |  |  |  |  |
| 6. | Издание приказов: - об открытии и функционировании инженерных классов энергетического профиля; - о зачислении обучающихся в инженерные классы энергетического профиля |  | В течение срока реализации Проекта, до 1 января 2023 | Болгарская СОШ №2 | Приказы ОО-УП |
| 7. | Организация участия в олимпиадном движении (всероссийской олимпиаде и республиканской олимпиаде школьников по отдельным предметам) |  | в течение учебного года | ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», ОО-УП, КГЭУ, отдел образования | Увеличение доли ОО- УП – участников регионального этапа ВСОШ и заключительного этапа РОШ |
| 8. | Организация участия в профильных сменах и мероприятиях, организуемых ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», АНО «Университет талантов» |  | в течение учебного года | ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», , АНО «Университет талантов», ОО-УП, КГЭУ, отдел образования | Информационные письма РОЦ, АНО «Университет талантов», КГЭУ, МОиН РТ, отдела образования |
| 9. | Организация участия школьников в специальных проектах и перечнях олимпиад, утвержденных приказом Минпросвещения РФ: - Всесибирская открытая олимпиада школьников (математика, физика, химия, информатика, биология (7-11 классы); - Бельчонок (математика (2-11 классы), физика (7-11 классы), обществознание (9-11 классы), биология (9-11 классы), химия (8-11 классы), информатика (2-11 классы); - Надежда энергетики (математика (5-11 классы), физика (7-11 классы); - Будущие исследователи-будущее науки (физика, математика, биология, история (7-11 классы). Олимпиады из перечня, утвержденных: - Отраслевая олимпиада «Первые шаги в энергетике» (математика, физика, информатика (7-11 классы) и др.. |  | в течение 2024 года | Болгарская СОШ №2, КГЭУ, отдел образования | Информационные письма КГЭУ, отдела образования |
| 10. | Организация участия школьников в Школе олимпиадной подготовки по физике и математике, информатике |  | в течение учебного года | КГЭУ, Болгарская СОШ №2 | Подготовка школьников к олимпиадам из перечня Минпросвещения РФ, разбор решений прошлогодних заданий перечневых олимпиад |
| 11. | Организация участия школьников в Международной молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения» (секция проектных работ школьников) |  | февраль – апрель 2024 года | КГЭУ, Болгарская СОШ №2 | Серия научно-популярных лекций от ведущих преподавателей университета, а также его индустриальных партнеров |
| 12. | Организация участия школьников в Всероссийском конкурсе творческих проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче» |  | в течение учебного года | КГЭУ, МОиН РТ, Болгарская СОШ №2, отдел образования | Знакомство школьников с деятельностью АО «Сетевая компания», АО «Татэнерго», Инженерный центр Энергопрогресс. Вовлечение в социальную жизнь предприятий. |
| 13. | - Участие в Региональном чемпионате Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству по категории Юниоры по компетенциям: 3D моделирование для компьютерных игр, Мобильная робототехника, Нейросети и большие данные, Электроника, Электромонтаж, Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, Изготовление прототипов «Аддитивное производство), Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы. |  | в течение учебного года | Болгарская СОШ №2, Центр профессиональных компетенций | Информационные письма Центра профессиональных компетенций, МОиН РТ |
| 14. | Дни открытых дверей и профориентационные встречи в школах, профориентационные экскурсии на предприятия-партнеры. |  | в течение учебного года | Болгарская СОШ№2, отдел образования, КГЭУ, Казанский энергетический колледж, Спасские районные электрические сети МОиН РТ | Официальные сайты ОО-УП |
| 15. | Участие школьников в днях открытых дверей в КГЭУ (программа «Я студент.Demo» - один день студенческой жизни, в зависимости от выбранного направления - посещение научно-популярных лекций, мастер-классов, лабораторных работ). |  | ноябрь 2023 года февраль 2024 года апрель 2024 года | КГЭУ, Болгарская СОШ №2 | Знакомство школьников с направлениями подготовки и актуальными условиями поступления в вуз |
| 16. | Организация профориентационных экскурсий по программе индустриальной экскурсии «Ток бежит по проводам» по г.Казани (по «Пушкинской карте») |  | в течение учебного года по запросу | КГЭУ, АО «Сетевая компания», АО «Татэнерго», Инженерный центр Энергопрогресс, Болгарская СОШ №2 | Знакомство с предприятием, передовыми технологиями производства энергетики, профессиями, организацией рабочего процесса |
| 17. | Организация образовательного экскурсионного тура по кафедрам и лабораториям КГЭУ |  | в течение учебного года | КГЭУ, Болгарская СОШ №2 | Знакомство обучающихся с деятельностью КГЭУ - серия экскурсий по научным кафедрам и лаборатория КГЭУ, тематические мастер-классы |
| 18. | Участие в профориентационных мероприятиях «Билет в будущее», «Проектория», профессиональные пробы. |  | в течение учебного года | Отдел образования, Болгарская СОШ №2, КГЭУ, ЦОПП | Официальные сайты ОО-УП, ЦОПП |
| 19. | Организация участия во Всероссийской инженерной смене «Школа молодого энергетика» в ВЦД «Смена» |  | в течение учебного года | Болгарская СОШ №2, КГЭУ, МОиН РТ | Информационные письма КГЭУ, МОиН РТ |
| 20. | Проведение информационной кампании с целью формирования контингента обучающихся инженерных классов |  | в течение учебного года | Отдел образования, Болгарская СОШ №2, КГЭУ | Официальные сайты ОО-УП |
| 21. | Проведение профориентационных встреч с обучающимися инженерных классов общеобразовательных организаций |  | в течение учебного года | КГЭУ, Болгарская СОШ №2, отдел образования | Популяризация бренда КГЭУ, знакомство обучающихся с направлениями подготовки и актуальными условиями поступления в КГЭУ |
| 22. | Презентация энергокласса «Энергокласс – это здорово!» |  | Май 2024 | Отдел образования, Болгарская СОШ №2 | Приказ, программа меропряития |
| 3. Мероприятия для руководителей и педагогов инженерных классов энергетического профиля |  |  |  |  |  |
| 23. | Организация и проведение совещаний, семинаров по актуальным вопросам: - совещание по вопросам реализации проекта «Инженерный класс энергетического профиля в 2023/2024 учебном году»; - вебинар «О реализации проекта по итогам набора обучающихся ОО-УП на 2023/2024 учебный год»; - вебинар «Проектная деятельность обучающихся инженерных классов энергетического профиля»; - вебинар «Об организации работы по реализации проекта «Инженерный класс энергетического профиля» в общеобразовательных организациях Республики Татарстан на 2024/2025 учебный год»; - вебинар «О показателях мониторинга об участниках проекта в 2024/2025 учебном году» |  | в течение учебного года | Отдел образования, Болгарская СОШ №2 | Информационные письма отдела образования |
| 24. | Круглый стол «Презентация практического опыта реализации проекта инженерных классов энергетического профиля» |  | Май 2024 | Болгарская СОШ №2, отдел образования | Информационные письма отдела образования |
| 4. Мониторинг деятельности по развитию инженерных классов энергетического профиля |  |  |  |  |  |
| 25. | Проведение мониторинга функционирования ОО-УП по реализации проекта инженерных классов энергетического профиля: - реализации договоров (соглашений) сетевого взаимодействия между ОО-УП, региональным вузом, индустриальным партнёром; - участия в региональных, муниципальных мероприятиях |  | май-июнь 2024 г. | Болгарская СОШ №2, отдел образования | Аналитический отчет (школа предоставляет по запросу отдела образования в мае 2024 г.) по Форме (Приложение 2) Аналитический отчет отдела образования |
| 25. | Муниципальная модель развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения: ресурсы, практика и результат (обсуждение итогов первого года реализации Концепции «Успех» («Уӊыш»)) в рамках секционного заседания августовского совещания педагогических работников 2024 года |  | август 2024 года | Отдел образования, обсуждения на секциях в рамках августовской конференции | Материалы секционных заседаний августовского совещания педагогических работников 2024 года |