|  | Утверждаю: Заместитель руководителя Исполнительного комитета по образованию - начальник Управления образования ________________О.В.Купцова |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях Чистопольского муниципального района  Республики Татарстан на 2020 – 2024  годы

| № п./п. | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |  | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение муниципального плана реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ | Август 2020г |  | Разработан и утвержден муниципальный план реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация работы практико-ориентированных семинаров по продвижению лучших практик преподавания ОБЖ | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ | Ежегодно 4 раза в год (август, ноябрь, февраль, апрель) |  | Обобщен и представлен опыт работы учителей ОБЖ (преподавателей-организаторов ОБЖ) |
| 3. | Рассмотрение вопросов о механизмах, промежуточных результатах реализации Концепции преподавания ОБЖ в образовательных организациях Чистопольского муниципального района на заседаниях МО учителей ОБЖ | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ | Ежегодно 2 раза в год (август, ноябрь) |  | Разработаны рекомендации по совершенствованию механизмов реализации Концепции преподавания ОБЖ |
| 4. | Развитие профессиональной компетентности педагогов на курсах повышения квалификации и в межкурсовой период | Управление образования, руководители образовательных организаций | Ежегодно |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с заявками. Разработка индивидуальной программы профессионального развития педагогов |
| 5. | Повышение престижа военно-патриотического направления. Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов с привлечением социальных партнеров | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ | Ежегодно (май) 2020-2024 годы |  | Повышение престижа военной профессии, патриотическое воспитание и привитие чувства гордости за Родину, знакомство обучающихся и учителей с бытом военнослужащих |
| 6. | Проведение олимпиады школьников по ОБЖ | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) |  | Увеличить охват учащихся |
| 7. | Привлечение действующих спасателей МЧС, скорой помощи, ГИБДД, МВД и других для проведения индивидуальных консультаций | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ | 2020 – 2024 годы (постоянно) |  | Увеличение объема знаний, применение теоретических знаний на практике, ответы на вопросы олимпиадных заданий |
| 3. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |  |
| 8. | Корректировка основных образовательных программ начального общего образования по учебному предмету «Окружающий мир» и основного общего образования по ОБЖ в соответствии с региональными рекомендациями | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам Руководители образовательных организаций | 2021 год |  | Обновлены основные образовательные программы начального общего образования по учебному предмету «Окружающий мир» и основного общего образования по ОБЖ» в соответствии с региональными рекомендациями |
| 9. | Организация проведения муниципального и школьного этапов всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ | 2020 – 2024 годы |  | Организация муниципального и школьного этапов всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ |
| 10. | Организация и проведение муниципальных мероприятий (целевые семинары-практикумы, мастер-классы, брифинги и др.) по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании учебного предмета «ОБЖ» | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ | Ежегодно (август, ноябрь, февраль, апрель) |  | Повышение профессиональных компетенций педагогов |
| 11. | Формирование муниципального банка материалов по учебному предмету «ОБЖ» (методические, дидактические разработки) и лучших педагогических практик (программы внеурочной деятельности в поддержку учебного предмета, дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности, ЗОЖ видео-занятия) | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ | 2020-2024 годы |  | Сформирован муниципальный банк учебно-методических материалов по учебному предмету «ОБЖ» |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |  |
| 12. | Организация участия обучающихся образовательных организаций в общественно значимых, волонтерских проектах, в том числе всероссийских детско-юношеских движениях («Российское движение школьников», «Школа безопасности», «Юнармия», «Юный пожарный», «Безопасное колесо» «Юный инспектор движения», школьные профильные объединения, клубы и другие) | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководители образовательных организаций |  | 2020 -2024 годы | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие во всероссийских детско-юношеских движениях |
| 13. | Месячник гражданской обороны | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководители образовательных организаций |  | 2020 – 2024 годы (октябрь) | Пропаганда традиций гражданской обороны. Обучение сотрудников и учащихся способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера. |
| 14. | Месячник безопасности детей | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководители образовательных организаций |  | 2020 – 2024 годы (август-сентябрь) | Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения; Отработка навыков безопасного поведения школьниками в различных условиях |
| 15. | Проведение Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководители образовательных организаций |  | 2020 – 2024 годы (апрель, сентябрь, октябрь) | Пропаганда социальной значимости курса «Основы безопасности жизнедеятельности», поднятие его престижа. Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения; Отработка навыков безопасного поведения школьниками в различных условиях |
| 16. | Муниципальный конкурс «Учитель года Республики Татарстан по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | Управление образования |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Повышение престижа к предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Выявление выдающихся учителей, их поддержка и поощрение, повышение социального статуса педагогических работников и престижа учительского труда, распространение передового педагогического опыта лучших учителей Республики Татарстан и инновационных технологий в организации образовательной деятельности |
| 17. | Смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную организацию по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | Управление образования, руководители образовательных организаций |  | 2020-2024 годы (по отдельному графику) | Совершенствование учебно-материальной базы образовательных организации по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации подготовки учащейся молодежи, обобщения и распространения передового опыта работы преподавателей-организаторов ОБЖ по подготовке учащейся молодежи по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 18. | Семинар-совещание (мастер-классы) по организации и проведению муниципального этапа конкурса по учебному предмету «Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ, Военный комиссариат, МЧС Республики Татарстан (по согласованию) |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику | Повышение престижа к предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Выявление выдающихся учителей, их поддержка и поощрение, повышение социального статуса педагогических работников и престижа учительского труда, распространение передового педагогического опыта лучших учителей Республики Татарстан и инновационных технологий в организации образовательной деятельности |
| 19. | Организация тесного взаимодействия с управлениями (отделами) МЧС Республики Татарстан по городским округам и муниципальным районам, местными пожарно-спасательными гарнизонами по отдельным вопросам. | Управление образования, руководители образовательных организаций, руководитель МО учителей ОБЖ, МЧС Республики Татарстан (по согласованию) |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику | Совершенствование подготовки учащихся общеобразовательных организаций к действиям в экстремальных ситуациях: проведение совместных совещаний по анализу хода подготовки учащихся к действиям в экстремальных ситуациях и выработке предложений по ее совершенствованию. |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 20. | Совершенствование процедуры аттестации учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ с учетом практико-ориентированного характера учебного предмета ОБЖ | Управление образования, руководители образовательных организаций |  | IV квартал 2023 года | Проведение процедуры аттестации преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ с учетом практико-ориентированного характера |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |  |
| 21. | Поддержка мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на углубление самостоятельного освоения образовательных программ по ОБЖ, развитие интереса к вопросам безопасности, создание и внедрение эффективных практик дополнительного образования, закрепляющих навыки безопасного поведения у детей | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ, руководители образовательных организаций, военный комиссариат, МЧС Республики Татарстан (по согласованию) |  | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в мероприятиях просветительского и образовательного характера |
| 22. | Распространение и внедрение успешных инновационных практик организации внеурочной деятельности, направленных на развитие у обучающихся мотивации к безопасной жизни и формирование культуры безопасного поведения | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ |  | 2021 год | Использование успешных инновационных практик организации внеурочной деятельности, направленных на развитие у обучающихся мотивации к безопасной жизни и формирование культуры безопасного поведения |
| 23. | Республиканская военно-историческая олимпиада среди юнармейцев на знание военной истории России | Н.В.Новикова методист по учебным дисциплинам, руководитель МО учителей ОБЖ, начальник местного отделения Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Демонстрация знаний, умений и практических навыков в области военной истории, формирование военно-исторической культуры, совершенствование системы военно-патриотического воспитания. |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |  |
| 24. | Привлечение представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского, воспитательного характера | Управление образования, руководители образовательных организаций, территориальные органы МЧС военкомат, МВД | 2020 – 2024 годы (постоянно) |  | Участие представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств в организации и проведении мероприятий просветительского, воспитательного характера |
| 8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции |  |  |  |  |  |
| 25. | Мониторинг выполнения плана реализации Концепции | Управление образования | 2020 – 2024 годы (постоянно) |  | Подготовка отчета о ходе выполнения плана реализации Концепции |
| 26. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции | Управление образования, руководители образовательных организаций | 2020 – 2024 годы (постоянно) |  | Размещена информация о мероприятиях реализации Концепции на официальных сайтах школ, Управления образования |