Утвержден

приказом Министерства

образования и науки

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»**

**в Республике Татарстан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание деятельности | Сроки проведения | Ответственные |
|  | Разработка порядка проведения конкурса | декабрь,  2019 г. | Т.Т. Федорова  Т.А. Иванова |
|  | Разработка программы конкурса | декабрь,  2019 г. | Т.Т. Федорова  Т.А. Иванова |
|  | Разработка критериев оценки результатов деятельности конкурсантов на региональном этапе | декабрь,  2019 г. | Т.Т. Федорова  Т.А. Иванова |
|  | Подготовка технического задания, сметы расходов на подготовку и проведение регионального этапа | декабрь,  2019 | Т.Т. Федорова  Т.А. Иванова  Е.В. Лобанова  Г.И. Исламова |
|  | Формирование жюри, руководство деятельностью жюри | в  течение  конкурса | Т.Т. Федорова  Т.А. Иванова |
|  | Подготовка образовательных организаций г. Казани к проведению регионального этапа конкурса | март  2020 г. | Т.Т. Федорова  Т.А. Иванова  С.Н. Захарова  (по согласованию) |
|  | Организационная работа со средствами массовой информации | в течение  конкурса | А.Д. Мухаметова |
|  | Прим заявок для участия в зональном этапе конкурса | 23 января  2020 г. | Л.Н. Нугуманова  Т.А. Иванова  Г.А. Ахвердиева |
|  | Проведение зонального этапа конкурса | 24 января –  13 февраля  2020 г. | Т.Т. Федорова  Л.Н. Нугуманова  Т.А. Иванова  Г.И. Исламова  Г.Р. Ахмерова |
|  | Проведение установочного семинара для участников регионального этапа конкурса | 26 февраля  2020 г. | Т.Т. Федорова  Л.Н. Нугуманова  Т.А. Иванова  Г.А. Ахвердиева |
|  | Проведение конкурсных испытаний (информационный образовательный ресурс, сочинение-рассуждение) «Я – учитель» | до 6 марта  2020 г.  (очно в Казани) | Т.Т. Федорова  Л.Н. Нугуманова  Т.А. Иванова  А.А. Кравцов  М.В. Алексеева |
|  | Организация торжественного открытия и закрытия конкурса | 15, 20 марта  2020 г. | Т.Т. Федорова  Т.А. Иванова  Г.А. Ахвердиева  Е.В. Лобанова |
|  | Организация питания участников конкурсов | 15 - 20 марта  2020 г. | Г.А. Ахвердиева |
|  | Организация проживания участников конкурсов | 15 - 20 марта  2020 г. | Е.В. Лобанова |
|  | Организация транспортного сопровождения участников регионального этапа конкурса | 15 - 20 марта  2020 г. | Г.А. Ахвердиева  Ч.В. Афанасьева |