Раслыйм

366-нчы балалар бакчасы мөдире

____________ Э.И. Зайдуллина

План-график внедрения

учебно-методического комплекта по обучению детей двум государственным языкам

в МАДОУ «Детский сад № 366»

на 2013 - 2015 года

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение плана внедрения УМК. | Заведующий Старший воспитатель | 2013 |
| 2. | Создание рабочей группы по подготовке к внедрению УМК и обеспечению ее функционирования. | Заведующий Старший воспитатель | 2013 |
| 3. | Анализ уровня готовности педагогов к внедрению УМК. | Старший воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку | 2013 |
| 4. | Разработка и реализация поэтапного плана создания современной трансформирующейся предметной среды, способствующий обучению двум государственным языкам. | Заведующий Старший воспитатель | 2013 |
| 5 | Обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами по УМК. | Заведующий | 2013 |
| 6. | Обеспечение методической литературой, пособиями, используемыми в обучении двум государственным языкам. | Заведующий Старший воспитатель | 2013 |
| 5. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по внедрению УМК. | Старший воспитатель Воспитатель по обучению татарскому языку | 2013 |
| 6. | Формирование заказа на повышение квалификации, подготовка педагогов к реализации УМК. | Старший воспитатель | 2013 |
| 7. | Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения УМК. | Старший воспитатель | 2013 |
| 8. | Разработка и внедрение методического сопровождения педагогов в реализации УМК - семинары; - консультирование педагогов, родителей по внедрению УМК; - круглые столы, дискуссии; - педагогические часы, тематические семинары; - обсуждение публикаций по УМК в научно методической литературе и периодических изданиях. | Воспитатель по обучению татарскому языку Старший воспитатель | 2014 |
| 9. | Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам внедрения УМК. | Старший воспитатель | 2015 |
| 10 | Организация участия педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам УМК. | Старший воспитатель Воспитатель по обучению татарскому языку | 2015 |
| 11 | Организация доступа работников организации к электронным образовательным ресурсам . | Старший воспитатель | 2014 |
| 12 | Организация сетевого взаимодействие с ДОО № 341, 296, 10, 348 по обмену опытом. | Старший воспитатель Воспитатель по обучению татарскому языку | 2015 |
| 13 | Проведение конкурсных мероприятий (конкурс инновационных проектов и методических разработок по обучению двум государственным языкам). | Старший воспитатель Воспитатель по обучению татарскому языку | 2015 |
| 14 | Информирование родителей о подготовке к внедрению УМК и результатах их введения через сайт, информационные стенды, родительские собрания. | Заведующий Старший воспитатель | 2014 |
| 15 | Анализ состояния средств обучения. | Заведующий Старший воспитатель Воспитатель по обучению татарскому языку | 2015 |
| 16 | Обеспечение учебно-методическим комплектом. | Старший воспитатель | 2014 |
| 17 | Анализ соответствия диагностического инструментария требованиям к УМК. | Старший воспитатель Воспитатель по обучению татарскому языку | 2015 |
| 18 | Организация изучения опыта внедрения УМК в других регионах. | Старший воспитатель Воспитатель по обучению татарскому языку | 2015 |