Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 125 комбинированного вида» Кировского района г.Казани

Утверждаю

Заведующая  МАДОУ №125

Елистратова Н.Э.

План - график по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 125»

Цель: создание системы обеспечения по организации и введению ФГОС ДО

Задачи:

- Разработка организационно – управленческих решений, регулирующих введение ФГОС.

- Осуществление нормативно  - правового  регулирования деятельности ДОУ в условиях введения ФГОС.

- Создание условий для организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС.

- Организация информационного  сопровождения ФГОС.

| Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Примерные сроки |  | Ответствен- ные | Ожидаемые результаты | Формы отчетных документов |
| 1. | Ознакомление с письмом Минобрнауки России РФ и департамента государственной политики в сфере общего образования от13.01.2014г. № 08-10 | 2014 |  | Заведующая | Использование письма Минобрнауки России в работе | Протоколы |
| 2. | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС Издание приказа об утверждении плана – графика введения ФГОС | декабрь 2013 |  | Заведующая Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО | План - график |
| 3. | Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС Внесение изменений в нормативно-правовую базу | В течение 2014 г. |  | Завед ующая | Внесение изменений, регламентирующих деятельность | Приказ по утверждению локальных актов, протоколы педсоветов |
| 4. | Разработка образовательной программы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС | В течение 2014 г. |  | Заведующая Старший воспитатель | Создание ОП | Проект программы |
| 5. | Разработка Программы развития с учетом требований ФГОС ДО | Февраль 2014 |  | Заведующая Старший воспитатель | Создание программы развития | Наличие программы |
| 6. | Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС ДО | В течение 2014 г. |  | Заведующая | Использование в работе банка нормативных правовых актов | Наличие банка нормативных правовых актов |
| 7. | Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС. | В течение 2014 г. |  | Заведующая, ст. воспитатель | Осмысление содержания ФГОС | План мероприятий |
| Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ готовности педагогического коллектива к введению ФГОС |  | Январь-март 2014 | Заведующая Старший воспитатель |  |  |
| 2. | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС. |  | декабрь 2013 | Заведующая | Создание и определение функционала рабочей группы. | Приказ об утверждении рабочей группы. |
| 3. | Проведение инструктивно – методических совещаний и обучающих семинаров в ДОУ по внедрению ФГОС Проблемы обучающих семинаров: - Готовность внедрения ФГОС - Исполнение рекомендаций, инструктивно – методических документов - Деятельность рабочей группы по внедрению ФГОС |  | В течение года | Заведующая, ст.воспитатель | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС Решение сложных вопросов | Протоколы |
| Методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по введению ФГОС |  | По мере поступления | Старший воспитатель | Использование в работе инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по введению ФГОС. | Наличие материалов и рекомендаций |
| 2. | Реализация плана методического сопровождения по ФГОС |  | В течение всего периода |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесс и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Наличие протоколов, аналитических справок |
| 3. | Анализ основной программы «От рождения до школы» |  | 2014 | Старший воспитатель | Использование рекомендаций в работе | Круглый стол |
| 4. | Презентация «Стандарт дошкольного образования: главный принцип – не навреди!» |  | Январь 2014 | Заведующая, ст. воспитатель |  |  |
| 5. | Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов к введению ФГОС |  | 2014-2016 | Старший воспитатель Педагог - психолог | Модель психолого – педагогического сопровождения, определение возможных психологических рисков и способов их профилактики | План работы старшего воспитателя, психолога |
| 6. | Координация деятельности педагогов по апробации методической литературы |  | 2014-2016 | Старший воспитатель Рабочая группа | Использование в работе педагогов методической литературы, содержание которой ориентировано на ФГОС. | Наличие методической литературы |
| 7. | Накопление и обобщение педагогического опыта по введению ФГОС |  | 2014-2016 | Заведующая Рабочая группа | Использование передового педагогического опыта по вопросам введения ФГОС. | Наличие программ, справок |
| 8. | Разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами |  | 2014 | Заведующая, ст. воспитатель | Создание ООП | Проект программы |
| 9. | Обсуждение и утверждение ОП |  | 2014 | Заведующая | Наличие ОПП | Приказ |
| 10. | Разработка и утверждение календарных, тематических планов педагогов на 2014 -2015 г. |  | 2014 | Воспитатели | Наличие календарных, тематических планов | Протокол |
| 11. | Мониторинг введения ФГОС (в соответствии с критериями) |  | 2014-2016 | Заведующая | Наличие диагностических материалов | План контроля |
| 12. | Организация отчетности по введению ФГОС |  | 2014-2016 | Заведующая | Получение объективной информации | Отчеты |
| Кадрового обеспечения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации по вопросам внедрения ФГОС |  | 2014 | Заведующая, ст. воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогов по организации воспитательно – образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План - график |
| 2. | Мониторинг степени готовности педагогических работников к введению ФГОС. |  | 2014 январь в течение года | Заведующая Рабочая группа | Выявление степени готовности педагогов к введению ФГОС | Протоколы |
| 3. | Организация семинаров по подготовке педагогов к аттестации |  | 2014-2016 | Заведующая, ст. воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогов по организации воспитательно – образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 4. | Определение наставников для молодых специалистов |  | 2014-2016 | Заведующая | Выявление и устранение профессиональных затруднений с введением ФГОС | Протоколы |
| Создание финансово – экономического обеспечения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и исполнение бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС. |  | 2014-2016 | Заведующая | Выявление и устранение причин неэффективного использования средств | Результаты мониторингов |
| 2. | Формирование системы финансирования по созданию условий внедрения ФГОС с учетом региональных нормативов |  | 2014-2016 | Заведующая | Создание оптимального финансового обеспечения внедрения ФГОС | Отчеты финансово – хозяйственной деятельности |
| 3. | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных услуг и образовательных программ |  |  | Заведующая | Повышение уровня качества воспитательно – образовательного процесса. | Наличие лицензии |
| Создание информационного обеспечения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС |  | 2013-2014 | Заведующая, ст. воспитатель | Информированность общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Наличие страничек на сайте, создание банка полезных ссылок |
| 2. | Размещение информационных материалов о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС в родительских уголках, на родительских собраниях, на сайте ДОУ |  | Весь период | Заведующая, ст. воспитатель | Информированность общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Наличие информационных листов, протоколы родительских собраний |
| Материально – техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение перечня методических пособий, оборудования для введения ФГОС |  | В течение всего периода | Заведующая Старший воспитатель | Анализ учебно-методического обеспечения на соответствие ФГОС | Наличие пособий, оборудования |
| 2. | Анализ предметно-развивающей среды на соответствие требованиям ФГОС |  | Январь- сентябрь 2014 | Заведующая Старший воспитатель |  |  |
| 3. | Обеспечение соответствия материально – технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС |  | 2014-2015 г.г. | Заведующая | Анализ и приведение в соответствие материально-технической базы с требованиями ФГОС. | Инфрмационная справка |