Утверждаю И.о. заведующей МАДОУ № 62 _______ М.В. Шомполова «20» сентября 2013г. Принято на педсовете от 29.11.13, №2

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ                                                                                                          федерального государственного образовательного стандарта                                  дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МАДОУ «Детский сад № 62»                         Кировского района г. Казани на 2013 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ « Детский сад № 62»

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад № 62»

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения  ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческ. решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№; Наименование мероприятия; Ответ ственные; Срок реализации, выполнение*. 2013 г.; 2014 г.; 2015 г.. 1. Нормативное обеспечение. 1.; Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.; Заведую щий старший воспита тель; Сентябрь; Приказ об утверждении плана мероприятий от 09.01.14, №1/1. 2.; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализа цию ФГОС ДО; Заведую щий старший воспита тель; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. Папка «Нормативная база» сформирована. 3.; Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.; Заведую щий; Приказ о подготовке к переходу на ФГОС ДО от 09.01.2014, № 1/3. 4.; Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирую щих введение ФГОС ДО.; Заведую щий старший воспита тель; В течение года; В течение года; В течение года. 5.; Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.; Заведую щий старший воспита тель; 1 квартал. 6.; Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО; Старший воспита тель; +; Приказ об утверждении положения о рабочей группе и создании рабочей группы от 09.01.2014, №1/2. 7.; Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.; Заведую щий; Приказ об утверждении Программы МАДОУ № 62 от 29.05.14, №20; +. 8.; Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.; Заведую щий старший воспита тель; +. 9.; Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.; Творческая группа; +; Приказ о создании рабочей группы по разработке Программы Развития ДОУ от 11.06.14, № 25/1. 2. Организационное обеспечение. 1.; Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.; Заведую щий старший воспита тель; На педагогическом совете от 29.11.13, №2 принято положение о рабочей группе; Приказ о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО от 09.01.14, № 1/2. 2.; Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.; Старший воспита тель; +; +; +. 3.; Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.; Заведую щий старший воспита тель; ФИРО характеристика созданных условий от 21.02.14; ФИРО характеристика созданных условий от 07.10.14. 4.; Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО; Заведую щий старший воспита тель; Педсовет от 28.08.2013, № 1 Педсовет от 29.11.2013, № 2; Педсовет от 21.02.2014, № 3 Педсовет от 18.04.2014, № 4 Педсовет от 29.08.2014, № 1; По мере поступления материалов. 5.; Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.; Заведую щий сарший воспита тель; +; Консультация-семинар от 29.08.2014 Лекции Соболевой О.Л. по созданию ООП ДОУ (шомполова М.В., Ахметзянова Р.З.) Семинар Скоролуповой (Кирягина О.В., Шомполова М.В.); Вебинар Соболевой О.Л. 24.02.2015 (все педагоги). По мере поступления нормативно-правовых документов. 6.; Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на дминистра тивных совещани ях при заведую щем, планерках, семинарах и др.; Заведую щий старший воспита тель Рабочая группа; не менее 2; не менее 3; не менее 3. 7.; Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».; Старший воспита тель Рабочая группа; 2 полугодие; «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» (круглый стол для педагогов ДОУ) 30.10.2014 10.11.2014 18.11.2014; В течение года. 8.; Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО».; Старший воспита тель; +; МО старших воспитателей кировского района от 22.12.2014г.; +. 9.; Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.; Старший воспита тель; +; +; +. 10.; Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.; Старший воспита тель; +; +; Вебинар Соболевой О.Л. 24.02.2015 (все педагоги). 3. Кадровое обеспечение. 1.; Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС ДО; Заведую щий старший воспита тель; постоянно. 2.; Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС ДО».; Заведую щий Старший воспита тель; +; Обучение на курсах: Ахметзянова Р.З. (ноябрь 2014г); Обучение на курсах: Шомполова М.В. (февраль 2015г.). 3.; Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.; Старший воспита тель; +; Открытые просмотры НОД у педагогов Кулиева Н.С., Сулейманова А.К. (октябрь, 2014г.); +. 4.; Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.; Старший воспита тель; В течение учебного года; Январь. 5.; Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу.; Заведую щий Старший воспита тель; +. 4. Научно-методическое обеспечение. 1.; Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО).; Заведую щий старший воспита тель; Педсовет Планирование работы с детьми и создание условий в целях организации благоприятной среды для развития детей в соответ ствии с их возрастными и индивидуальными особеннос тями и склонностями. 2.; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).; Старший воспита тель; +. 3.; Консультирова ние педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.; Старший воспита тель Рабочая группа; +; Консультация для родителей в родительском уголке «Родителям о ФГОС ДО»; +. 4.; Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»; Старший воспита тель; +; Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» (01.10.2014г.). 5.; Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.; Старший воспита тель; +; +; +. 6.; Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях.; Старший воспита тель Рабочая группа; +; +; +. 7.; Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения.; Старший воспита тель; +; +. 8.; Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педсовете; Старший воспита тель; +; +. 9.; Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО; Руководи тель рабочей группы; Май; Май. 5. Информационное обеспечение. 1.; Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО; Старший Воспита тель; В течение года; В течение года; В течение года. 2.; Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний; Старший воспита тель, педагоги ДОУ; +; Информирова ние родителей через родительские собрания (протоколы родительских собраний) Размещение информации на сайте детского сада: ФГОС ДО (документ); Размещение информации на сайте детского сада: родителям о ФГОС ДО, план внедрения ФГОС ДО в ДОУ. 3.; Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.; Рабочая группа; Май-сентябрь; Май-сентябрь; Май-сентябрь. 6. Финансово-экономическое обеспечение. 1.; Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.; Заведую щий; Составление смет; Составление смет. 2.; Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения.; Заведую щий; +; Внесение изменений в критерии оценки эффективности деятельности педагогов; +. 3.; Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.; Заведую щий; +; +. 7. Материально-техническое обеспечение. 1.; Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.; Заведую щий Старший воспита тель; +. 2.; Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требова ний ФГОС ДО; Старший воспита тель; +. 3.; Обеспечение соответствия предметно-пространственной развиваю щей среды требованиям ФГОС ДО.; Заведую щий Старший воспита тель; +; Педсовет Планирование работы с детьми и создание условий в целях организации благоприятной среды для развития детей в соответст вии с их возрастными и индивидуаль ными особенностями и склонностями. 4.; Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.; Заведую щий; +; +.

* выполнение на 27.02.2015г.